Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период за 6 месяцев 2023года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО)<1> | | Результат  реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. | | | X | X | X | 7023,5 | 7023,5 | 3005,2 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. | | | В МБУК СДК Божковского сельского поселения были проведены вечера отдыха, посвященные дню студента и дню Татьяны «Татьяна, милая Татьяна», «Весёлые студенты». Были проведёны Митинги, посвящённые Дню освобождения Божковского поселения и Красносулинского р-на от немецко – фашистских захватчиков: «Память не стереть», «Дорогой памяти», «Их подвиг жив, неповторим и вечен». Были проведены народные гулянья, посвященные проводам Масленицы: «Масленица хороша -широка её душа!», «Ай да Масленица». Прошли концерты и поздравления посвященные8 марта «Весна и сердце шепчут в унисон!», «Проводы русской зимы». Также были проведены конкурсная программы «Тюльпанное настроение». С апреля по июнь в Сельских Домах культуры проходят мероприятия, посвящённые Великой Победе: конкурс детских рисунков «Победа в наших сердцах», конкурс патриотической песни «Нам жить и помнить». Возложение цветов к Памятникам «Память пылающих лет». К Дню защиты детей была проведены развлекательные программы «Этот мир мы дарим детям». «Армия Мойдодыра». Ко дню России проведены мероприятия: «Россия в сердце навсегда» концертная программа «Слава России!». 22 июня – День памяти и скорби проведён митинг «Свеча памяти». | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 7023,5 | 7023,5 | 3005,2 | - |
| 3. | Контрольные события муниципальной программы 1.1 | | Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. | | Коллектив Народного казачьего хора «Казачий край» принимал участие в районном празднике масленица в г. Красный Сулин «А на Дону масленица». В марте принимал участие в концерте посвящённом 100-летию Красносулинского района , который состоялся в г.Красный Сулин.  Проведено 404 мероприятий, на них присутствовало 72334 чел. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников культуры составили 1667,0 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 44 договоров  на общую сумму 2717,2тыс. рублей | X | 30.06.2023 | X | X | X | - |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина) | | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 0,0 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина) | | Ко дню защитника отечества проведена спортивно – развлекательная программа «Мы видим в вас героев славных» | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения | | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина) | | В феврале ко Дню защитникам отечества прошли спортивно оздоровительные эстафеты | 01.01.2023 | 30.06.2023 | - | - | - |  |
| 7. | Контрольные события муниципальной программы 2.1 | | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина) | | Проведены спортивные мероприятия: Волейбол, соревнования по многоборью Всероссийского комплекса ГТО, настольный теннис, спортивно – игровая программа «Полоса препятствий», соревнования по спортивному ориентированию, эстафеты, соревнования по бадминтону, Спортивно – туристическая полоса препятствий, соревнования по футболу, спортивные конкурсы для детей на природе, соревнования по мини – футболу.  Спортивный праздник для детей и родителей «Веселые забавы».  Соревнования «Веселая полоса препятствий», «Баскетбольный марафон» - эстафеты с включением украшений из техники игры в баскетбол, соревнования по спортивному ориентированию «Дистанция - выбор». Конкурсы поединки «Сильные, ловкие, смелые».  . | X | 30.06.2023 | X | X | X | - |
| 8. | Итого по муниципальной  программе | | Х | | X | X | X | 7043,5 | 7043,5 | 3005,2 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период за 6 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 17.12.2018 № 92.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме7023,5тыс. руб. По состоянию на 01.07.2023г. фактическое освоение средств составило 3 005,2 тыс. рублей или 42,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения. Соисполнителем муниципальной программы является МБУК «СДК Божковского сельского поселения».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 №5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Божковского сельского поселенияот 29.12.2022 № 46 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения«Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 7 023,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 005,2тыс. рублей или 42,8%.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Развитие культурно - досуговой деятельности»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности.

В МБУК СДК Божковского сельского поселения были проведены вечера отдыха, посвященные дню студента и дню Татьяны «Татьяна, милая Татьяна», «Весёлые студенты». Были проведёны Митинги, посвящённые Дню освобождения Божковского поселения и Красносулинского р-на от немецко – фашистских захватчиков: «Память не стереть», «Дорогой памяти», «Их подвиг жив, неповторим и вечен». Были проведены народные гулянья, посвященные проводам Масленицы: «Масленица хороша -широка её душа!», «Ай да Масленица». Прошли концерты и поздравления посвященные8 марта «Весна и сердце шепчут в унисон!», «Проводы русской зимы». Также были проведены конкурсная программы «Тюльпанное настроение». С апреля по июнь в Сельских Домах культуры проходят мероприятия, посвящённые Великой Победе: конкурс детских рисунков «Победа в наших сердцах», конкурс патриотической песни «Нам жить и помнить». Возложение цветов к Памятникам «Память пылающих лет». К Дню защиты детей была проведены развлекательные программы «Этот мир мы дарим детям». «Армия Мойдодыра». Ко дню России проведены мероприятия: «Россия в сердце навсегда» концертная программа «Слава России!». 22 июня – День памяти и скорби проведён митинг «Свеча памяти».

Проведено 404 мероприятий, на них присутствовало 72334 чел.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено 20,0 тыс. рублей. За 6 месяцев 2023 года фактические расходы не производились.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2. Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения выполнено в полном объеме.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта»установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина