Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программмой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | X | X | X | 113,8 | 113,8 | 58,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Произведена уплата взносов в полном объеме на основании соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 20,4 | 20,4 | 8,1 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Проводится регулярное информирование населения по вопросам ЖКХ. На сходах граждан затронуты вопросы о своевременной оплаты за коммунальные услуги населения. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекция объектов забора воды на территории поселения | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 93,4 | 93,4 | 49,9 | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Предоставление населению информации по вопросам ЖКХ | X | 30.09.2022 | X | X | X | Х |
| 6. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | X | X | X | 3 710,7 | 3 710,7 | 2 556,6 | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Проведены мероприятия по ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 1 004,1 | 1 004,1 | 402,2 | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Божковского сельского поселения проведена уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов, уборка несанкционированных свалок. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 450,0 | 450,0 | 69,3 | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Божковского сельского поселения проведены следующие виды работ- субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций, кладбищ, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей, услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп, работы по скашиванию травы в населенных пунктах, ремонт контейнерных площадок в п. Тополевый, по отлову и содержанию безнадзорных животных. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 2 256,6 | 2 256,6 | 2 085,1 | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Оплата за освещение улиц Божковского сельского поселения, работы по благоустройству территории поселения. | X | 30.09.2022 | X | X | X | Х |
| 11. | Итого по муниципальной программе | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | X | X | X | 3 824,5 | 3 824,5 | 2 614,6 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 17.12.2018г. № 91.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3 824,5тыс. руб., за счет средств бюджета района – 93,4 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 2 614,6 тыс. рублей или

68,4  %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Божковского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 03.12.2021 № 13 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения»  на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) в 2022 году предусмотрено 113,8 тыс. рублей, из них 93,4 тыс. рублей – средства бюджета района. Фактическое освоение средств составило 58,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения».

1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

1.3. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства».

Мероприятие 1.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения». На основании соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником помещения – юридическим лицом произведена уплата взносов на сумму 8,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 39,7 %.

Мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».  На реализацию данного мероприятия денежные средства не предусмотрены.

Мероприятие 1.3 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства». На реализацию предусмотрено 93,4 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств составило 49,9 тыс. рублей или 53,4%.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2022 г. достигнуты следующие результаты:

Своевременное предоставление населению информации по вопросам ЖКХ.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) в 2022 году предусмотрено  3 710,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 556,6 тыс. рублей или 68,9  %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий:

-  2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» предусмотрено 1 004,1 тыс. рублей - проведены  мероприятия по оплате и ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения. Фактическое освоение средств составило 402,2 тыс. рублей  или 40,1%;

- 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» предусмотрено 450,0 тыс. рублей – проведены мероприятия по уборке несанкционированных свалок.  Фактические расходы составили  69,3 тыс. рублей.

-  2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы» предусмотрено 2 256,6 тыс. рублей – проведены мероприятия по противоклещевой  обработке мест массового пребывания людей, работы по скашиванию травы в населенных пунктах, благоустройство территории кладбищ  (уборка мусора, вырубка кустарников, подвоз песка), приобретение детского игрового оборудования и контейнеров ТБО.  Фактическое освоение средств составило 2 085,1 тыс. рублей  или 92,4%.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2022 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено 6 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения;

- проведены  мероприятия по оплате и ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения;

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан;

- проведены субботники;

- проведены мероприятия по уборке несанкционированных свалок;

- работы по скашиванию травы в населенных пунктах.

Главы Администрации Божковского

сельского поселения                                                                                                    А.В. Леплявкина

Исполнитель: Наталья Викторовна Шевчук