**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Божковского сельского поселения**

**по итогам 2022 года.**

**31.03.2023 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |
| --- |
| 1. Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения по итогам 2022 года |
| 2. Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» |
| 3. Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 4. Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей наводных объектах» |
| 5. Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 6. Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство» |
|  |
| 7. Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Божковского сельского по итогам 2022 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения по итогам 2022 года подготовлен сектором экономики и финансов на основании п. 5.14 постановления Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций».

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 07.09.2018г. №69«Об утверждении Перечня муниципальных программ Божковского сельского поселения», в 2022 осуществлялась реализация шести муниципальных программ:

- «Управление муниципальными финансами»;

- «Муниципальная политика»;

- «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения»;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»;

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта».

Вышеуказанные муниципальные программы Божковского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2022 году (с учетом внесенных изменений) составил 19 991,5 тыс. рублей (89,6% расходов бюджета поселения), из которых:

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 2 664,3 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 17 327,2 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2022 году освоено 19 917,9 тыс. рублей (98,6% - расходов бюджета поселения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ), в том числе:

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 2 654,2 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 17 263,7 тыс. рублей

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения в разрезе каждой муниципальной программы.

**Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в таблице № 1**

Таблица № 1

| **N****п/п** | **Наименование****муниципальной программы** | **Выполнение целевых показателей программы, %** | **Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, %** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | «Управление муниципальными финансами» | 100,0 | 100,0 |
| 2. | «Муниципальная политика» | 70,0 | 100,0 |
| 3. | «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения» | 100,0 | 100,0 |
| 4. | «Развитие транспортной системы» | 100,0 | 100,0 |
| 5. | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | 100,0 | 100,0 |
| 6. | «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | 100,0 | 100,0 |

По результатам оценки, эффективность реализации по пяти муниципальным программам признана высокой («Развитие культуры, физической культуры и спорта», «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения»; «Управление муниципальными финансами»; «Развитие транспортной системы», «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»), по одной муниципальной программе признана удовлетворительной («Муниципальная политика»).

Основной причиной удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень достижения целевых показателей программы.

Рассмотрим основные результаты реализации муниципальных программ в 2022 году.

**Муниципальная программа Божковского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами»**

В целях создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 87 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

бюджет Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформирован по программной структуре, на основе 6 утвержденных Администрацией Божковского сельского поселения муниципальных программ. Программное планирование бюджета направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение прозрачности и предсказуемости бюджетной политики;

доходы бюджета поселения за 2022 год исполнены в объеме 23 212,8 тыс. рублей с увеличением к 2021 году на 6 308,0 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 17 862,1 тыс. рублей, или 119,8 процента к годовому плану, с увеличением к 2021 году на 2 345,7 тыс. рублей. Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 5 350,7 тыс. рублей, или 99,8 процентов к годовому плану;

расходы бюджета поселения исполнены в объеме 20 196,7 тыс. рублей или 99,6% к годовому плану, по сравнению с 2021 годом с увеличением на 2 047,1 тыс. рублей;

на социально-культурную сферу (социальную политику, культуру) направлено 6 382,9 тыс. рублей (31,6 процентов всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 25.12.2022 № 52 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Божковском сельском поселении постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 18.02.2022 № 9 внесены изменения в бюджетный прогноз Божковского сельского поселения на период 2020-2030 годов.

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2022 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 24.12.2021 № 15 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 20.07.2007 № 8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Божковское сельское поселение».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 27.04.2022 № 30 «Об отчете об исполнении бюджета Божковского сельского поселения Красносулинского района за 2021 год», постановлениями Администрации Божковского сельского поселения от утверждены отчеты об исполнении бюджета Божковского сельского поселения Красносулинского района за 1 квартал 2022 года, за 1 полугодие 2022 года и за 9 месяцев 2022 года. По проектам решений Собрания депутатов Божковского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Божковского сельского поселения Красносулинского района за 2021 год» и «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» состоялись публичные слушания.

На официальном сайте Божковского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов Божковского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Божковского сельского поселения Красносулинского района за 2021 год» и «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Божковского сельского поселения осуществляется работа с использованием программных продуктов Автоматизированный центр контроля АЦК - Финансы и АЦК-Планирование, входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.

Эффективное управление муниципальным долгом Божковского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения и обеспечило безусловное исполнение обязательств бюджета поселения по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

**Муниципальная программа Божковского сельского поселения**

**«Муниципальная политика»**

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 88 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Божковского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления начальник сектора экономики и финансов принимал участие в региональном практическом семинаре «Основные изменения в Закон №44-ФЗ. Электронное актирование», что позволит в дальнейшем избежать ошибок при заключении муниципальных контрактов.

Глава Администрации Божковского сельского поселения принимал активное участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

Начисления и выплаты государственной пенсии за выслугу лет пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении производились своевременно и в полном объеме.

**Муниципальная программа Божковского сельского поселения**

**«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения»**

В целях создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 89 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- оформлены 5 стендов по ГО и ЧС на темы:

1) О мерах по противодействию терроризму;

2) Общие принципы оказания первой помощи;

3) Действие населения при стихийных бедствиях;

4) Умей действовать при пожаре;

5) Классификация средств индивидуальной защиты;

- проведено 10 заседаний рабочей группы по реагированию на чрезвычайные ситуации, на которых рассматривались вопросы:

1) Обеспечение безопасности на воде и правопорядок в период проведения обрядовых Крещенских Купаний на территории Божковского сельского поселения.

2) О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории поселения.

3) О состоянии пожарной безопасности в жилом секторе и задачах по подготовке к пожароопасному периоду 2022

4) О мерах по предотвращению и распространению природных (ландшафтных) пожаров на территории поселения.

5) О готовности к пожароопасному периоду.

6) Об утверждении перечня населенных пунктов Божковского сельского поселения подверженных ландшафтным пожарам;

7) Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

8) О мерах по предотвращению выжигания сухой растительности.

9) О готовности к летнему купальному сезону 2022 года на территории Божковского сельского поселения

10) О прохождении пожароопасного периода 2022 года на территории Божковского сельского поселения.

- на 25 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории были оформлены 5 стендов по пожарной безопасности, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

На 12 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по противодействию терроризму и экстремизму.

**Муниципальная программа Божковского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

В целях создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 90 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведен Ремонт автомобильного моста по ул. Советская х. Божковка;

- проведены работы по исправлению профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала автомобильных дорог по ул. Заречная, ул. Красноармейская, ул. Московская х. Божковка; ул. Чапаева х. Володарский; ул. Заречная, пер. Береговой х. Чернецов;

- работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на автомобильных дорогах по ул. Мира, ул. Горняцкая, пер. Пушкина, ул. Советская п. Тополевый; ул. Щаденко х. Чернецов; ул. Октябрьская, ул. Раевского х. Божковка;

- проведены работы по механизированной снегоочистке от снежных заносов автомобильных дорог в границах населенных пунктов Божковского сельского поселения;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие Божковского сельского поселения. Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Божковского сельского поселения.

**Муниципальная программа Божковского сельского поселения**

**«Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»**

 В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Божковского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Божковского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 91, ответственным исполнителем муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах Божковского сельского поселения; своевременно производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 16 субботников; проведена работа с населением по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- по дезинфекции питьевой системы; проведено бактериологическое исследование питьевой воды; проведены мероприятия по содержанию и ремонту водопровода, проведены работы по изготовлению и установке сруба колодца;

- проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций, уборка несанкционированных свалок, для предупреждения несанкционированного складирования мусора приобретены и установлены запрещающие знаки, покос сорной растительности центральных улиц, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления населения, проведен отлов и содержание безнадзорных животных, мероприятия по ремонту контейнерных площадок;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры, физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 17.12.2018 № 92.

 Для достижения поставленных целей в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- повышение доступности культурных ценностей для населения Божковского сельского поселения;

- рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;

- среди команд Божковского сельского поселения было проведено 15 спортивных мероприятий по стритболу, баскетболу, футболу, мини-футболу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, шахматам, шашкам, спортивно - туристическая полоса препятствий онлайн - соревнования по спортивному ориентированию. В них приняли участие 195 человека.

В МБУК СДК Божковского сельского поселения проводиться культурно – досуговая деятельность по различным направлениям. Основными из них являются: патриотическое воспитание, духовно – нравственное, эстетическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни. Возрождение и развитие народных традиций. В январе прошли мероприятия, посвященных развлекательные программы, посвященные дню студента и дню Татьяны «Весёлые студенты», «От сессии, до сессии», «А Татьяна лучше всех », «Татьянин день». Были проведёны Митинги, посвящённые Дню освобождения Божковского поселения и Красносулинского р-на от немецко – фашистских захватчиков: «Помним, чтим, гордимся», «Свет подвига», «Обелиски памяти нашей». Были проведены народные гулянья, посвященные проводам Масленица: «Ай. да Масленица» «Широкая Масленица», «Блинная неделя», Прошли праздничные программа, посвященные 8 марта «Ах, какая женщина!», «За милых дам», «Весна и сердце шепчут в унисон» .Также была проведена конкурсная программа «Девочки цветочки». Был проведен вечер юмора «Смеяться разрешается». В мае прошли митинги и концерты, посвященные Дню Победы. Ко дню защиты детей была проведена развлекательная программа «Детство это мы….». Концертная программа ко дню России «Ты живи, моя Россия». В июле было проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, вечер отдыха «Семья, любовь и верность», конкурсная программа «Традиции моей семьи», спортивные мероприятия «Мы дружная семья ». Проведена познавательные программы ко Дню Флага «Российский флаг, великий флаг», «Ты единство России», Прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню шахтера. Проведена тематическая программа «Эхо Бесланской трагедии". Проведены праздничные концерты, посвященные дню хутора Чернецов «Любимый сердцу уголок», хутора Божковка «Я здесь живу и край мне дорог», хутора Чекунов «Родной сердцу уголок». Праздники посвящённые: дню пожилого человека, дню народного единства, дню матери, дню инвалида. Проведены новогодние мероприятие: представления, утренники, карнавалы.

Проведено 800 мероприятий, на них присутствовало 140174 чел.

Муниципальные программы Божковского сельского поселения не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник сектора экономики и финансов Н.В. Чернявская