Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программмой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | X | X | X | 33,1 | 33,1 | 16,3 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Произведена уплата взносов в полном объеме на основании соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 33,1 | 33,1 | 16,3 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Проводится регулярное информирование населения по вопросам ЖКХ. На сходах граждан затронуты вопросы о своевременной оплаты за коммунальные услуги населения. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Предоставление населению информации по вопросам ЖКХ | X | 30.06.2023 | X | X | X | Х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | X | X | X | 2 879,2 | 2 879,2 | 1 726,3 | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Проведены мероприятия по ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 903,0 | 903,0 | 486,2 | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Божковского сельского поселения проведена уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов, уборка несанкционированных свалок. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 100,0 | 100,0 | 58,3 | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Божковского сельского поселения проведены следующие виды работ- субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций, кладбищ, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей, работы по скашиванию травы в населенных пунктах, ремонт контейнерных площадок в п. Тополевый, приобретены дополнительные контейнеры ТБО | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 1 876,2 | 1 876,2 | 1 181,9 | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Оплата за освещение улиц Божковского сельского поселения, работы по благоустройству территории поселения. | X | 30.06.2023 | X | X | X | Х |
| 10. | Итого по муниципальной программе | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | X | X | X | 2 912,3 | 2 912,3 | 1 742,7 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2023 г.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 17.12.2018г. № 91.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2 912,3 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения.  Фактическое освоение средств составило 1 742,7 тыс. рублей или 59,8  %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Божковского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 29.12.2022 № 45 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения»  на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) в 2023 году предусмотрено 33,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 16,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения».

1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

Мероприятие 1.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения». На основании соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником помещения – юридическим лицом произведена уплата взносов в полном объеме и своевременно.

Мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».  На реализацию данного мероприятия денежные средства не предусмотрены.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2023 г. достигнуты следующие результаты:

Своевременное предоставление населению информации по вопросам ЖКХ.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) в 2023 году предусмотрено  2 879,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 726,3 тыс. рублей или 60,0  %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий:

-  2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения». Проведены  мероприятия по оплате и ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения.

- 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов». Проведены мероприятия по уборке несанкционированных свалок.

-  2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы». Проведены мероприятия по противоклещевой  обработке мест массового пребывания людей, работы по скашиванию травы в населенных пунктах, благоустройство территории кладбищ  (уборка мусора, вырубка кустарников, подвоз песка), приобретение контейнеров ТБО, произведен ремонт контейнерных площадок.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 6 месяцев 2023 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено 5 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения;

- проведены  мероприятия по оплате и ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения;

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан;

- проведены субботники;

- проведены мероприятия по уборке несанкционированных свалок;

- работы по скашиванию травы в населенных пунктах.

Главы Администрации Божковского

сельского поселения                                                                                                    А.В. Леплявкина

Исполнитель: Наталья Викторовна Шевчук