Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период за 9 месяцев 2023года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)<1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольногособытия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Директор МБУК «СДКБожковского сельского поселения» Шурхай И.В. | X | X | X | 7023,5 | 7023,5 | 4485,4 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности»  | Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. | В МБУК СДК Божковского сельского поселения были проведены вечера отдыха, посвященные дню студента и дню Татьяны «Татьяна, милая Татьяна», «Весёлые студенты».Были проведёны Митинги, посвящённые Дню освобождения Божковского поселения и Красносулинского р-на от немецко – фашистских захватчиков: «Память не стереть», «Дорогой памяти», «Их подвиг жив, неповторим и вечен». Были проведены народные гулянья, посвященные проводам Масленицы: «Масленица хороша -широка её душа!», «Ай да Масленица». Прошли концерты и поздравления посвященные8 марта «Весна и сердце шепчут в унисон!», «Проводы русской зимы». Также были проведеныконкурсная программы «Тюльпанное настроение». С апреля по июнь в Сельских Домах культуры проходят мероприятия, посвящённые Великой Победе: конкурс детских рисунков «Победа в наших сердцах», конкурс патриотической песни «Нам жить и помнить». Возложение цветов к Памятникам «Память пылающих лет». К Дню защиты детей была проведены развлекательные программы «Этот мир мы дарим детям». «Армия Мойдодыра». Ко дню России проведены мероприятия: «Россия в сердце навсегда» концертная программа «Слава России!». 22 июня – День памяти и скорби проведён митинг «Свеча памяти». 7 июля проведено праздничное мероприятие ко дню семьи, любви и верности «Любовь и верность - два крыла семьи». 22-го августа прошел цикл мероприятий посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации. 1-го сентября в Сельских Домах культуры прошла акция «Вечная память тебе, Беслан». 21-го сентября в СДК х. Божковка прошёл праздник ко дню хутора «Нам есть чем гордиться и есть что беречь» | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 7023,5 | 7023,5 | 4485,4 | - |
| 3. | Контрольные события муниципальной программы 1.1 | Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. | Коллектив Народного казачьего хора «Казачий край» принимал участие в районном празднике масленица в г. Красный Сулин «А на Дону масленица».В марте принимал участие в концерте посвящённом 100-летию Красносулинского района , который состоялся в г.Красный Сулин. 1июля коллектив Народного казачьего хора «Казачий край» принял участие в районном смотре-конкурсе «Творчество без границ» в Комисаровском с/п. 2-го сентября хор принял участие в районном межпоселенческом фестивале «Праздник арбузный-радостный вкусный.Проведено 540 мероприятий, на них присутствовало 109499 чел. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников культуры составили 2567,5 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 61 договорна общую сумму 3095,3 тыс. рублей | X | 30.09.2023 | X | X | X | - |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина) | X | X | X | 4 050,0 | 4 050,0 | 4 030,0 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина) | Ко дню защитника отечества проведена спортивно – развлекательная программа «Мы видим в вас героев славных» | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина) | В феврале ко Дню защитникам отечества прошли спортивно оздоровительные эстафеты. Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту "Строительство спортивного зала в п. Тополёвый, Красносулинского района, Ростовской области" | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 4 030,0 | 4 030,0 | 4 030,0 |  |
| 7. | Контрольные события муниципальной программы 2.1 | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина) | Проведены спортивные мероприятия: Волейбол, соревнования по многоборью Всероссийского комплекса ГТО, настольный теннис, спортивно – игровая программа «Полоса препятствий», соревнования по спортивному ориентированию, эстафеты, соревнования по бадминтону, Спортивно – туристическая полоса препятствий, соревнования по футболу, спортивные конкурсы для детей на природе, соревнования по мини – футболу. Спортивный праздник для детей и родителей «Веселые забавы».Соревнования «Веселая полоса препятствий», «Баскетбольный марафон» - эстафеты с включением украшений из техники игры в баскетбол, соревнования по спортивному ориентированию «Дистанция-выбор». Конкурсы поединки «Сильные, ловкие, смелые».. | X | 30.09.2023 | X | X | X | - |
| 8. | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 11 073,5 | 11 073,5 | 8 515,4 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период за 9 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения17.12.2018 № 92.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 11 073,5 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2023г. фактическое освоение средств составило 8 515,4тыс. рублей или 76,9 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения. Соисполнителем муниципальной программы является МБУК «СДК Божковского сельского поселения».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 №5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 29.12.2022 № 46 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 7 023,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 485,4 тыс. рублей или 63,9 %.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Развитие культурно - досуговой деятельности»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности.

В МБУК СДК Божковского сельского поселения были проведены вечера отдыха, посвященные дню студента и дню Татьяны «Татьяна, милая Татьяна», «Весёлые студенты». Были проведены Митинги, посвящённые Дню освобождения Божковского поселения и Красносулинского р-на от немецко – фашистских захватчиков: «Память не стереть», «Дорогой памяти», «Их подвиг жив, неповторим и вечен». Были проведены народные гулянья, посвященные проводам Масленицы: «Масленица хороша -широка её душа!», «Ай да Масленица». Прошли концерты и поздравления посвященные8 марта «Весна и сердце шепчут в унисон!», «Проводы русской зимы». Также были проведены конкурсная программы «Тюльпанное настроение». С апреля по июнь в Сельских Домах культуры проходят мероприятия, посвящённые Великой Победе: конкурс детских рисунков «Победа в наших сердцах», конкурс патриотической песни «Нам жить и помнить». Возложение цветов к Памятникам «Память пылающих лет». К Дню защиты детей была проведены развлекательные программы «Этот мир мы дарим детям». «Армия Мойдодыра». Ко дню России проведены мероприятия: «Россия в сердце навсегда» концертная программа «Слава России!». 22 июня – День памяти и скорби проведён митинг «Свеча памяти». 7 июля проведено праздничное мероприятие ко дню семьи, любви и верности «Любовь и верность - два крыла семьи». 22-го августа прошел цикл мероприятий посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации. 1-го сентября в Сельских Домах культуры прошла акция «Вечная память тебе, Беслан». 21-го сентября в СДК х. Божковка прошёл праздник ко дню хутора «Нам есть чем гордиться и есть что беречь».

Проведено 540 мероприятий, на них присутствовало 109499 чел.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено 4 050,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2023 года фактические расходы составили 4 030,0 тыс. рублей или 99,5% к годовому плану.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

 Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий выполнено в полном объеме. Проведены спортивные мероприятия: Волейбол, соревнования по многоборью Всероссийского комплекса ГТО, настольный теннис, спортивно – игровая программа «Полоса препятствий», соревнования по спортивному ориентированию, эстафеты, соревнования по бадминтону, Спортивно – туристическая полоса препятствий, соревнования по футболу, спортивные конкурсы для детей на природе, соревнования по мини – футболу, спортивный праздник для детей и родителей «Веселые забавы», соревнования «Веселая полоса препятствий», «Баскетбольный марафон» - эстафеты с включением украшений из техники игры в баскетбол, соревнования по спортивному ориентированию «Дистанция-выбор», конкурсы поединки «Сильные, ловкие, смелые».

Основное мероприятие 2.2. Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения выполнено в полном объеме. Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту "Строительство спортивного зала в п. Тополёвый, Красносулинского района, Ростовской области"

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина