Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период за 9 месяцев 2024года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО)<1> | | Результат  реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. | | | X | X | X | 7 561,7 | 7 561,7 | 4 565,9 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. | | | В МБУК СДК Божковского сельского поселения были проведены, рождественские посиделки: «Мелодия Рождества», вечера отдыха, посвященные дню студента и дню Татьяны: «И так она звалась Татьяной», «Весёлая пора». Были проведёны Митинги, посвящённые Дню освобождения Божковского поселения и Красносулинского р-на от немецко – фашистских захватчиков: «Обелиски памяти нашей», «Не забудем вашей славы», «Их подвиг жив, неповторим и вечен».  Прошли праздничные мероприятия, посвященные 23 февраля. Были проведены народные гулянья, посвященные встречи и проводам Масленицы: «Гуляй широкая Масленица», «Ай да Масленица». Прошли концерты, конкурсы и поздравления, посвященные8 марта «Для милых дам!», Также были проведены конкурсные программы «Тюльпанное настроение».  С апреля по июнь в Сельских Домах культуры проходят мероприятия, посвящённые Победе в ВОВ : конкурс детских рисунков «Победа в наших сердцах», конкурс патриотической песни «Нам жить и помнить». К 9 мая прошли митинги и возложение цветов к Памятникам ВОВ: «Была война, была Победа».  К Дню защиты детей были проведены развлекательные программы, конкурсы, эстафеты.  Ко дню России проведены праздничные мероприятия: «Ты живи, моя Россия» «Слава России!».  22 июня в день памяти и скорби проведён митинг «Свеча памяти». 7 июля были проведены праздничные мероприятия ко дню семьи, любви и верности: «Всё начинается с семьи», «Традиции моей семьи», «Когда мы вместе мы семья», «Добрые волшебники семьи». 13 июля коллектив Народного хора «Казачий край» принял участие в районном смотре-конкурсе «Творчество без границ» в ст. Владимировская. 22 августа познавательная программа ко дню флага России «Великий флаг, Российский флаг». 3 сентября прошли акции и тематические программы : «Эхо Бесланской трагедии», «Дети Беслана», «Беслан-боль и скорбь нашей страны». 21-го сентября праздничный концерт ко дню хутора «Я здесь живу и край мне этот дорог». | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 7 561,7 | 7 561,7 | 4 565,9 | - |
| 3. | Контрольные события муниципальной программы 1.1 | | Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. | | Проведено 610 мероприятий, на них присутствовало 128830 чел. | X | 30.09.2024 | X | X | X | - |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина) | | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 0,0 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина) | | Ко дню защитника отечества проведена спортивно – развлекательная программа «Мы видим в вас героев славных» | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения | | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина) | | В феврале ко Дню защитникам отечества прошли спортивно оздоровительные эстафеты | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - |  |
| 7. | Контрольные события муниципальной программы 2.1 | | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина) | | Проведены спортивные мероприятия: Волейбол, соревнования по многоборью Всероссийского комплекса ГТО, настольный теннис, спортивно – игровая программа «Полоса препятствий», соревнования по спортивному ориентированию, эстафеты, соревнования по бадминтону, Спортивно – туристическая полоса препятствий, соревнования по футболу, спортивные конкурсы для детей на природе, соревнования по мини – футболу.  Спортивный праздник для детей и родителей «Веселые забавы».  Соревнования «Веселая полоса препятствий», «Баскетбольный марафон» - эстафеты с включением украшений из техники игры в баскетбол, соревнования по спортивному ориентированию «Дистанция - выбор». Конкурсы поединки «Сильные, ловкие, смелые».  . | X | 30.09.2024 | X | X | X | - |
| 8. | Итого по муниципальной  программе | | Х | | X | X | X | 7 581,7 | 7 581,7 | 4 565,9 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период за9 месяцев 2024года.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения17.12.2018 № 92.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 7 581,7тыс. руб. За 9 месяцев 2024 года. фактическое освоение средств составило 4 565,9 тыс. рублей или 60,2%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения. Соисполнителем муниципальной программы является МБУК «СДК Божковского сельского поселения».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 №5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 28.12.2023 № 46 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2024год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено7 561,7тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 565,9 тыс. рублей или 60,4%.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Развитие культурно - досуговой деятельности»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности.

В МБУК СДК Божковского сельского поселения были проведены, рождественские посиделки: «Мелодия Рождества», вечера отдыха, посвященные дню студента и дню Татьяны: «И так она звалась Татьяной», «Весёлая пора». Были проведёны Митинги, посвящённые Дню освобождения Божковского поселения и Красносулинского р-на от немецко – фашистских захватчиков: «Обелиски памяти нашей», «Не забудем вашей славы», «Их подвиг жив, неповторим и вечен».

Прошли праздничные мероприятия, посвященные 23 февраля. Были проведены народные гулянья, посвященные встречи и проводам Масленицы: «Гуляй широкая Масленица», «Ай да Масленица». Прошли концерты, конкурсы и поздравления, посвященные 8 марта «Для милых дам!», Также были проведены конкурсная программы «Тюльпанное настроение».

С апреля по июнь в Сельских Домах культуры проходят мероприятия, посвящённые Победе в ВОВ: конкурс детских рисунков «Победа в наших сердцах», конкурс патриотической песни «Нам жить и помнить». К 9 мая прошли митинги и возложение цветов к Памятникам ВОВ: «Была война, была Победа».

К Дню защиты детей были проведены развлекательные программы, конкурсы, эстафеты.

Ко дню России проведены праздничные мероприятия: «Ты живи, моя Россия» «Слава России!».

22 июня в день памяти и скорби проведён митинг «Свеча памяти». 7 июля были проведены праздничные мероприятия ко дню семьи, любви и верности: «Всё начинается с семьи», «Традиции моей семьи», «Когда мы вместе мы семья», «Добрые волшебники семьи». 13 июля коллектив Народного хора «Казачий край» принял участие в районном смотре-конкурсе «Творчество без границ» в ст. Владимировская. 22 августа познавательная программа ко дню флага России «Великий флаг, Российский флаг». 3 сентября прошли акции и тематические программы : «Эхо Бесланской трагедии», «Дети Беслана», «Беслан-боль и скорбь нашей страны». 21-го сентября праздничный концерт ко дню хутора «Я здесь живу и край мне этот дорог».

Проведено 610 мероприятий, на них присутствовало 128830 чел.

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено 20,0тыс. рублей. За 9 месяцев2024 года фактические расходы не производились.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2. Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения выполнено в полном объеме.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина