**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.12.2024 № 105

х. Божковка

**О внесении изменений в**

**постановление Администрации**

**Божковского сельского поселения**

**от 17.12.2018 № 92**

 В целях реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта», руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», Администрация Божковского сельского поселения -

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01.01.2025г., и распространяется на правоотношения, возникшие начиная с Формирования муниципальных программ Божковского сельского поселения для составления проекта бюджета Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Божковского

сельского поселения А.В. Леплявкина

Приложение

 к постановлению

Администрации

Божковского

 сельского поселения

от 12.12.2024г. № 105

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

1. В преамбуле слова «от 02.02.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций» заменить словами «от 10.07.2024 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения»

2. Приложение №1 изложить в редакции:

«Приложение № 1 к постановлению

Администрации

Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 92

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической

1. Оценка текущего состояния сферы реализации государственной

программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее также − муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности. За последние 10 лет численность населения, занимающегося физкультурой, увеличилась почти в 2 раза.

В настоящее время в Божковском сельском поселении осуществляет свою деятельность 1 учреждение в сфере культуры. В его состав входят 4 дома культуры. В 2023 году число клубных формирований составило 32 и участников в них увеличилось на 2 процента, на 9 процентов − количество культурно-массовых мероприятий, на 13 процентов − количество посещений.

Одним из важных приоритетов муниципальных культурной политики является развитие культуры. Коллектив учреждения культуры принимает активное участие в различных областных, районных фестивалях и мероприятиях, что позволяет учреждению представлять свое искусство на самых престижных площадках.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Божковского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Целями муниципальной политики в сфере культуры, физической культуры и спорта являются:

обеспечение жителей Божковского сельского поселения возможностью для самореализации и развития талантов;

обеспечение жителей Божковского сельского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом.

В целях достижения поставленных целей основными приоритетами являются:

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего, детей и молодежи;

расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий.

3. Задачи муниципального управления

в сфере реализации муниципальной программы

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры , физической культуры и спорта основными задачами являются:

развитие культурно-досуговой деятельности и улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы  | – | Леплявкина Алла Викторовна, глава Администрации Божковского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы  | – | Администрация Божковского сельского поселения (Леплявкина Алла Викторовна, глава Администрации Божковского сельского поселения) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы  | – | этап I: 2019 – 2024 годы;этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы  | – | обеспечение жителей Божковского сельского поселения возможностью для самореализации и развития талантов;обеспечение жителей Божковского сельского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом. |
| 1.5. | Финансовое обеспечение муниципальной программы | – | 67 859,5 тыс. рублей:этап I: 41 849,0тыс. рублей;этап II: 26 010,5 тыс. рублей. |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – | - |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возраста-ния / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | Значения показателей | Документ | Ответствен-ный за дос-тижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030(спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение жителей Божковского сельского поселения возможностью для самореализации и развития талантов» |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий\*\* | МП | возрастание | единиц | статисти-ческий | 90599 | 2023 | 114534 | 144632 | 159095 | 247137 | - | Администрация Божковского сельского поселения | - | информа-ционная система отсутствует |
| 2. Цель государственной программы «Обеспечение жителей Божковского сельского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом» |
| 2.1. | Доля жителей Божковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | МП | возрастание | процентов | статисти-ческий | 50,5 | 2023 год | 54,0 | 54,1 | 55,0 | 55,4 | - | Администрация Божковского сельского поселения | - | информа-ционная система отсутствует |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП − муниципальная программа;

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» Ответственный за реализацию: Администрация Божковского сельского поселения. Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.1. | Созданы условия для развития муниципальных учреждений Божковского сельского поселения в сфере культуры  | обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений Божковского сельского поселения в сфере культуры  | число посещений культурных мероприятий;  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» Ответственный за реализацию: Администрация Божковского сельского поселения. Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 2.1. |  Усовершенствована система физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | совершенствование системы физического воспитания граждан Божковского сельского поселения; рост числа занимающихся физической культурой и спортом;рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; | доля жителей Божковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 8 390,0 | 8 669,2 | 8 951,3 | 26 010,5 |
| бюджет поселения (всего) | 8 390,0 | 8 669,2 | 8 951,3 | 26 010,5 |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Развития культуры» (всего), в том числе: | 8 370,0 | 8 649,2 | 8 931,3 | 25 950,5 |
| бюджет поселения (всего) | 8 370,0 | 8 649,2 | 8 931,3 | 25 950,5 |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| бюджет поселения (всего) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развития культуры»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развития культуры» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – |

|  |
| --- |
| Администрация Божковского сельского поселения (Леплявкина Алла Викторовна, глава Администрации Божковского сельского поселения) |
|  |

 |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Божковского сельского поселения | – |

|  |
| --- |
| муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |

 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Признак возраста-ния/убывания | Уровень показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год(справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Божковского сельского поселения в сфере культуры» |
| 1.7. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области | возрастание | КПМ | процентов | 100 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Божковского сельского поселения | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результатапо годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 207 | 2030(справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Божковского сельского поселения в сфере культуры» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Божковского сельского поселения | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры Божковского сельского поселения, подведомственных Администрации Божковского сельского поселения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» (всего), в том числе: | Х | 8 370,0 | 8 649,2 | 8 931,3 | 25 950,5 |
| бюджет поселения (всего) из них: | 8 370,0 | 8 649,2 | 8 931,3 | 25 950,5 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Божковского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 8 370,0 | 8 649,2 | 8 931,3 | 25 950,5 |
| бюджет поселения (всего) | Х | 8 370,0 | 8 649,2 | 8 931,3 | 25 950,5 |
| 951 0801 07 4 01 00590 610 | 8 370,0 | 8 649,2 | 8 931,3 | 25 950,5 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Божковского сельского поселения, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условиядля развития муниципальных учреждений Божковского сельского поселения в сфере культуры» |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Божковского сельского поселения» | Х | МБУК «СДК Божковского сельского поселения (Шурхай Ирина Викторовна, директор) | Х | Х |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 9 января 2025г.9 января 2026г.9 января 2027г. | МБУК «СДК Божковского сельского поселения (Шурхай Ирина Викторовна, директор) | соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.2. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры Божковского сельского поселения» | 28 ноября 2025г.28 ноября 2026г.28 ноября 2027г. | МБУК «СДК Божковского сельского поселения (Шурхай Ирина Викторовна, директор) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.3. «Проведены культурные мероприятия муниципальным учреждением» | 30 декабря2025г 30 декабря2026г30 декабря2027г  | МБУК «СДК Божковского сельского поселения (Шурхай Ирина Викторовна, директор) | справка МБУК «СДК Божковского сельского поселения | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.4. «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальным учреждением» | 1 июля 2025г. 1 июля 2026г.1 июля 2027г. | МБУК «СДК Божковского сельского поселения (Шурхай Ирина Викторовна, директор) | справка МБУК «СДК Божковского сельского поселения | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.5. «Услуга оказана, работы выполнены» | 30 декабря2025г 30 декабря2026г30 декабря2027г | МБУК «СДК Божковского сельского поселения (Шурхай Ирина Викторовна, директор) | справка МБУК «СДК Божковского сельского поселения | - |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий *«*Развитие физической культуры и спорта*»*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Администрация Божковского сельского поселения (Леплявкина Алла Викторовна, глава Администрации Божковского сельского поселения) |
|  |

 |
|  |

 |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Божковского сельского поселения | – |

|  |
| --- |
| муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |
|  |

 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год(справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом» |
| 1.1 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | возрастание | КПМ | процентов | 50,5 | 2023 год | 54,0 | 54,1 | 55,0 | 55,4 | Администрация Божковского сельского поселения | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 Обеспечено развитие физической культуры и спорта на территории Божковского сельского поселения  | оказание услуг (выполнение работ) | увеличение количества населения Божковского сельского поселения, вовлеченного в систематические занятия физической культурой и спортом | чел. | 240 | 2023 | 250 | 260 | 270 | 300 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | Х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| бюджет поселения (всего) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено развитие физической культуры и спорта на территории Божковского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| бюджет поселения (всего) | 951 1102 07 4 02 20170 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025- 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Божковского сельского поселения, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа  | Информационная система (источник данных)  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено развитие физической культуры и спорта на территории Божковского сельского поселения»  | Х | Администрация Божковского сельского поселения (Леплявкина Алла Викторовна, глава Администрации Божковского сельского поселения) | Х | Х |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 10 января 2025 г.10 января 2026 г.10 января 2027 г. | Администрация Божковского сельского поселения (Леплявкина Алла Викторовна, глава Администрации Божковского сельского поселения) | ИКЗ в плане-графике закупок | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок |
| 1.2. | Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | 25 декабря 2025 г.25 декабря 2026 г.25 декабря 2027 г. | Администрация Божковского сельского поселения (Леплявкина Алла Викторовна, глава Администрации Божковского сельского поселения) | муниципальный контракт (договор) | Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты (договора) |
| 1.3. | Контрольная точка 1.3.Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов | 25 декабря 2025 г.25 декабря 2026 г.25 декабря 2027 г. | Администрация Божковского сельского поселения (Леплявкина Алла Викторовна, глава Администрации Божковского сельского поселения) | Реестр контрактов | Контрольная точка 1.3.Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов |
| 1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | 30 декабря 2025 г.30 декабря 2026 г.30 декабря 2027 г. | Администрация Божковского сельского поселения (Леплявкина Алла Викторовна, глава Администрации Божковского сельского поселения) | платежный документ | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) |

1. Список используемых сокращений:

МБУК муниципальное бюджетное учреждение культуры;

2. Х – данные ячейки не заполняются.