РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2024 № 58

х. Божковка

Об утверждении Порядка и сроков составления

проекта бюджета Божковского сельского поселения

Красносулинского района на 2025 год

и на плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 20.07.2007 № 8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Божковское сельское поселение», в целях обеспечения составления проекта бюджета Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», Администрация Божковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Божковского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Божковского сельского поселения                                          А.В. Леплявкина

Приложение

к постановлению

Администрации Божковского сельского поселения

от 25.06.2024 № 58

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Божковского сельского поселения Красносулинского района

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение проекта постановления Администрации Божковского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения» | до 15.07.2024 | Сектор экономики и финансов Администрации Божковского сельского поселения |
| 2. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Божковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025 – 2027 годы и его обоснования | до 19.07.2024 | Сектор экономики и финансов Администрации Божковского сельского поселения |
| 3. | Разработка исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Божковского сельского поселения в части налоговых и неналоговых доходов | до 19.07.2024 | Сектор экономики и финансов Администрации Божковского сельского поселения |
| 4. | Подготовка проекта постановления Администрации Божковского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Божковского сельского поселения на 2025 – 2027 годы» | до 01.08.2024 | Сектор экономики и финансов Администрации Божковского сельского поселения |
| 5. | Формирование и представление Главе Администрации Божковского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по формам, установленным постановлением Администрации Божковского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 15.08.2024 | Сектор экономики и финансов Администрации Божковского сельского поселения |
| 6. | Формирование и представление главе Администрации Божковского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов бюджета поселения; предельных показателей расходов бюджета поселения | до 26.09.2024 | Сектор экономики и финансов Администрации Божковского сельского поселения |
| 7. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Божковского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 16.10.2024 | Сектор экономики и финансов Администрации Божковского сельского поселения |
| 8. | Согласование с сектором экономики и финансов проектов муниципальных программ Божковского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Божковского сельского поселения | с 16.10.2024 до 30.10.2024 | ответственные исполнители муниципальных программ Божковского сельского поселения |
| 9. | Подготовка проекта постановления Администрации Красносулинского района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Божковского сельского поселения на 2025 – 2027 годы» | до 01.11.2024 | Сектор экономики и финансов Администрации Божковского сельского поселения |
| 10. | Представление в сектор экономики и финансов паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Божковского сельского поселения | до 11.11.2024 | ответственные исполнители муниципальных программ Божковского сельского поселения |
| 11. | Подготовка и представление главе Администрации Божковского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Божковского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов: «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Божковского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | до 15.11.2024 до 15.11.2024 | Сектор экономики и финансов Администрации Божковского сельского поселения Ведущий специалист Администрации Божковского сельского поселения по земельным и имущественным отношениям |