РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2024 № 36

х. Божковка

О внесении изменений в распоряжение

администрации Божковского сельского

поселения от 28.12.2023 №42

В соответствии с постановлениями Администрации Божковского сельского поселения от 26.11.2024 № 93 «О внесении изменений в Приложение №1 к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 88», от 02.02.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», Администрации Божковского сельского поселения,-

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Божковского сельского поселения от 28.12.2023 г №42 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год» изменения, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Божковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации Божковского

сельского поселения                                                                    А.В. Леплявкина

Приложение

к распоряжению Администрации

Божковского сельского поселения

от 26.11.2024 № 36

План

реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов <2> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | X | X | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | повышение эффективности деятельности Администрации Божковского сельского поселения | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Божковском сельском поселении | 31.12.2024 | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - |
| 4 | Контрольное событие Программы 1.1. | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | Повышение квалификации муниципальных служащих | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | X | X | 118,0 | - | - | - | 118,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Проведение социологического опроса оценки населения Божковского сельского поселения о деятельности Администрации Божковского сельского поселения | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | Организация и проведение социологического исследования Божковского сельского поселения. Подготовка аналитического отчета. Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах. | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Официальная публикация нормативных -правовых актов и иных информационных материалов Божковского сельского поселения в СМИ | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | 31.12.2024 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Божковского сельского поселения | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | 31.12.2024 | 18,0 | - | - | - | 18,0 | - |
| 9 | Контрольное событие Программы 2.1. | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | Опубликование нормативных правовых актов Божковского сельского поселения и иных документов в средствах массовой информации | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Подпрограмма 3 Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Божковского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | X | X | 236,0 | - | - | - | 236,0 | - |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | Повышение благосостояния отдельной категории населения поселения, сокращение бедности путем увеличения уровня её доходов | 31.12.2024 | 236,0 | - | - | - | 236,0 | - |
| 12 | Контрольное событие Программы 3.1. | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе: |  | X | X | 333,3 | - | - | - | 333,3 | - |