РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2024 № 38

х. Божковка

О внесении изменений в распоряжение

администрации Божковского сельского

поселения от 28.12.2023 №46

В соответствии с постановлениями Администрации Божковского сельского поселения от 26.11.2024 № 96 «О внесении изменений в Приложение №1 к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 92», от 02.02.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», Администрации Божковского сельского поселения,-

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Божковского сельского поселения от 28.12.2023 г №46 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2024 год» изменения, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Божковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации Божковского

сельского поселения                                                                    А.В. Леплявкина

Приложение

к распоряжению Администрации

Божковского сельского поселения

от 26.11.2024 № 38

План реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджеты поселений | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие культуры" | Директор МБУК СДК Бсп Шурхай И.В. Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. |  | 31.12.2024 | 7 579,3 | - | - | - | 7 579,3 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК СДК Бсп Шурхай И.В. Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности | 31.12.2024 | 7 579,3 | - | - | - | 7 579,3 | - |
| 3 | Контрольные события программы 1.1 | Директор МБУК СДК Бсп Шурхай И.В. Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и спорта" | Инспектор Гнилорыбова С.С. Глава Админи-страции Божков-ского сельского поселения Леплявкина А.В. | Х | 31.12.2024 | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | Инспектор Гни-лорыбова С.С. Глава Админи-страции Божков-ского сельского поселения Леплявкина А.В. | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 31.12.2024 | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения | Инспектор Гни-лорыбова С.С. Глава Админи-страции Божков-ского сельского поселения Леплявкина А.В. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Контрольные события программы 2.1 | Инспектор Гни-лорыбова С.С. Глава Админи-страции Божков-ского сельского поселения Леплявкина А.В. | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
|  | ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  | 31.12.2024 | 7 599,3 | - | - | - | 7 599,3 |  |