РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.12.2024 № 42

х. Божковка

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения  от 10.07.2024 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения», постановлением Администрации Божковского сельского поселения  от 12.07.2024 № 64 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Божковского сельского поселения», постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 12.12.2024 № 101 «О внесении изменений в постановление Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 88», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», -

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год согласно приложения к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Божковского сельского поселения в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Божковского сельского поселения						А.В. Леплявкина

Приложение

к распоряжению Администрации Божковского сельского поселения от 12.12.2024 № 42

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения

«Муниципальная политика» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Ковалевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | 40,0 | - | - | - | 40,0 | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Поддержка деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Участие в организации и проведении Общего собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Х | 30.01.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Участие в организации и проведении торжественного собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», посвященного Дню местного самоуправления расходов бюджета Божковского сельского поселения | Х | 01.05.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Заключение договора | Х | 01.04.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Уплата членского взноса в «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Х | 01.05.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. Обучение муниципальных служащих администрации, повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. Заключение муниципального контракта (договора) на обучение муниципальных служащих администрации поселения | Х | 30.09.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | Х | 30.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 2.4. Формирование списка лиц, успешно прошедших обучение | Х | 30.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной информационной политики» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | 119,2 | - | - | - | 119,2 | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. Официальное опубликование нормативных правовых актов Божковского сельского поселения в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | Х | 25.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов | Х | 25.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | Х | 30.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Божковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Божковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | 19,2 | - | - | - | 19,2 | - |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | Х | 25.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.3. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов | Х | 25.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4. | Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | Х | 30.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Божковского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | 406,1 | - | - | - | 406,1 | - |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | 406,1 | - | - | - | 406,1 | - |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.3. Выплаты осуществлены | Х | Ежемесячно до 25 числа 2025 г. | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2. Внесены предложения для включения расходов в бюджет поселения на очередной финансовый год и плановый период | Х | 30.09.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Довженко Л.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 565,3 | - | - | - | 565,3 | - |
|  |  | X | X | Администрация Божковского сельского поселения | 565,3 | - | - | - | 565,3 | - |