РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.12.2024 № 43

х. Божковка

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения  от 10.07.2024 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения», постановлением Администрации Божковского сельского поселения  от 12.07.2024 № 64 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Божковского сельского поселения», постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 12.12.2024 № 102 «О внесении изменений в постановление Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 89», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», -

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения» на 2025 год согласно приложения к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Божковского сельского поселения в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Божковского сельского поселения						А.В. Леплявкина

Приложение

к распоряжению Администрации Божковского сельского поселения от 12.12.2024 №43

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Ковалевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Н.В., ведущий специалист) | 221,3 | - | - | - | 221,3 | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Н.В., ведущий специалист) | 221,3 | - | - | - | 221,3 | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Н.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | Х | 25.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Н.В., ведущий специалист)) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов | Х | 25.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Н.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | Х | 30.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Н.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Н.В., ведущий специалист) | 12,0 | - | - | - | 12,0 | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено финансирование мероприятий по повышению уровня безопасности на водных объектах» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Н.В., ведущий специалист) | 12,0 | - | - | - | 12,0 | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Н.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | Х | 25.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Н.В., ведущий специалист)) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов | Х | 25.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Н.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | Х | 30.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Н.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Н.В., ведущий специалист) | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено финансирование мероприятий по информационной пропаганде противодействию экстремизму и терроризму» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Н.В., ведущий специалист) | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Н.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | Х | 25.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Н.В., ведущий специалист)) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.3. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов | Х | 25.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Н.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | Х | 30.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Н.В., ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 236,3 | - | - | - | 236,3 | - |
|  |  | X | X | Администрация Божковского сельского поселения | 236,3 | - | - | - | 236,3 | - |