РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.12.2024 № 45

х. Божковка

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения  от 10.07.2024 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения», постановлением Администрации Божковского сельского поселения  от 12.07.2024 № 64 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Божковского сельского поселения», постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 12.12.2024 № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 91», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», -

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2025 год согласно приложения к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Божковского сельского поселения в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Божковского  сельского поселения						А.В. Леплявкина

Приложение

к распоряжению Администрации Божковского сельского поселения от 12.12.2024 №45

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Ковалевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист) | 33,1 | - | - | - | 33,1 | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ковалевского сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист) | 33,1 | - | - | - | 33,1 | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Произведена уплата взносов | Х | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист) | 6 179,4 | - | - | - | 6 179,4 | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Реализовано мероприятие по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист) | 4 792,9 | - | - | - | 4 792,9 | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Состоялся весенний месячник чистоты» | Х | 01.04.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Состоялся весенний День древонасаждений» | Х | 30.09.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Состоялся осенний месячник чистоты» | Х | 31.10.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. Состоялся весенний День древонасаждений | Х | 31.10.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5 | Контрольная точка 1.5. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6 | Контрольная точка 1.6. Заключены муниципальные контракты (договора) | Х | 25.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7 | Контрольная точка 1.7. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов Ковалевского сельского поселения | Х | 25.10.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.8 | Контрольная точка 1.8. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | Х | 30.10.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2 «Реализовано мероприятие по организации уличного освещения, содержанию и ремонту объектов уличного освещения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист | 1 386,5 | - | - | - | 1,386,5 | - |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | Х | 25.10.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3 | Контрольная точка 2.3. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов | Х | 25.10.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4 | Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | Х | 30.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Шевчук Наталья Викторовна, ведущий специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 6 212,5 | - | - | - | 6 212,5 | - |
|  |  | X | X | Администрация Божковского сельского поселения | 6 212,5 | - | - | - | 6 212,5 | - |