Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | X | X | X | 378,2 | 378,2 | 56,1 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 378,2 | 378,2 | 56,1 | - |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1. | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | Оформлены 5 стендов по пожарной безопасности, проведено 2 заседания рабочей группы по реагирования на чрезвычайные ситуации, на 3 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 20 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. | Х | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | X | X | X | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - |
| 6 | Контрольное событие программы 2.1. | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | На 3 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | Х | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Подпрограмма 3. «Профилактика экстремизма и терроризма» | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» И.В. Шурхай |  | X | X | 3,0 | 3,0 | 0,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 3.1. Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» И.В. Шурхай | Проведена информационно-разъяснительная работа по пропаганде противодействия экстремизму и терроризму | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических и экстремистких проявлений, минимизации и (или) ликвидации последствий данных проявлений | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» И.В. Шурхай | Проведение молодежных встреч по воспитанию и укреплению единства российской нации совместно с работниками культуры. Проведение профилактической работы по предупреждению асоциального поведения населения и экстремизма в молодежной среде. Проведение тематических книжных выставок, обзор литературы, циклы бесед направленных на этнокультурное развитие народов РФ совместно с библиотеками сельского поселения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РФ, проживающих на территории поселения, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» И.В. Шурхай | Проведены молодежные встречи по воспитанию и укреплению единства российской нации совместно с работниками культуры. Проведена профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения населения и экстремизма в молодежной среде. Проведены тематические книжные выставки, обзор литературы, циклы бесед направленных на этнокультурное развитие народов РФ совместно с библиотеками сельского поселения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 11 | Контрольное событие программы 3.1. | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» И.В. Шурхай | На 3 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по пропаганде противодействия экстремизму и терроризму | Х | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист Л.В. Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина | X | X | X | 393,2 | 393,2 | 68,1 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 17.12.2018 № 89.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 393,2 тыс. руб. За 6 месяцев 2024 года фактические расходы составили 68,1 тыс. руб.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Обеспечение пожарной безопасности»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 –   «Обеспечение безопасности на водных объектах»     (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Профилактика экстремизма и терроризма» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации  Божковского сельского поселения от   02.02.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации  Божковского сельского поселения от 28.12.2023  № 43 утвержден план реализации муниципальной программы  Божковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 378,2 тыс. рублей, фактически израсходовано 56,1 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено 12,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 12,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 3 в 2023 году предусмотрено 3,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 0,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»), на 3 сходах проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (2.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»), на 3 сходах  проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий (3.1 «Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму»; 3.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических и экстремистких проявлений, минимизации  и (или) ликвидации последствий данных проявлений; 3.3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и  этнокультурное развитие народов РФ, проживающих на территории поселения, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов) на 3 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по пропаганде противодействия экстремизму и  терроризму. Проведены молодежные встречи по воспитанию и укреплению  единства  российской нации совместно с работниками культуры. Проведена профилактическая  работа по  предупреждению асоциального поведения населения  и экстремизма в молодежной  среде. Проведены  тематические книжные выставки, обзор литературы, циклы бесед направленных на  этнокультурное развитие  народов РФ совместно с  библиотеками  сельского поселения

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения « Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения « Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения» за 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Божковского

сельского поселения                                                                             А.В. Леплявкина

Исполнитель:

Лариса Викторовна Довженко