РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2025 № 28

х. Божковка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Божковского сельского

поселения «Обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах,

профилактика экстремизма и терроризма

на территории Божковского сельского

поселения» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Божковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Божковского

сельского поселения                                                                                                        А.В. Леплявкина

Приложение

к постановлению

Администрации

Божковского

сельского поселения

от 12.03.2025 № 28

Отчет о реализации муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения» за 2024 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 89 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс                                                                                                                                                                                                                                мероприятий, в результате которых:

- оформлены 5 стендов по ГО и ЧС на темы:

1) О мерах по противодействию терроризму;

2) Общие принципы оказания первой помощи;

3) Действие населения при стихийных бедствиях;

4) Умей действовать при пожаре;

5) Классификация средств индивидуальной защиты;

- проведено 10 заседаний рабочей группы по реагированию на чрезвычайные ситуации, на которых рассматривались вопросы:

1) Обеспечение безопасности на воде  и правопорядок в период  проведения обрядовых  Крещенских Купаний на территории  Божковского сельского поселения.

2) О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории поселения.

3) О состоянии пожарной безопасности  в жилом  секторе  и задачах  по подготовке к пожароопасному  периоду  2024 года

4) О мерах по предотвращению и распространению природных (ландшафтных) пожаров на территории поселения.

5) О готовности к пожароопасному периоду.

6) Об утверждении перечня населенных пунктов  Божковского  сельского поселения подверженных  ландшафтным  пожарам;

7) Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

8) О мерах по предотвращению выжигания сухой растительности.

9) О готовности к летнему купальному  сезону 2024 года  на территории  Божковского сельского поселения

10) О  прохождении пожароопасного периода 2024 года  на территории  Божковского сельского поселения.

- на 25 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории были оформлены 5 стендов по пожарной безопасности, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

На  12 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по противодействию терроризму и экстремизму.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» выполнено в полном объеме. Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение

1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» выполнено в полном объеме. На 20 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах; установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено».

По подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

В рамках подпрограммы 3 «Профилактика экстремизма и терроризма» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических и экстремистких проявлений, минимизации  и (или) ликвидации последствий данных проявлений» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.3. «Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и  этнокультурное развитие народов РФ, проживающих на территории поселения, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Профилактика экстремизма и терроризма» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 28.12.2023 № 43.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является поступления доходов в бюджет поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год за счет средств бюджета поселения составил 393,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 25.12.2023 № 82 «О бюджете Божковского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 393,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета поселения – 393,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 153,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 239,6 тыс. рублей, из них:

239,6 тыс. рублей –экономия в связи с оплатой по факту поставки ГСМ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Количество пострадавших от пожаров» – плановое значение – 0, фактическое значение – 0.

Показатель 2 «Количество пострадавших на водных объектах» – плановое значение 0 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 3 «Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму  и терроризму» – плановое значение 12 единиц, фактическое значение – 12 единиц.

Показатель 1.1 «Количество обученных лиц в области пожарной безопасности» – плановое значение – 44 человек, фактическое значение- 45 человека.

Показатель 2.1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Божковского сельского поселения о последствиях происшествий на водных объектах» – плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 20 единиц.

Показатель 3.1 «Количество информационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму» – плановое значение – 250 единиц, фактическое значение – 250 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _1,0_, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,0 , что характеризует высокий уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

153,6 тыс. рублей / 393,2 тыс. рублей = 0,39.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Божковского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,39=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Обеспечение пожарной безопасности

- и безопасности людей на водных объектах,

- профилактика экстремизма и терроризма

- на территории Божковского сельского поселения»

- за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения» | всего | 393,2 | 393,2 | 153,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 393,2 | 393,2 | 153,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 378,2 | 378,2 | 138,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 378,2 | 378,2 | 138,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 378,2 | 378,2 | 138,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 378,2 | 378,2 | 138,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма» | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму» | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических и экстремистких проявлений, минимизации и (или) ликвидации последствий данных проявлений» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. «Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РФ, проживающих на территории поселения, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Обеспечение пожарной безопасности

- и безопасности людей на водных объектах,

- профилактика экстремизма и терроризма

- на территории Божковского сельского поселения»

- за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Довженко Л.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Довженко Л.В.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.. |  |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Довженко Л.В.) | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Повышение уровня пожарной безопасности | Оформлены 5 стендов по пожарной безопасности, проведено 10 заседаний рабочей группы, на 25 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности В Администрации поселения имеются 20 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. |  |
| 4 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Довженко Л.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Довженко Л.В.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | проведение бесед на сходах среди населения о безопасности на воде и оказания первой помощи утопающему | На 20 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах; установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено» |  |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Довженко Л.В.) |  | Х |  | Повышение уровня безопасности на воде | На 20 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. |  |
| 7 | Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма» | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Довженко Л.В.), МБУК «СДК Божковского сельского поселения (директор Шурхай И.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.1 «Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму» | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Довженко Л.В.), МБУК «СДК Божковского сельского поселения (директор Шурхай И.В.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения населения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, повышение антитеррористической защищенности территории Божковского сельского поселения | На 12 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по противодействию терроризму и экстремизму |  |
| 9 | Основное мероприятие 3.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических и экстремистких проявлений, минимизации и (или) ликвидации последствий данных проявлений | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Довженко Л.В.), МБУК «СДК Божковского сельского поселения (директор Шурхай И.В.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Проведение тренировок ,занятий с персоналом администрации по действиям при угрозе совершения террористических актов. Организация обеспечения контроля за состоянием террористической защищенности мест с массовым пребыванием людей |  |
| 10 | Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РФ, проживающих на территории поселения, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Довженко Л.В.), МБУК «СДК Божковского сельского поселения (директор Шурхай И.В.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | Проведение молодежных встреч по воспитанию и укреплению единства российской нации совместно с работниками культуры. Проведение профилактической работы по предупреждению асоциального поведения населения и экстремизма в молодежной среде. Проведение тематических книжных выставок, обзор литературы, циклы бесед направленных на этнокультурное развитие народов РФ совместно с библиотеками сельского поселения. |  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Довженко Л.В.), МБУК «СДК Божковского сельского поселения (директор Шурхай И.В.) |  | Х |  | Проведение профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму | На 12 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по противодействию терроризму и экстремизму |  |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Обеспечение пожарной безопасности

- и безопасности людей на водных объектах,

- профилактика экстремизма и терроризма

- на территории Божковского сельского поселения»

- за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество пострадавших от пожаров | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество пострадавших на водных объектах | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму | единиц | 12 | 12 | 12 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | 45 | 44 | 45 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Божковского сельского поселения о последствиях происшествий на водных объектах | единиц | 20 | 6 | 20 |  |
| Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество информационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму | единиц | 250 | 250 | 250 |  |

- Приложение № 4

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Обеспечение пожарной безопасности

- и безопасности людей на водных объектах,

- профилактика экстремизма и терроризма

- на территории Божковского сельского поселения»

- за 2024 год

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы: «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения»

отчетный период  12 месяцев 2024 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист Л.В.Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина | X | X | X | 378,2 | 378,2 | 138,6 | 239,6 оплата по факту поставки ГСМ |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Ведущий специалист Л.В.Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 378,2 | 378,2 | 138,6 | 239,6 оплата по факту поставки ГСМ |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1. | Ведущий специалист Л.В.Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина | Оформлены 5 стендов по пожарной безопасности, проведено 10 заседаний рабочей группы по реагирования на чрезвычайные ситуации, на 25 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 20 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Ведущий специалист Л.В.Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина | X | X | X | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Ведущий специалист Л.В.Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - |
| 6 | Контрольное событие программы 2.1. | Ведущий специалист Л.В.Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина | На 20 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Подпрограмма 3. «Профилактика экстремизма и терроризма» | Ведущий специалист Л.В.Довженко, Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» И.В. Шурхай |  | X | X | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 3.1. Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму | Ведущий специалист Л.В.Довженко, Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» И.В. Шурхай | Проведена информационно-разъяснительная работа по пропаганде противодействия экстремизму и терроризму | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических и экстремистких проявлений, минимизации и (или) ликвидации последствий данных проявлений | Ведущий специалист Л.В.Довженко, Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» И.В. Шурхай | Проведение молодежных встреч по воспитанию и укреплению единства российской нации совместно с работниками культуры. Проведение профилактической работы по предупреждению асоциального поведения населения и экстремизма в молодежной среде. Проведение тематических книжных выставок, обзор литературы, циклы бесед направленных на этнокультурное развитие народов РФ совместно с библиотеками сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РФ, проживающих на территории поселения, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | Ведущий специалист Л.В.Довженко, Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» И.В. Шурхай | Проведение молодежных встреч по воспитанию и укреплению единства российской нации совместно с работниками культуры. Проведение профилактической работы по предупреждению асоциального поведения населения и экстремизма в молодежной среде. Проведение тематических книжных выставок, обзор литературы, циклы бесед направленных на этнокультурное развитие народов РФ совместно с библиотеками сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 11 | Контрольное событие программы 3.1. | Ведущий специалист Л.В.Довженко, Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» И.В. Шурхай | На 12 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по пропаганде противодействия экстремизму и терроризму | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист Л.В.Довженко, Глава Администрации Божковского сельского поселения А.В.Леплявкина | X | X | X | 393,2 | 393,2 | 153,6 | 239,6 оплата по факту поставки ГСМ |