РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.01.2025 № 5

х. Божковка

О внесении изменений в распоряжение

администрации Божковского сельского

поселения от 12.12.2024 №41

В соответствии с постановлениями Администрации Божковского сельского поселения от 22.01.2025 № 92 «О внесении изменений в постановление Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 87», от 02.02.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», Администрации Божковского сельского поселения,-

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Божковского сельского поселения от 12.12.2024 г №41 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2025 год» изменения, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Божковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации Божковского

сельского поселения                                                                    А.В. Леплявкина

Приложение

к распоряжению Администрации

Божковского сельского поселения

от 22.01.2025 № 5

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Ковалевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Чернявская Н.В., начальник сектора экономики и финансов) | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Чернявская Н.В., начальник сектора экономики и финансов) | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Божковского сельского поселения и оптимизации расходов бюджета Божковского сельского поселения | Х | 25.04.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Чернявская Н.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Божковского сельского поселения и оптимизации расходов бюджета Божковского сельского поселения | Х | 25.07.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Чернявская Н.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Божковского сельского поселения и оптимизации расходов бюджета Божковского сельского поселения | Х | 25.10.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Чернявская Н.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Отменены неэффективные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации налоговых льгот» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Чернявская Н.В., начальник сектора экономики и финансов) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1. Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Божковского сельского поселения, проведенной кураторами налоговых расходов, направлена итоговая информация Главе Администрации Божковского сельского поселения | Х | 01.08.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Чернявская Н.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Божковского сельского поселения по перечню показателей | Х | 20.08.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Чернявская Н.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Чернявская Н.В., начальник сектора экономики и финансов) | 9 410,2 | - | - | 61,5 | 9 348,7 | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Божковского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Чернявская Н.В., начальник сектора экономики и финансов) | 9 410,2 | - | - | 61,5 | 9 348,7 | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Божковского сельского поселения | Х | 01.04.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Чернявская Н.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | Х | 30.09.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Чернявская Н.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Божковского сельского поселения | Х | 20.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Чернявская Н.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов бюджета поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета поселения | Х | 29.12.2025 | Администрация Божковского сельского поселения (Чернявская Н.В., начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 9 410,2 | - | - | 61,5 | 9 348,7 | - |
|  |  | X | X | Администрация Божковского сельского поселения | 9 410,2 | - | - | 61,5 | 9 348,7 | - |