РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______.2025 № ___

х. Божковка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Божковского сельского

поселения «Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Божковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Божковского

сельского поселения                                                                                                  А.В. Леплявкина

Приложение

к постановлению

Администрации

Божковского

сельского поселения

от _____.2025 № ____

Отчет о реализации муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2024 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты, 
достигнутые за 2024 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Божковского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Божковского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 91, ответственным исполнителем муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах Божковского сельского поселения; своевременно производилась оплата за уличное освещение;

- проведены мероприятия по содержание и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 16 субботников; проведена работа с населением по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций, уборка несанкционированных свалок, для предупреждения несанкционированного складирования мусора приобретены и установлены запрещающие знаки, покос сорной растительности центральных улиц, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления населения, проведен отлов и содержание безнадзорных животных, мероприятия по ремонту контейнерных площадок;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятию 1.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения» в полном объеме: задолженность по уплате взносов отсутствует.

Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» выполнено в полном объеме: информирование населения по вопросам коммунального хозяйства проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления и иная информация по вопросам коммунального хозяйства.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» выполнено в полном объеме: проведены  мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения и электротоваров, ремонту уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение  производится своевременно.

Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» выполнено в полном объеме:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 16 субботников; работы по ликвидации несанкционированных свалок; для предупреждения несанкционированного складирования мусора приобретены и установлены запрещающие знаки, отремонтированы контейнерные площадки;

- проведены мероприятия по уборке территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового скопления населения от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов.

Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» выполнено в полном объеме:

- проведены мероприятия по содержание и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования;

- проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций;

- обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения,

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления населения;

- проведен отлов и содержание безнадзорных животных

Информирование населения проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Основное мероприятие 2.4. «Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» денежные средства не запланированы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 28.12.2023 № 45.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является своевременное поступление доходов в бюджет поселения, которое способствовало реализации всех мероприятий программы..

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год за счет средств бюджета поселения составил 6 613,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 25.12.2023 № 82 «О бюджете Божковского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 6 613,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета поселения – 6 613,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5 018,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 1 594,7 тыс. рублей в связи с оплатой по факту выставленных счетов и по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, а по 2 показателям достигнутые значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по Божковскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 2 «Количество благоустроенных мест общего пользования» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц

Показатель 1.1 «Уровень информированности населения об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» – плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 1.2 «Уровень газификации Божковского сельского поселения» – плановое значение 0%, фактическое значение 0%.

Показатель 2.1 «Доля жителей, охваченных услугами  по вывозу мусора» – плановое значение -100%, фактическое значение- 100%.

Показатель 2.2 «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен  ремонт» – плановое значение - 3, фактическое значение – 4.

Показатель 2.3 «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий» – плановое значение – 30м2, фактическое значение – 30м2.

Показатель 2.4 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения» – плановое значение – 80%, фактическое значение – 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1;

целевого показателя 2.3 – 1;

целевого показателя 2.4 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5 018,8 тыс. рублей / 6 613,5 тыс. рублей = 0,76.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Божковского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,76=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Благоустройство территории и

- жилищно-коммунальное хозяйство»

- за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 6 613,5 | 6 613,5 | 5 018,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 6 613,5 | 6 613,5 | 5 018,8 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | всего | 617,4 | 617,4 | 617,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 617,4 | 617,4 | 617,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения» | всего | 50,3 | 50,3 | 50,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 50,3 | 50,3 | 50,2 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры | всего | 567,1 | 567,1 | 567,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 567,1 | 567,1 | 567,1 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | всего | 5 996,1 | 5 996,1 | 4 401,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5 996,1 | 5 996,1 | 4 401,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 1 755,9 | 1 755,9 | 1 193,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 755,9 | 1 755,9 | 1 193,5 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок» | всего | 250,0 | 250,0 | 147,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 250,0 | 250,0 | 147,5 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 3 990,2 | 3 990,2 | 3 060,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3 990,2 | 3 990,2 | 3 060,5 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Благоустройство территории и

- жилищно-коммунальное хозяйство»

- за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Шевчук Н.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Шевчук Н.В.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения уплачены своевременно и в полном объеме |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Шевчук Н.В.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Проводилось регулярное информирование населения по вопросам ЖКХ. |  |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Шевчук Н.В.) | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Шевчук Н.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Шевчук Н.В.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов. | Проведены мероприятия по ремонту и содержанию сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения. |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Шевчук Н.В.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня благоустройства территории поселения | Проведены мероприятия по уборке территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов, уборка несанкционированных свалок. |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Шевчук Н.В.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня благоустройства территории поселения | Проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций, кладбищ, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей, услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп, работы по скашиванию травы в населенных пунктах, услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных. |  |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Шевчук Н.В.) | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 |  |  |  |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Благоустройство территории и

- жилищно-коммунальное хозяйство»

- за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля многоквартирных домов в целом по Божковскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Количество благоустроенных мест общего пользования | процентов | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень информированности населения об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Уровень газификации Божковского сельского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 3 | 3 | 4 |  |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 30 | 30 | 30 |  |
| 2.4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 100 | 80 | 100 |  |

- Приложение № 4

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Благоустройство территории и

- жилищно-коммунальное хозяйство»

- за 2024 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения» за отчетный период 12 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программмой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | X | X | X | 617,4 | 6174 | 617,3 | 0,1 оплата по факту выставленных счетов |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Произведена уплата взносов в полном объеме на основании соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 50,3 | 50,3 | 50,2 | 0,1 оплата по факту выставленных счетов |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Проводится регулярное информирование населения по вопросам ЖКХ. На сходах граждан затронуты вопросы о своевременной оплаты за коммунальные услуги населения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Предоставление населению информации по вопросам ЖКХ | X | 31.12.2024 | X | X | X | Х |
| 6. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | X | X | X | 5 996,1 | 5 996,1 | 4 401,5 | 1 594,6 оплата по факту выполненных работ |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Проведены мероприятия по ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 755,9 | 1 755,9 | 1 193,5 | 562,4 оплата по факту выполненных работ |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Проведена уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов, уборка несанкционированных свалок. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 250,0 | 250,0 | 147,5 | 102,5 оплата по факту выполненных работ |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Проведены следующие виды работ- субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций, кладбищ, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей, оказаны услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп, услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных, выполнены работы по скашиванию травы в населенных пунктах. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3 990,2 | 3 990,2 | 3 060,5 | 929,7 оплата на основании актов выполненных работ |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Оплата за освещение улиц Божковского сельского поселения, работы по благоустройству территории поселения. | X | 31.12.2024 | X | X | X | Х |
| 11. | Итого по муниципальной программе | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | X | X | X | 6 613,5 | 6 613,5 | 5 018,8 | 1 594,7 оплата на основании актов выполненных работ и выставленных счетов |