**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Божковского сельского поселения**

**по итогам 2017 года.**

**27.04.2018 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |
| --- |
| 1. Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения по итогам 2017 года |
| 2. Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» |
| 3. Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 4. Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей наводных объектах» |
| 5. Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 6. Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство» |
| 7. Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения» |
| 8. Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Божковского сельского по итогам 2017 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения по итогам 2017 года подготовлен сектором экономики и финансов на основании п. 5.14 постановления Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций».

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 06.09.2013г. №85«Об утверждении Перечня муниципальных программ Божковского сельского поселения», в 2017 осуществлялась реализация семи муниципальных программ:

- «Управление муниципальными финансами»;

- «Муниципальная политика»;

- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения»;

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта».

Вышеуказанные муниципальные программы Божковского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2017 году (с учетом внесенных изменений) составил 13 233,2 тыс. рублей (98,1% расходов бюджета поселения), из которых:

средства областного бюджета – 957,0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 1 1509,8 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 10 766,4 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2017 году освоено 11 568,6 тыс. рублей (98,3% - расходов бюджета поселения), в том числе:

средства областного бюджета – 952,5 тыс. рублей;

средства бюджета района – 819,1 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 9797,0 тыс. рублей

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Божковского сельского поселения не принято. Реализация семи муниципальных программ Божковского сельского поселения будет продолжена в 2018 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения в разрезе каждой муниципальной программы.

**Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в таблице № 1**

Таблица № 1

| **N****п/п** | **Наименование****муниципальной программы** | **Выполнение целевых показателей программы, %** | **Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, %** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | «Управление муниципальными финансами» | 100,0 | 92,3 |
| 2. | «Муниципальная политика» | 80,0 | 68,8 |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей наводных объектах» | 90,0 | 98,7 |
| 4. | «Развитие транспортной системы» | 83,0 | 62,2 |
| 5. | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | 90,0 | 77,7 |
| 6. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения» | 100,0 | 100,0 |
| 7. | «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | 100,0 | 100,0 |

По результатам оценки, эффективность реализации по двум муниципальным программ признана высокой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения», «Развитие культуры, физической культуры и спорта»); по пяти муниципальным программам признана удовлетворительной («Управление муниципальными финансами»; «Муниципальная политика»; Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство», «Развитие транспортной системы»).

Основной причиной удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень достижения целевых показателей программы.

Рассмотрим основные результаты реализации муниципальных программ в 2017 году.

**Муниципальная программа Божковского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа Божковского сельского поселения « Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 24.10.2013 № 103.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Божковского сельского поселения Красносулинского района в 2017 году в ходе реализации основных мероприятий Программы удалось достичь следующих результатов.

Бюджет Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год сформирован по программной структуре, на основе 7 утвержденных Администрацией Божковского сельского поселения муниципальных программ. Программное планирование бюджета направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение прозрачности и предсказуемости бюджетной политики.

Доходы бюджета поселения исполнены в объеме 12 990,9 тыс. рублей с уменьшением к 2016 году на 3 568,5 тыс. рублей, в связи с изменением норматива отчислений по некоторым видам налогов. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 10 557,6 тыс. рублей, или 81,3 процент от всех поступлений.

Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 2 433,3 тыс. рублей, или 75,0 процентов к годовому плану.

Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 11 789,3 тыс. рублей, по сравнению с 2016 годом уменьшение на 4373,6 тыс. рублей, или 27,0 процентов.

На социально-культурную сферу (социальную политику, культуру) направлено 3 566,0 тыс. рублей (30,3 процент всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 27.12.2017 № 55 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Божковском сельском поселении постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 15.02.2017 №11 утвержден бюджетный прогноз Божковского сельского поселения на период 2017-2022 годов.

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2017 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 27.12.2016 № 30 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 20.07.2007 № 8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Божковское сельское поселение».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 07.04.2017 № 37 «Об отчете об исполнении бюджета Божковского сельского поселения Красносулинского района за 2016 год», постановлениями Администрации Божковского сельского поселения от утверждены отчеты об исполнении бюджета Божковского сельского поселения Красносулинского района за 1 квартал 2017 года, за 1 полугодие 2017 года и за 9 месяцев 2017 года. По проектам решений Собрания депутатов Божковского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Божковского сельского поселения Красносулинского района за 2016 год» и «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» состоялись публичные слушания.

На официальном сайте Божковского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов Божковского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Божковского сельского поселения Красносулинского района за 2016 год» и «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В целях формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Божковского сельского поселения осуществляется работа с использованием программных продуктов Автоматизированный центр контроля (АЦК) Финансы и АЦК-Планирование, входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.

Эффективное управление муниципальным долгом Божковского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения и обеспечило безусловное исполнение обязательств бюджета поселения по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

**Муниципальная программа Божковского сельского поселения**

**«Муниципальная политика»**

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 24.10.2013 № 102 .

 Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Божковского сельского поселения (далее – муниципальная служба);

- повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Божковского сельского поселения.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления один специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками», что позволит в дальнейшем избежать ошибок при заключении муниципальных контрактов.

Глава Администрации Божковского сельского поселения принимал активное участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

Начисления и выплаты государственной пенсии за выслугу лет пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении производились своевременно и в полном объеме.

Мероприятие по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Божковском сельском поселении перенесено на 2018 год.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Божковского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

**Муниципальная программа Божковского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей наводных объектах»**

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 98, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач:

- оформлены 6 стендов по ГО и ЧС на темы:

1) О мерах по противодействию терроризму;

2) Общие принципы оказания первой помощи;

3) Действие населения при стихийных бедствиях;

4) Умей действовать при пожаре;

5) Классификация средств индивидуальной защиты;

6) Ветеринарная служба сообщает;

- проведено 10 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ), на которых рассматривались вопросы:

1) О введении на территории поселения режима повышенной готовности для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

2) О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории поселения.

3) Утверждение плана работы комиссии на 2017 год.

4) О мерах по предотвращению и распространению природных (ландшафтных) пожаров на территории поселения.

5) О готовности к пожароопасному периоду.

6) Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

7) О мерах по предотвращению выжигания сухой растительности.

8) Об эпидситуации по заболеваемости Африканской чумой свиней.

9) О мерах обеспечения пожарной безопасности в летний пожароопасный период и выработке комплекса мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в Божковском сельском поселении.

- на 20 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории были оформлены 5 стендов по пожарной безопасности, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

**Муниципальная программа Божковского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 24.10.2013г. № 97.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Божковского сельского поселения и повышения уровня безопасности дорожного движения ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги, проведен ямочный ремонт внутрипоселковых дорог);

- проведен ремонт дорог с асфальтовым покрытием в хуторах Божковка, Чернецов, Чекунов, в поселке Тополевый;

- окраска пешеходных переходов;

- ремонт, изготовление и установка автобусных остановок необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Божковского сельского поселения;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие Божковского сельского поселения. Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Божковского сельского поселения.

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

**Муниципальная программа Божковского сельского поселения**

**«Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»**

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена 24.10.2013 постановлением Администрации Божковского сельского поселения №99.

Целью данной программы является:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Божковского сельского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Божковского сельского поселения.

Задачи программы:

- увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 общественных субботников, ликвидированы 4 несанкционированные свалки;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования; по обследованию и дезинфекцию колодцев;

- проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора;

- произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения;

- произведен спил деревьев, покос травы на территории кладбищ.

На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

**Муниципальная программа Божковского сельского поселения**

 **«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения»**

 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 102.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения;

- ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.

 В целях выполнения мероприятий программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения», в 2017 году был заключен и оплачен муниципальный контракт по ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу в п. Тополёвый. Фактическое освоение средств составило 100%.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры, физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 24.10.2013 № 99.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- формированию единого культурного пространства Божковского сельского поселения;

- совершенствовать механизмы обеспечения права граждан на участие в культурной жизни;

- сохранять лучшие традиции культуры поселения;

- обновлять библиотечный фонд;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- совершенствование системы физического воспитания населения;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

 Для достижения поставленных целей в 2017 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- повышение доступности культурных ценностей для населения Божковского сельского поселения;

- рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;

- среди спортсменов школьных команд было проведено 10 спортивно-массовых мероприятий: по футболу, спортивному ориентированию, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 196 человек:

- спортсмены Божковского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по спортивному ориентированию, настольному теннису, волейболу, пляжному волейболу, легкоатлетическому кроссу, футболу , плаванию.

Проведены митинги посвящённые Дню освобождения Божковки и Красносулинского района; Митинг День памяти и скорби «Я хочу , чтоб не было больше войны»,беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни, оформлялись выставки: выставки рисунков «Наша армия родная», «Когда я выросту, я стану…», «Мир глазами детей», фото – выставки «Помнить, чтобы жить…», «Моя семья», викторины различной тематики, акция «Поменяй сигарету на конфету», тематические вечера «Россия вольная, страна прекрасная», «Листая памяти страницы», «Бравые солдаты», конкурсно - игровые программы «Береги природу», «День хорошего настроения», «Искусство быть толерантным», Устный журнал «Мои потомки».Вечер отдыха «Семья, любовь и верность»,Развлекательная программа «Любви все возрасты покорны»,Устный журнал «Моя семья, моя радость» ,Познавательная программа «Мы не скучаем, дружно весело живем»,Игровая программа «День хорошего настроения»;Акция «Твори добро»;Экологическая программа «Планета наш дом»; Конкурсно – игровая программа «Делу – время потехе час»;Праздничный концерт «Наш флаг- наша гордость»; Праздничный концерт «Шахтерам слава»; Выставка ДПИ «Россыпи народных талантов»;Праздник хутора «Хуторок – милый сердцу уголок»; Игровая программа «Мир моих увлечений»; Конкурсная программа «Время осенних чудес»,совместная игра с родителями «Праздник дружной семьи» , праздничный огонек к Дню пожилого человека «От сердца к сердцу».К дню единства к ноябре были проведены праздничные мероприятия ; Конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии», праздничный концерт «Прекрасен мир любовью материнской», прошли мероприятия посвященные дню инвалида – акции милосердия и добра. Тематический вечер, посвященный всемирному дню борьбы со СПИДом «СПИД. Знать, чтобы бороться», тематическая программа «Сохраним жизнь» познавательная программа «За здоровый образ жизни», устный журнал «Если с другом вышел в путь», казачьи посиделки «С песней веселей нам жить». Новогодний утренник «Дед мороз спешит на помощь», театрализованное представление «Снежная королева», новогодний карнавал «С танцем в новый год»др.

.Было проведено мероприятий 982, количество посетителей 115500 человек. Проведены беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, оформлялись книжные выставки Волшебство книжного лета «»Литература сближает народы»»Россия священная наша держава» викторины различной тематики В гостях у сказки», акция «Читаем детям о войне», день информации темы:, «Терроризм – угроза обществу» Толерантность путь к миру» круглый стол «Поймем мы друг друга».

Муниципальные программы Божковского сельского поселения не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник сектора экономики и финансов Н.В.Чернявская