Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период за 6 месяцев 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В | X | X | X | 5 596,2 | 5 596,2 | 3 176,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности»  | Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. | В МБУК СДК Божковского сельского поселения были проведены культурно – развлекательные программы, посвященные дню студента и дню Татьяны «Итак, она звалась Татьяной», «Весёлые студенты», «Таня, Танечка, Танюша». Были проведёны Митинги, посвящённые Дню освобождения Божковского поселения и Красносулинского р-на от немецко – фашистских захватчиков: «Мы помним подвиги героев», «Вечной памятью живы», «Их подвиг жив, неповторим и вечен». Были проведены народные гулянья, посвященные проводам Масленицы: «Гуляй Масленица», «Масленица идёт - блины да мёд несёт». Прошли праздничные программы, посвященные 8 марта «Женщина - весна!», «Милая, любимая мамочка моя». Также была проведена конкурсная программа «Мамины помощники». С апреля по июнь в Сельских Домах культуры проходят мероприятия посвящённые Великой Победе: конкурс детских рисунков «Мы помним мир спасённый», конкурс патриотической песни «Мы салютуем Победе». Возложение цветов к Памятникам «Есть память, которой не будет конца». К Дню защиты детей была проведена развлекательная программа «Дети наше счастье». Ко дню России проведена концертная программа «Пою тебе – моя Россия». 22 июня – День памяти и скорби проведён митинг «И доблестный подвиг героев в сердцах у народа живёт». | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 5 596,2 | 5 596,2 | 3 176,0 | - |
| 3. | Контрольные события муниципальной программы 1.1 | Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. | Коллектив Народного казачьего хора «Казачий край» принимал участие в районном конкурсе «В народной песне душа народа». Проведено 356 мероприятий, на них присутствовало 17726 чел.  | X | 30.06.2021 | X | X | X | - |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк) | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 0,0 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк) | Ко дню защитника отечества проведена спортивно – развлекательная программа «Мы видим в вас героев славных» | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк) | В феврале ко Дню защитникам отечества прошли спортивно оздоровительные эстафеты  | 01.01.2021 | 30.06.2021 | - | - | - |  |
| 7. | Контрольные события муниципальной программы 2.1 | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк) | Проведены спортивные мероприятия: Волейбол, соревнования по многоборью Всероссийского комплекса ГТО, настольный теннис, спортивно – игровая программа «Полоса препятствий», соревнования по спортивному ориентированию, эстафеты, соревнования по бадминтону, Спортивно – туристическая полоса препятствий, соревнования по футболу, спортивные конкурсы для детей на природе, соревнования по мини – футболу. Спортивный праздник для детей и родителей «Веселые забавы».Соревнования «Веселая полоса препятствий», «Баскетбольный марафон» - эстафеты с включением украшений из техники игры в баскетбол, соревнования по спортивному ориентированию «Дистанция - выбор». Конкурсы поединки «Сильные, ловкие, смелые».. | X | 30.06.2021 | X | X | X | - |
| 8. | Итого по муниципальной программе  | Х | X | X | X | 5 616,2 | 5 616,2 | 3 176,0 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период за 6 месяцев 2021 года.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 17.12.2018 № 92.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 5 616,2 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2021 г. фактическое освоение средств составило 3 176,0 тыс. рублей или 56,6 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения. Соисполнителем муниципальной программы является МБУК «СДК Божковского сельского поселения».

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 №5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 10.12.2020 № 48 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 5 596,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 176,0 тыс. рублей или 56,8 %.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Развитие культурно - досуговой деятельности»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности.

В МБУК СДК Божковского сельского поселения были проведены культурно – развлекательные программы, посвященные дню студента и дню Татьяны «Итак, она звалась Татьяной», «Весёлые студенты», «Таня, Танечка, Танюша». Были проведёны Митинги, посвящённые Дню освобождения Божковского поселения и Красносулинского р-на от немецко – фашистских захватчиков: «Мы помним подвиги героев», «Вечной памятью живы», «Их подвиг жив, неповторим и вечен». Были проведены народные гулянья, посвященные проводам Масленицы: «Гуляй Масленица», «Масленица идёт - блины да мёд несёт». Прошли праздничные программы, посвященные 8 марта «Женщина - весна!», «Милая, любимая мамочка моя». Также была проведена конкурсная программа «Мамины помощники». С апреля по июнь в Сельских Домах культуры проходят мероприятия посвящённые Великой Победе: конкурс детских рисунков «Мы помним мир спасённый», конкурс патриотической песни «Мы салютуем Победе». Возложение цветов к Памятникам «Есть память, которой не будет конца». К Дню защиты детей была проведена развлекательная программа «Дети наше счастье». Ко дню России проведена концертная программа «Пою тебе – моя Россия». 22 июня – День памяти и скорби проведён митинг «И доблестный подвиг героев в сердцах у народа живёт». Коллектив Народного казачьего хора «Казачий край» принимал участие в районном конкурсе «В народной песне душа народа». Проведено 356 мероприятий, на них присутствовало 17726 чел.

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 20,0 тыс. рублей. За 6 месяцев 2021 года фактические расходы не производились.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

 Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2. Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения выполнено в полном объеме.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

И.о. Главы администрации Божковского сельского поселения А.В. Леплявкина