Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Начальник сектора экономики и финансов Грищенко Г.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; переход на формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов | 1 января 2014 г. |  | 30 сентября 2014 | - | - | - |
| 1.1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Грищенко Г.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Бюджет поселения по доходам выполнен на 64,8 % к плановым назначениям. Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 80,9 % к году и на104,6 % к плановому периоду. В сравнении с прошлым годом низкое поступление налоговых и неналоговых доходов обусловлено изменением налогооблагаемой базы. За 9 мес проведено 11 заседаний Координационного Совета, рассмотрена сумма 534,1тыс.руб., из них погашено 149,1 тыс.руб., в результате чего в консолидированный бюджет области и района поступило 0,0 тыс.руб. , так как рассмотрены и погашены частично суммы задолженности по земельным и имущественным налогам. | 1 января 2014 г. |  | на постоянной основе | - | - | - |
| 1.1.2 | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Грищенко Г.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Основной новацией бюджета Божковского сельского поселения на 2014 год является его формирование на исполнение в программномформате на основе 7 утвержденных муниципальных программ. Решение о бюджете Божковского сельского поселения на 2014 год утверждено Решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 26.12.2013 №50. Доля расходов бюджета формируемого в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета поселения на 2014 год соответствует83,5 %. За 9 мес исполнение бюджета по расходам составило 10432,6 тыс.руб., или 57,7 % к годовым назначениям, в том числе в рамках муниципальных программ в сумме 7333,8 тыс.руб. или 40,6% к плану, в общем объеме расходов расходы программ составили 44,7%. | 1 января 2014 г. |  | 30 сентября 2014 | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Начальник сектора экономики и финансов Грищенко Г.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Срок исполнения контрольного события не наступил. Постановление об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии на период до 2030 г будет принято после принятия аналогичного постановления Правительства Ростовской области и постановления Администрации Красносулинского района | X |  | 30 сентября 2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Начальник сектора экономики и финансов Грищенко Г.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Божковского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса; планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Божковского сельского поселения |  | 1 января 2014 г. | 30сентября 2014 | 4251,0 | 2886,5 | 797,4 |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Грищенко Г.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | В отчетном периоде проведены публичные слушания по исполнению бюджета поселения за 9 мес.2014 года . В ходе исполнения бюджета предоставлено 9 Собранию депутатов решений о внесении изменений в бюджет поселения. Внесены изменения в решение о бюджетном процессе по санкционированию от 29.07.2014 №70 |  | 1 января 2014 г. | 30 сентября 2014 | - | - | - |
| 2.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Божковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грищенко Г.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Божковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере не превышающем 3% от общего объема расходов. Объем резервного фонда утвержден в бюджете поселения в сумме 50,0 тыс.руб. Выделение бюджетных средств осуществляется по решениям Администрации Божковского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  | 1 января 2014 г. | 30 сентября 2014 | - | - | - |
| 2.1.3 | Обеспечение деятельности Администрации Божковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грищенко Г.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Расходы на обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций за 9 мес исполнено на 2161,9 тыс.руб., заключено контрактов на сумму 797,4 тыс.руб. |  | 1 января 2014 г. | 30 сентября 2014 | 2161,9 | 797,4 | 797,4 |
| 2.1.4 | Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Начальник сектора экономики и финансов Грищенко Г.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций (на дорожную деятельность, утверждение генпланов поселения, соблюдение правил благоустройства |  | 1 января 2014 г. | 30 сентября 2014 | 95,6 | 71,1 | 95,6 |
| 2.1.4.1. | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Грищенко Г.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций (полномочий по дорожной деятельности) |  | 1 января 2014 г. | 30 сентября 2014 | 34,1 | 25,2 | 34,1 |
| 2.1.4.2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению | Начальник сектора экономики и финансов Грищенко Г.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций (полномочий по утверждению генпланов поселения) |  | 1 января 2014 г. | 30 сентября 2014 | 32,9 | 24,3 | 32,9 |
| 2.1.4.3 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения "Правил благоустройства, уборки и содержания территории Божковского сельского поселения" и составления административных протоколов, согласно требований ОЗ № 273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях | Начальник сектора экономики и финансов Грищенко Г.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций (полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения правил благоустройства) |  | 1 января 2014 г. | 30 сентября 2014 | 28,6 | 21,6 | 28,6 |
| 2.1.5 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грищенко Г.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Кассовое исполнение бюджета поселения составляет 67,9% от года. В бюджете поселения предусмотрены средства на реализацию 7 муниципальных программ. За 9 мес. мероприятия в рамках проведенных программ осуществлялись в сумме 7333,8 тыс.руб. , или 44,7 % от общего объема расходов бюджета поселения. Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам. |  | 1 января 2014 г. | 30 сентября 2014 | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Начальник сектора экономики и финансов Грищенко Г.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Срок контрольного события будет представлен проектом решения Собрания депутатов Божковского сельского поселения «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Главе Божковского сельского поселения до 01.11.2014г. |  | X | 30 сентября 2014 | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Божковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Начальник сектора экономики и финансов Грищенко Г.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) |  | 1 января 2014 г. |  | 30 сентября 2014 | - | - | - |
| 3.1.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Божковского сельского поселения, управления муниципальным долгом Божковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Грищенко Г.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Предельный объем муниципального долга Божковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованием статьи №107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сумме 4346,6 тыс.руб. и не превышающим общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 1 января 2014 г. |  | 30 сентября 2014 | - | - | - |
| 3.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Божковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грищенко Г.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | В бюджете поселении расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены в пределах норматива установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации на 2014 год в сумме 0,0 тыс.руб.и на 2015 год в сумме 0,0тыс.руб. | 1 января 2014 г. |  | 30 сентября 2014 | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Начальник сектора экономики и финансов Грищенко Г.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Принятие постановление №35 от 22.05.2014 «О внесении изменений в постановление Администрации Божковского сельского поселения от 28.11.2013 №112 «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Божковском сельском поселении на 2013-2016 годы» | X |  | 30 сентября 2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Божковского сельского поселения                                                  В.Д.Гуцалюк