Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период 01 июля 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | МБУК «Божковский СДК», МБУК ЦБ БСП ( Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) |  |  | Повышение доступности культурных ценностей для населения Божковского сельского поселения |  | 01.01.2014 |  | 30.06.2014 |  | 4018,6 |  | 1530,9 |  | 1530,9 |
| 1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры | МБУК «БожковскийСДК», МБУК ЦБ БСП ( Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) |  |  | Повышение доступности культурных ценностей для населения Божковского сельского поселения |  | 01.01.2014 |  | 30.06.2014 |  | 4018,6 |  | 1530,9 |  | 1530,9 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  | МБУК «БожковскийСДК», МБУК ЦБ БСП ( Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) |  | Повышение доступности культурных ценностей для населения Божковского сельского поселения | X |  | 30.06.2014 |  |  | X | X |  | X |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  | старший инспектор Гнилорыбова С.С./Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Повышение доступности культурных ценностей для населения Божковского сельского поселения |  | 01.01.2014 |  | 30.06.2014 |  | 150,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.1 | Развитие физической культуры и спорта |  | старший инспектор Гнилорыбова С.С./Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Выделены средства на проведение спортивных соревнований |  | 01.01.2014 |  | 30.06.2014 |  |  | 150,0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | старший инспектор Гнилорыбова С.С./Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проведение спортивных соревнований, - на сумму 16,4 тыс.руб., |  | X |  | 30.06.2014 |  |  | X | X |  | X |  |

- Глава Божковского

- сельского поселения                                                                                                                                       В.Д.Гуцалюк