Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения:                                  « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Специалист 1 кат.А.В.Леплявкина (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Размещена информация на стендах о возникновении чрезвычайных ситуаций, проводятся беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности | 01.01.2014г |  | 30.09.2014г |  | 29,9 |  | 2,0 |  | 29,9 |  |
| 1.1.1 | Поддержание в готовности и модернизации муниципальной системы оповещения населения о возникновении ЧС с помощью СМИ | Специалист 1 кат.А.В.Леплявкина (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Размещена информация на стендах о возникновении чрезвычайных ситуаций Договор № 86 от 27.12.2013г ( обучение руководящего состава) | 01.01.2014г |  | 30.09.2014г |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.2 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист 1 кат.А.В.Леплявкина (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Ежемесячно проводятся профилактические мероприятия , на сходах граждан проводятся беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности , о запрете выжигания сухой растительности, о возникновении несанкционированных свалок. | 01.01.2014г |  | 30.09.2014г |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.3 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории Божковского сельского поселения | Специалист 1 кат.А.В.Леплявкина (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Создана группа ДНД по аварийно-спасательному формирования, установлена система оповещения граждан. Соглашение № 2 от 29.10.2013г | 01.01.2014г |  | 30.09.2014г |  | 163,0 |  | 122,4 |  | 163,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 кат.А.В.Леплявкина(Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проведено 6 бесед с гражданами поселения, розданы памятки по противопожарной безопасности жителям поселка. | 01.01.2014г |  | 30.09.2014г |  | X |  | X |  | X |  |
| 2 | Подпрограмма 2 « Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Специалист 1 кат.А.В.Леплявкина (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | На сходах проведена беседа среди населения, по купальному сезону на водоемах и оказания помощи.Договор №18 от 26.05.14-12,7 тыс.руб | 01.01.2014г | 30.09.2014г |  | 12,7 |  | 12,7 |  | 12,7 |  |  |
| 2.1.1 | Предупреждение происшествий на водных объектах | Специалист 1 кат.А.В.Леплявкина (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проводятся рейды членами ДНД по пресеканию купания на водоемах, проводятся занятия среди учащихся по поведению купания на воде и оказания первой помощи утопающему. | 01.01.2014г | 30.09.2014г |  | 12,7 |  | 12,7 |  | 12,7 |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 кат.А.В.Леплявкина (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | На сходах проведена беседа среди населения, по купальному сезону на водоемах и оказания помощи. | 01.01.2014г | 30.09.2014г |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 « Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Специалист 1 кат.А.В.Леплявкина (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проведена разъяснительная работа среди населения о пожарной безопасности. | 01.01.2014г | 30.09.2014г |  | 36,7 |  | 0,0 |  | 36,7 |  |  |
| 3.1.1. | Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Специалист 1 кат.А.В.Леплявкина (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проводятся рейды членами ДНД по предупреждению купания на водоемах, проводятся занятия среди учащихся по поведению купания на воде и оказания первой помощи утопающему. | 01.01.2014г | 30.09.2014г |  | 36,7 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 кат.А.В.Леплявкина ( Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проведена разъяснительная работа среди населения о пожарной безопасности. | 01.01.2014г | 30.09.2014г |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Божковского сельского поселения                                В.Д.Гуцалюк