Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 01.10.2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник СЭиФ Грищенко Г.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Начальник СЭиФ Грищенко Г.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Бюджет поселения по доходам выполнен на 66,8% к плановым назначениям. Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 71,5 % к году. В сравнении с прошлым годом низкое поступление налоговых и неналоговых доходов обусловлено изменением налогооблагаемой базы. За 9 мес.проведено 12 заседаний Координационного Совета, рассмотрена сумма 175,1 тыс.руб., из них погашено 158,2 тыс.руб., в результате чего в консолидированный бюджет области и района поступило 51,6 тыс.руб. , так как рассмотрены и погашены суммы задолженности по земельным и имущественным налогам. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Начальник СЭиФ Грищенко Г.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Основной новацией бюджета Божковского сельского поселения на 2015 год является его формирование на исполнение в программном формате на основе 7 утвержденных муниципальных программ. Решение о бюджете Божковского сельского поселения на 2015 год утверждено Решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 25.12.2014 №84. Доля расходов бюджета формируемого в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета поселения на 2015 год соответствует 83,5 %. За 9 мес. исполнение бюджета по расходам составило 12 314,7тыс.руб., или 66,8 % к годовым назначениям, в том числе в рамках муниципальных программ в сумме 11582,2 тыс.руб. или 67,1 % к плану. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - |  |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Начальник СЭиФ Грищенко Г.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Координационный совет по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 12 заседаний. Начиная с 2014 года бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник СЭиФ Грищенко Г.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 4 783.8 | 4 783.8 | 3 063.0 | 1 063.7 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник СЭиФ Грищенко Г.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Разработано 18 нормативно-правовых актов Божковского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Божковского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Грищенко Г.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Резервный фонд Администрации Божковского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Божковского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Грищенко Г.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 1858,8 тыс. рублей; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 413,9 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 14 договоров на предоставление коммунальных услуг, услуг связи, услуг по изготовлению ключей ЭЦП, приобретение котельно-печного топлива, канцелярских принадлежностей, ГСМ на общую сумму 345,0 тыс. рублей | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 3 102,5 | 3 102,5 | 2 285,6 | 345,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Начальник СЭиФ Грищенко Г.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 68.8 | 68.8 | 52.2 | 16.6 |
| 10 | Мероприятие 2.4.1 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» | Начальник СЭиФ Грищенко Г.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на сумму 34.4 тыс. рублей. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 34.4 | 34.4 | 26.4 | 8.0 |
| 11 | Мероприятие 2.4.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения» | Начальник СЭиФ Грищенко Г.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения на сумму 34.4 тыс. рублей | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 34.4 | 34.4 | 25.8 | 8.6 |
| 12 | Мероприятие 2.4.3. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения "Правил благоустройства, уборки и содержания территорий поселений Красносулинского района" и составления административных протоколов, согласно требований ОЗ № 273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях» | Начальник СЭиФ Грищенко Г.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения "Правил благоустройства, уборки и содержания территорий поселений Красносулинского района" и составления административных протоколов, согласно требований ОЗ № 273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях» в 2015 году не заключалось | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 13 | Контрольное событие программы 2.1. | Начальник СЭиФ Грищенко Г.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Разработано 18 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Заключено 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 14 | Подпрограмма 3 . «Управление муниципальным долгом Божковского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Грищенко Г.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | - | - | - | - |
| 15 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Божковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Грищенко Г.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Предельный объем муниципального долга Божковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованием статьи №107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сумме 13381,8 тыс.руб. и не превышающим общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 16 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Божковского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Грищенко Г.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | объем расходов на обслуживание муниципального долга Божковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 17 | Контрольное событие программы 3.1 | Начальник СЭиФ Грищенко Г.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Предельный объем муниципального долга Божковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Божковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 18 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 3 133,5 | 3 133,5 | 2 303,6 | 376,0 |

Глава Божковского сельского поселения                                                  В.Д.Гуцалюк