Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 01.10.2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Ведущий специалист Сафронова Г.В. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | X | X | X | 105,0 | 105,0 | 66,2 | 66,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Ведущий специалист Сафронова Г.В. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | Администрация Божковского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 105,0 | 105,0 | 66,2 | 66,2 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц,заме6щающие выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Ведущий специалист Сафронова Г.В. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2015 | 30.09.2015 |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Повышение престижа муниципальной службы, кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Ведущий специалист Сафронова Г.В. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Ведущий специалист Сафронова Г.В. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | Получено удостоверение установленного образца об обучении по программе: «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности». На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась необходимая информация | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Обеспечение реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» | Ведущий специалист Сафронова Г.В. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | X | X | X | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Божковском сельском поселении» | Ведущий специалист Сафронова Г.В. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | Был проведен социологический опрос населения в виде анкетирования об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка для опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Божковского сельского поселения, проектов правовых актов Божковского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации» | Ведущий специалист Сафронова Г.В. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). На официальном сайте Администрации поселения размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Заключены договора обслуживанию сайта поселения и на информационные услуги. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Ведущий специалист Сафронова Г.В. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | Проведен социологический опрос населения. Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации, размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 10 | Подпрограмма 3 . «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» | Ведущий специалист Сафронова Г.В. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | X | X | X | 84,0 | 84,0 | 48,0 | 72,0 |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении» | Ведущий специалист Сафронова Г.В. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | Назначена и начислена государственная пенсия за выслугу лет 1 пенсионеру, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 84,0 | 84,0 | 48,0 | 72,0 |
| 12 | Контрольное событие программы 3.1 | Ведущий специалист Сафронова Г.В. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | За 9 месяцев государственная пенсия за выслугу лет начислена в полном объеме. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 189,0 | 189,0 | 114,2 | 114,2 |

Глава Божковского сельского поселения                                                 В.Д.Гуцалюк