Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 01.10.2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение пожарной безопасности» | Ведущий специалист А.В.Леплявкина. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 40,6 | 40,6 | 13,0 | 13,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1,1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Ведущий специалист А.В.Леплявкина. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Заключен договор на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 1,7 тыс. рублей. Оформлены 5 стендов по ГО и ЧС, проведено 7 заседаний КЧС и ОПБ, на 16 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 2,3 | 2,3 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Ведущий специалист А.В.Леплявкина. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 159,4 тыс. рублей. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 159,4 | 159,4 | 119,7 | 159,4 |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Ведущий специалист А.В.Леплявкина. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Заключен договор на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 1,7 тыс. рублей. Оформлены 5 стендов по ГО и ЧС, проведено 7 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист А.В.Леплявкина. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 196,0 | 196,0 | 122,7 | 122,7 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист А.В.Леплявкина. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Заключен договор на перезарядку огнетушителей на сумму 1,5 тыс. рублей. Оформлены 5 стендов по пожарной безопасности, проведено 7 заседаний КЧС и ОПБ, на 16 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 15 ранцевых огнетушителей, 2 противопожарных щита, противопожарная сигнализация. Заключен договор на перезарядку огнетушителей на сумму 1,5 тыс. рублей. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 36,6 | 36,6 | 3,0 | 3,0 |
| 7 | Контрольное событие программы 2.1. | Ведущий специалист А.В.Леплявкина. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Оформлены 5 стендов по пожарной безопасности, проведено 7 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 15 ранцевых огнетушителей, 2 противопожарных щита, противопожарная сигнализация. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Ведущий специалист А.В.Леплявкина. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 9 | Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Ведущий специалист А.В.Леплявкина. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | На 16 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Приобретены предупреждающие знаки «Купаться запрещено» . | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 10 | Контрольное событие программы 3.1. | Ведущий специалист А.В.Леплявкина. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | На 16 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Заключен договор на приобретение предупреждающих знаков «Купаться запрещено» | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 102,1 | 102,1 | 55,9 | 85,9 |

Глава Боэжковского сельского поселения                                                  В.Д.Гуцалюк