Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период  9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.(Глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  |  | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.(Глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  |  | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 15 заседаний. Рассмотрена налоговая задолженность на сумму 389,5 тыс.руб. По результатам заседаний было погашено 307,1 тыс. рублей. В 2016 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. Бюджет Божковского сельского поселения по доходам исполнен в сумме 10756,8 тыс.руб, это 67,5% к годовому плану. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 10002,5 тыс.рублей или 68,5% к годовому плану | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Начальник СЭиФ Чернявская Н.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  |  | На 2016 год бюджет поселения сформирован на основе 7 муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. Бюджет Божковского сельского поселения по расходам исполнен в сумме 10560,2 тыс.рублей, или 63,8 процента к годовому плану. В общем объеме расходов программные расходы составили 86,6%. | .01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.(Глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  |  | Срок исполнения контрольного мероприятия не наступил. Проект бюджетного прогноза Божковского сельского поселения будет представлен в Собрание депутатов Божковского сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете поселения – до 15.11.2016 | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | Х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  | Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.(Глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  | X | X | X | 4685,7 | 4685,7 | 2788,4 | 56 договорови 2 соглашения на 2788,4 | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» |  | Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.(Глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  | В отчетном периоде: проведены публичные слушания и решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения №135 от 08.04.16 утвержден отчет об исполнении бюджета за 2015 год ; в ходе исполнения бюджета приняты 9 решений Собрания Депутатов Божковского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2016год; разработано 8 нормативно-правовых актов Божковского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Божковского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.(Глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  | Резервный фонд Администрации Божковского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Божковского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.(Глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2016 год. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 4582,5 | 4582,5 | 2733,5 | 56 договоров на 2733,5 |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» |  | Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.(Глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 73,2 | 73,2 | 54,9 | 2 соглашения на 73,2 | - |
| 10. | Мероприятие 2.4.1. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» |  | Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.(Глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  | Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 36,3 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 36,3 | 36,3 | 27,0 | 1 соглашение на 36,3 | - |
| 11. | Мероприятие 2.4.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения» |  | Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.(Глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  | Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 36,9 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 36,9 | 36,9 | 27,9 | 1 соглашение на 36,9 | - |
| 12. | Основное мероприятие 2.5. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» |  | Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.(Глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  | Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Божковского сельского поселения методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств. ГРБС поселения обеспечено своевременное исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы и мер социальной поддержки отдеоьных категорий граждан. Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  | Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.(Глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  | Нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, нарушений по срокам и качеству не установлено. | X | 30.09.2016 | X | X | X | X |  |
| 14. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Божковского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.(Глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 15. | Основное мероприятие: «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Божковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  | Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.(Глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  | Предельный объем муниципального долга Божковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 14608,0 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 15. | Основное мероприятие 3.1. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Божковского сельского поселения» |  | Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.(Глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Божковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным Кодексом РФ | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 17. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 |  | Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.(Глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  | Предельный объем муниципального долга Божковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Божковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | Х |
| 18. | Итого по муниципальной программе |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.(Глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  | X | X | X | 4685,7 | 4685,7 | 2788,4 | 2788,4 |  |

Глава Божковского сельского поселения                                                  В.Д.Гуцалюк

Исполнитель:

Начальник СЭ и Ф Чернявская Н.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения « Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 24.10.2013 № 103.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4685,7 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016 года заключено 56 договоров на сумму 2733,5 тыс. рублей и 2  соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на сумму 73,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2788,4 тыс. рублей или 59,5% к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – « Управление муниципальным долгом Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 06.09.2013 № 83 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 48.12.2015 № 48 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2016 год (далее - план реализации).

За 9 месяцев 2016 года было проведено 15 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, по результатам которых было собрано 307,1 тыс. рублей. Бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В первом полугодии 2016 года основные мероприятия выполнены в установленный срок (1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения  и снижением недоимки» и 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с  муниципальными программами»).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение  9 месяцев 2016 года на постоянной основе.

По контрольному событию подпрограммы 1 по подготовке нормативно-правовой базы в целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период срок исполнения не наступил.  Проект бюджетного прогноза Божковского сельского поселения будет представлен  в Собрание депутатов Божковского сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете поселения – до 15.11.2016

На реализацию подпрограммы 2 за 9 месяцев 2016 года за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4685,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2788,4 тыс. рублей или 59,5% к годовому плану.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 9 месяцев 2016 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 2  - нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии  с требованиями бюджетного законодательства; отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, нарушений по срокам и качеству не установлено.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2016 года расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Божковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Божковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава Божковского сельского поселения                                                  В.Д.гуцалюк

Исполнитель:

Начальник СЭ и Ф Чернявская Н.В.