Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: " Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения "

отчетный период 2016 год.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату <2> |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Специалист Ворошилова Я.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 378,1 | 378,1 | 378,0 | 1 мун.контракт на 378,0 | 0,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу; | Специалист Ворошилова Я.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Обеспечение жилым помещением граждан переселяемых из аварийного жилого фонда, в количестве - 1человек | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 378,1 | 378,1 | 378,0 | 1 мун.контракт на 378,0 | 0,1 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.: ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу | Специалист Ворошилова Я.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Ликвидация аварийного жилого фонда на 2016 год не запланирована | 01.01.2016 | 30.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист Ворошилова Я.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Заключен и оплачен муниципальный контракт для приобретения жилья в п. Тополёвый | x | 30.12.2016 | x | x | x | x | x |
| 5 | Итого по муниципальной программе | Специалист Ворошилова Я.В. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) |  | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 378,1 | 378,1 | 378,0 | 1 мун.контракт на 378,0 | 0,1 |

Глава Администрации Божковского сельского поселения                                                                                  В.Д.Гуцалюк

Исполнитель

Специалист Ворошилова Я.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения»

отчетный период 2016 год.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения « Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 24.10.2013 № 102.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 378,1 тыс. руб. В 2016 году заключен 1  муниципальный контракт   на приобретение жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 378,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 378,0 тыс. рублей или 100%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – « Оказание мер  государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан » (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 14.12.2015 № 53 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 378,1 тыс. рублей. В 2016 году заключен 1 муниципальный контракт на сумму 378,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 378,0 тыс. рублей или 100 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение одного основного мероприятия. В 2016 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок.

Одно контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения» за 2016 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Божковского

сельского поселения                                                              В.Д.Гуцалюк

Исполнитель:

Специалист – Ворошилова Я.В.