Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 490,5 | 490,5 | 80,8 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. Проводены работы по содержанию и ремонту водопровода. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 300,5 | 300,5 | 80,8 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проводится регулярное информирование населения по вопросам ЖКХ. На сходах граждан затронуты вопросы о своевременной оплаты за коммунальные услуги населения. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) |  | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 190,0 | 190,0 | - |  |  |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | На проведение бактериологического исследования и дезинфекции воды в колодцах заключены договора № 1865/066 и № 1864/066 от 25.05.2017г., по содержанию и ремонту водопровода № 11 от 26.05.2017г., № 15 от 28.06.17г. | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | Х |
| 6. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 1664,6 | 1664,6 | 583,7 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проведены мероприятия по ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 726,6 | 726,6 | 121,0 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Божковского сельского поселения проведена уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 400,0 | 400,0 | 241,2 |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Божковского сельского поселения проведены следующие виды работ: - проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций; - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, - проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 538,0 | 538,0 | 221,5 |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | На сходах граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. За отчетный период заключено 2 договора на проведение мероприятий по оплате и ремонту сетей уличного освещения № 5 от 27.01.2017г., № 7007 от 29.12.2016г. № 21 от 23.06.2017г., № 22 от 27.06.2017г.; Проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан (договор № 916/060 от 13.03.2017г. Было заключено 7 договоров на оказание услуг в сфере благоустройства (уборка мусора, благоустройство территорий кладбищ) - договор № 1 от 19.01.2017г., № 2 от 23.01.2017г, № 5 от 17.02.2017г. № 6 от 27.03.2017г. № 7 от 10.04.2017г., № 16 от 14.08.2017г., № 19 от 22.09.2017г. ; обкос сорной растительности - договор № 10 от 10.05.2017г., № 14 от 27.06.17г., № 18 от 23.08.2017г.; благ.кладбищ № 12 от 15.06.2017г., № 20 от 22.09.17 г. | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | Х |
| 12. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Божковского сельского поселения (Специалист Хуррамова А.А., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 2155,1 | 2155,1 | 664,5 |  |  |

Глава Администрации Божковского сельского поселения                                                                                  В.Д.Гуцалюк

Исполнитель

специалист   Хуррамова А.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 24.10.2013г. № 97.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2155,1 тыс. руб. В 2017 году за  отчетный период 9 месяцев заключено 21  договоров на сумму 664,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 664,5 тыс. рублей или 30,8 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Божковского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 23.12.2016  № 26 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения»  на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2017 год предусмотрено 490,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства».

1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

1.3. «Содержание и ремонт объектов жилищного-коммунального хозяйства».

Мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства». На реализацию предусмотренно 300,5 тыс.рублей. В 2017 году заключено 4 договора  на сумму 80,0 тыс. рублей на обследование и дезинфекцию источников водоснабжения, на проведение ремонтных работ и замене срубов колодцев. Фактическое освоение средств составило 80,0 тыс. рублей или 26,6%.

Мероприятие 1.3 «Содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства». На реализацию предусмотренно 190,0 тыс.рублей.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2017 г. достигнуты следующие результаты:

- в целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения;

-  произведены работы по содержанию и ремонту водопровода.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) в 2017 году предусмотрено 1664,6тыс. рублей. Заключено 17 договоров на сумму 583,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 583,7 тыс. рублей или 35 %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:

-  2.1 « Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» предусмотренно 726,6 тыс.рублей - заключено 4 договора на проведение  мероприятий по оплате и ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения, на сумму 121,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 121,0 тыс. рублей  или 16,6%;

- 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» предусмотренно 400,0 тыс.рублей -  заключено 7 договоров на сумму 241,2 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 241,2 тыс. рублей  или 60,3%;

-  2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы» предусмотренно 538,0 тыс.рублей – заключены 6 договора по уборки территории поселения, обкосу сорной растительности, противоклещевой  обработки мест массового пребывания людей  на сумму 221,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 221,5 тыс. рублей  или 41,1%;

- 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено  в установленный срок.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2017 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено 3 схода граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения;

- проведены  мероприятия по оплате и ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения;

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан;

- проведены субботники;

- заключены  договора на оказание услуг в сфере благоустройства (уборка мусора, обкос сорной растительности).

-  проведены бактериологические исследования и дезинфекции воды в колодцах населенных пунктов поселения.

Глава Администрации Божковского

сельского поселения                                                              В.Д.Гуцалюк

Исполнитель:

специалист Хуррамова А.А.