Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период за 1-е полугодие 2017года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Подпрограмма 1«Развитие культурно-досуговой деятельности» | И.о.директора МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В | X | X | X | 3212,0 | 3212,0 | 1368,9 | 41 договор на 452,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | И.о. директора МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. | Создание оптимальных условий для широкого приобщения населения к культурному наследию. Организация досуговой деятельности всех групп населения. Проведения культурно – массовых мероприятий, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Божковского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.07.2017 | 30.06.2017 | 3212,0 | 3212,0 | 1368,9 | 41 договор на 452,0 |  |
| 4. | Контрольные события муниципальной программы 1.1 | И.о.директора МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. | Были проведены: Рождественские посиделки «Святки, вы святки, святые вечера», Театрализованные представления ,Культурно- развлекательные программы «И так, она звалась Татьяной», митинги посвящённые Дню освобождения Божковки, Чернецовки, Чекуновки и Красносулинского района от немецко – фашистских захватчиков; Праздничные концерты посвященные дню защитника отечества, беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни, оформлялись выставки: выставки рисунков «Наша армия родная», «Когда я выросту, я стану…», «Мир глазами детей», фото – выставки, Фольклорный праздник «Широкая масленица» викторины различной тематики, Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта»,Игровая программа «День хорошего настроения», Фото выставка к дню космонавтики. Развлекательная программа «Любви все возрасты покорны»,Устный журнал «Моя семья, моя радость», Час памяти «Уроки Чернобыля» ,Изготовление сувениров «Символ Победы», Акции в помощь ветеранам, труженикам тыла, детям войны. Беседы с ветеранами, акция «Читаем детям о войне», конкурс военной песни, митинги посвященные празднованию 72 годовщины Победы в ВОВ, Праздничный концерт «Слава тебе, победитель солдат», познавательная программа к дню без табака «У опасной черты», Игровая программа «Праздник солнечного детства», Обрядовый праздник «Троица - зеленые святки», Конкурс рисунков «Пушкин глазами детей», танцевальные вечера. .Было проведено мероприятий 538, количество посетителей 62986 человек. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников культуры составили 912,3 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 41 договор : на предоставление коммунальных услуг (№7089 от 01.01.2017г.), услуг связи (договор №679306 от 25.12.2016г.), информационно-консультационных услуг (№2016СБ72 от01.03.2017г.;№2017СБот 15.05.2017), транспортные расходы дог. б/н от20.02.2017. дог. б/н от 01.03.2017г .дог.81 от14.06.2017), приобретение твердого топлива (№4/034-17 от 09.03.2017г.) приобретение товаров (№ 18от 27.01.2017 г;№1 от13.03.17г №2 от 14.03.2017г;№3от22.03.17;№25 от17.04.17),содержанию имущества (№273/060от31.01.17;№1от01.03.17;№2 от01.03.17;№3от01.03.17;№4от01.03.17;№4от01.04.17;№5от01.04.17;№6от01.04.17;№7от01.04.17;№8от01.04.17;№9от02.05.17;№278от03.05.17;№б/н от15.05.17;№1-16 от01.03.17,01.04) приобретение программного обеспечения (№ 1 от 29.01.17) на общую сумму 452,0 тыс. рублей. | X | 30.06.2017 | X | X | X | X |  |
| 5. | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 14,0 | 2 договора на 14,0 | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. « Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий» | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Контрольные события муниципальной программы 2.1 | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | Проведены спортивно-оздоровительные мероприятия: «Мои первые рекорды», «От игры к спорту», игровая программа «Берегите здоровье с молоду», День здоровья; спортивные эстафеты. Спортивные состязания «Сильные, смелые, ловкие, умелые!»; Спортивно – игровые программы «Олимпионика»; «Игры в жизни моей семьи»; «Неразлучные друзья –спорт, мой друг и я»; «День здоровья»; Игровые программы «Время осенних чудес»; «День рождения воздушного шара»; Спортивная эстафета «Со спортом дружить – здоровыми быть», спортивные состязания «Спорт – ты сила и красота», спортивно- оздоровительные программы «Мои первые рекорды», «От игры к спорту» «Береги здоровье смолоду» «Веселые шашки»и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 3312,0 | 3312,0 | 1382,9 | 43 договора на 466,0 |  |
|  |  | Участник 1 – МБУК «СДК Божковского сельского поселения» (И.о. директора Шурхай И.В.) | X | X | X | 3212,0 | 3212,0 | 1368,9 | 41 договор на 452,0 |  |
|  |  | Участник 2 – Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 14,0 | 2 договора на 14,0 |  |

И.о. директора  МБУК «СДК Божковского сельского поселения»                                                                                  Шурхай И.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период за 1-е полугодие 2017года.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 24.10.2013 № 99.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3266,5 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2017г. заключено 41 договор на сумму 452,00 тыс. рублей Фактическое освоение средств составило 1380,7 тыс. рублей или 42,3%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения. Участником 1 - МБУК «СДК Божковского сельского поселения»,

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма  2 «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 06.09.2013 № 83 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 14.12.2015 № 54 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 3266,5 тыс. рублей. В 2017 году заключено 41 договор на сумму 452,00 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1380,7 тыс. рублей или 42,3%

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Развитие культурно - досуговой деятельности»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности.

На реализацию подпрограммы 2 на 2017 год предусмотрено 100,00 тыс. рублей. В 2017 году заключено 2 договора на сумму 14,00 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 14,0 тыс. рублей или 14 %.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

И.о.директор  МБУК «СДК Божковского сельского поселения»                                          Шурхай И.В.