Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период за 1-е полугодие 2018года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | И.о.директора МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В | X | X | X | 3809,7 | 3809,7 | 1589,9 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | И.о. директора МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. | Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей Божковского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии народной традиционной культуры, народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 3872,5 | 3872,5 | 1589,9 |  |
| 4. | Контрольные события муниципальной программы 1.1 | И.о.директора МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. | Были проведены следующие мероприятия: Казачьи посиделки «Казачьему роду - нет переводу», выставки декоративно – прикладного – искусства, фото – выставки, выставки изобразительного искусства, театрализованное представление «Как-то раз в крещенский вечерок» ,культурно- развлекательные программы, тематические концерты , посвященные Татьяниному дню «В Татьянин день сердца открыты», 23 февраля «Нет выше долга, чем служить России», 8 марта «Мама, милая мама», митинги посвящённые Дню освобождения х.Божковка, х. Чернецов, х. Чекунов и Красносулинского района от немецко – фашистских захватчиков. Фольклорный праздник «Широкая масленица» Беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни. Развлекательная программа к 1 апреля «По жизни с юмором», экологическая акция «Сделаем мир красивей», час памяти «Уроки Чернобыля». Визиты милосердия к ветеранам, труженикам тыла, детям войны. Встреча с ветераном «Ещё раз о войне» , конкурс военно – патриотической песни «Четыре года шла война», Литературно – патриотический вечер «И подвиг жив, неповторим и вечен». Митинги, посвященные празднованию 73 годовщины Победы в ВОВ, Праздничные концерты «Слава тебе, русский солдат», «Победный май», «Под ярким салютом великой победы», «Победа в сердцах поколений». Беседа о вреде табака «жизнь без сигарет», конкурсная программа «Моя семья, моя радость» Конкурсно - игровая программа «Праздник детства», Обрядовый праздник «Троица - зеленые святки», Конкурс стихов и сказок «Пушкин глазами детей». Беседа для детей «Как ведёшь себя в экстремальной ситуации на воде», конкурсно – игровая программа «Азбука пешехода» Праздничный концерт, посвященный дню России «Моя Россия», конкурсная – игровая программа «Символы Российских городов» Митинг «Не гаснет памяти свеча». Танцевально – развлекательная программа к дню молодежи «Танцуй, пока молодой» и др. Было проведено мероприятий 495, количество посетителей 60638 человек. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников культуры составили 1003,8 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 39 договоров : на предоставление коммунальных услуг (№61270200692 от 29.12.2017г.;№24 от 15.01.18;№1 от 22.01.18;№2 от22.01.18;№5/1 от 01.02.18;№5/2 от 01.02.18), услуг связи (договор №679306 от 16.01.2018), транспортные расходы (К.№8от12.02.18;№11от26.03.18;№22от05.06.18)приобретение твердого топлива (№4/019-18 от 14.03.18) приобретение товаров (№ 10от 14.03.2018; №12 от05.04.2018; №18 от 04.05.18;№19от11.05.2018; содержанию имущества (№1Аот22.01.18;№2Аот22.01.18;№3 от22.01.18;№4 от22.01.18;№4/1от22.01.18; №5от25.01.18;№5/3от01.02.18;№5/4от01.02.18;№5/5от01.02.18;№5/6от01.02.18;№9от01.03.18;№11/1от01.04.18;№14 от03.05.18;№15от03.05.18;№16от03.05.18;№17от03.05.18;№20от22.05.18;№23от25.06.18;№24от27.06.18)приобретение венков для возложения к памятникам участникам ВОВ (№6 от 06.02.18;№13 от 20.04.18) приобретение программного обеспечения (№ 7 от 08.02.18) подписка на печатные издания (кон.№21от25.05.2018) на общую сумму 616,8 тыс. рублей. | X | 30.06.2018 | X | X | X |  |
| 5. | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | X | X | X | 190,0 | 190,0 | 19,4 | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. « Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий» | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Контрольные события муниципальной программы 2.1 | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | Проведены спортивные мероприятия: Волейбол, соревнования по многоборью Всероссийского комплекса ГТО, настольный теннис, спортивно – игровая программа «Полоса препятствий», соревнования по спортивному ориентированию, эстафеты, соревнования по бадминтону, Спортивно – туристическая полоса препятствий, соревнования по футболу, спортивные конкурсы для детей на природе, соревнования по мини – футболу. Спортивный праздник для детей и родителей «Веселые забавы» и др. . |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 3999,7 | 3999,7 | 1609,3 |  |
|  |  | Участник 1 – МБУК «СДК Божковского сельского поселения» (И.о. директора Шурхай И.В.) | X | X | X | 3809,7 | 3809,7 | 1589,9 |  |
|  |  | Участник 2 – Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | X | X | X | 190,0 | 190,0 | 19,4 |  |

И.о. директора  МБУК «СДК Божковского сельского поселения»                                                                                  Шурхай И.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период за 1-е полугодие 2018года.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 24.10.2013 № 99.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3999,7 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2018г. фактическое освоение средств составило 1609,3 тыс. рублей или 40,2 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения. Участником 1 - МБУК «СДК Божковского сельского поселения»,

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма  2 «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 №5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 24.12.2017 № 50 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 3809,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2018г. составило 1589,9 тыс. рублей или 41,7 %

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Развитие культурно - досуговой деятельности»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности.

На реализацию подпрограммы 2 на 2018 год предусмотрено 190,00 тыс. рублей. В первом полугодии 2018 года фактическое освоение средств составило 19,4 тыс. рублей или 10,2%.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

И.о.директор  МБУК «СДК Божковского сельского поселения»                                          Шурхай И.В.