Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист А.В.Леплявкина, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | X | X | X | 45,0 | 45,0 | 35,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Ведущий специалист А.В.Леплявкина, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | - |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1. | Ведущий специалист А.В.Леплявкина, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | Оформлены 3 стендов по пожарной безопасности, проведено 7 заседаний рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ, на 15 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности,вручено 100 шт памяток . В Администрации поселения имеются 20 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Ведущий специалист А.В.Леплявкина, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | X | X | X | 12,0 | 12,0 | 0,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Ведущий специалист А.В.Леплявкина, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | - |
| 6 | Контрольное событие программы 2.1. | Ведущий специалист А.В.Леплявкина, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | На 15 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, вручено 80 шт памяток. | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Подпрограмма 3. «Профилактика экстремизма и терроризма» | Ведущий специалист А.В.Леплявкина, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк |  | X | X | 3,0 | 3,0 | 0,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 3.1. Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму | Ведущий специалист А.В.Леплявкина, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | Проведена информационно-разъяснительная работа по пропаганде противодействия экстремизму и терроризму | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | - |
| 9 | Контрольное событие программы 3.1. | Ведущий специалист А.В.Леплявкина, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | На 13 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по пропаганде противодействия экстремизму и терроризму | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист А.В.Леплявкина, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | X | X | X | 55,0 | 55,0 | 0,0 | - |

Глава  Администрации  Божковского   сельского поселения                                                 В.Д.Гуцалюк

Исполнитель:

Специалист  по ГОЧС и ОПБ –А.В.Леплявкина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2020 года.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 17.12.2018 № 89.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 55,0 тыс. руб. За 6 месяцев 2020 года фактические расходы не производились.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Обеспечение пожарной безопасности»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 –   «Обеспечение безопасности на водных объектах»     (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Профилактика экстремизма и терроризма» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации  Божковского сельского поселения от   02.02.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации  Божковского сельского поселения от 16.12.2019  №54 утвержден план реализации муниципальной программы  Божковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 40,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 12,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено 3,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»), на 20 сходах проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (2.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»), на 20 сходах  проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму») на 13 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по пропаганде противодействия экстремизму  и  терроризму .

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения « Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Божковского сельского поселения» за 6 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Божковского

сельского поселения                                                              В.Д.Гуцалюк

Исполнитель:

А.В.Леплявкина