Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период за 9 месяцев 2020 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В |  |  | X | X | X | 5 180,0 | 5 180,0 | 3661,5 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. |  |  | В МБУК СДК Божковского сельского поселения были проведены культурно – развлекательные программы, посвященные дню студента и дню Татьяны «Весёлые студенты», «От сессии, до сессии», «А Татьяна лучше всех », «Татьянин день». Были проведёны Митинги, посвящённые Дню освобождения Божковского поселения и Красносулинского р-на от немецко – фашистских захватчиков: «Память бессмертна», «Свет подвига», «Обелиски памяти нашей». Были проведены народные гулянья, посвященные проводам Масленица: «Широкая Масленица», «Блинная неделя», Прошли праздничные программа, посвященные 8 марта «Ах, какая женщина!», «За милых дам». Также была проведена конкурсная программа «Девочки цветочки». С апреля по июль в Сельских Домах культуры проходят онлайн – мероприятия: патриотическая акция стихи Великой Победы, онлайн конкурс изобразительного искусства «Храним в сердцах огонь Победы», патриотическая акция «С Великой Победой - поздравляем», патриотическая акция «Любимые песни Победы», патриотическая акция «Бессмертный полк», Возложение цветов к Памятникам «Через века, через года, помните!», патриотическая акция «Окна Победы». К Дню защиты детей были проведены онлайн акции : «Счастливое детство». «Я и мой питомец». Онлайн поздравления, посвященное дню социального работника, онлайн поздравления ко дню медицинского работника «Спасибо, доктор» Онлайн акция «Окна России». Онлайн мероприятие ко дню семьи, любви и верности «Семья – любви великое царство». Онлайн акция «Мой Флаг». К дню шахтёра онлайн поздравление «Слава тебе – шахтёр». Онлайн акция "Этого, я не забуду Дня..." Онлай поздравление ко дню хутора «Сердцу дорогой уголок». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5 180,0 | 5 180,00 | 3661,5 | - |
| 3. | Контрольные события муниципальной программы 1.1 |  | Директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. |  | Коллектив Народного казачьего хора «Казачий край» принимал участие в праздновании масленицы «Госпожа Широкая Масленица», в г. Красный Сулин. В марте группа «Донцы» клубного формирования СДК х.Божковка приняла участие в районном конкурсе «Минута славы – твой шанс». и др. Проведено 743 мероприятий, на них присутствовало 94631 чел. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников культуры составили 2028,8 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 86 договоров на общую сумму 1825,0 тыс. рублей | X | 31.12.2020 | X | X | X | - |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк) |  | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 0,0 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий |  | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк) |  | Ко дню защитника отечества проведена спортивно – развлекательная программа «Мы видим в вас героев славных» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения |  | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк) |  | В феврале ко Дню защитникам отечества прошли спортивно оздоровительные эстафеты | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 7. | Контрольные события муниципальной программы 2.1 |  | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк) |  | Проведены спортивные мероприятия: Волейбол, соревнования по многоборью Всероссийского комплекса ГТО, настольный теннис, спортивно – игровая программа «Полоса препятствий», соревнования по спортивному ориентированию, эстафеты, соревнования по бадминтону, Спортивно – туристическая полоса препятствий, соревнования по футболу, спортивные конкурсы для детей на природе, соревнования по мини – футболу. Спортивный праздник для детей и родителей «Веселые забавы». Соревнования «Веселая полоса препятствий», «Баскетбольный марафон» - эстафеты с включением украшений из техники игры в баскетбол, соревнования по спортивному ориентированию «Дистанция - выбор». Конкурсы поединки «Сильные, ловкие, смелые». . | X | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 8. | Итого по муниципальной программе |  | Х |  | X | X | X | 5 200,0 | 5 200,0 | 3661,5 | - |

Глава Администрации Божковского сельского поселения                                                                            В.Д. Гуцалюк

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период за 9 месяцев 2020 года.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 17.12.2018 № 92.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4612,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2020 г. фактическое освоение средств составило 3094,4 тыс. рублей или 67,1 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения. Соисполнителем муниципальной программы является МБУК «СДК Божковского сельского поселения»,

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма  2 «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 №5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 16.12.2019 № 57 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 5 180,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3661,5 тыс. рублей или 70,7 %.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Развитие культурно - досуговой деятельности»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности.

В МБУК СДК Божковского сельского поселения были проведены культурно – развлекательные программы, посвященные дню студента и дню Татьяны «Весёлые студенты»,  «От сессии, до сессии», «А Татьяна лучше всех », «Татьянин день». Были  проведёны Митинги, посвящённые Дню освобождения Божковского поселения и Красносулинского р-на от немецко – фашистских захватчиков: «Память бессмертна»,  «Свет подвига», «Обелиски памяти нашей». Были проведены народные гулянья, посвященные проводам Масленица: «Широкая Масленица», «Блинная неделя», Прошли праздничные программа, посвященные 8 марта «Ах, какая женщина!»,  «За милых дам». Также была проведена конкурсная программа «Девочки цветочки». С апреля по июль в Сельских Домах культуры проходят онлайн – мероприятия: патриотическая акция стихи Великой Победы, онлайн конкурс изобразительного искусства «Храним в сердцах огонь Победы», патриотическая акция «С Великой Победой - поздравляем», патриотическая акция «Любимые песни Победы», патриотическая акция «Бессмертный полк», Возложение цветов к Памятникам «Через века, через года, помните!»,  патриотическая акция «Окна Победы». К Дню защиты детей были проведены онлайн акции : «Счастливое детство». «Я и мой питомец». Онлайн поздравления, посвященное дню социального работника, онлайн поздравления ко дню медицинского работника «Спасибо, доктор»

Онлайн акция «Окна России».и др.

Онлайн мероприятие ко дню семьи, любви и верности «Семья – любви великое царство».  Онлайн акция «Мой Флаг». Ко дню шахтёра онлайн поздравление  «Слава тебе – шахтёр!». Онлайн акция  "Этого, я не забуду Дня...". Онлай поздравление ко дню хутора «Сердцу дорогой уголок».

Проведено 743 мероприятий, на них присутствовало 94631 чел.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 20,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 года фактические расходы не производились.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2. Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения выполнено в полном объеме.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава администрации Божковского сельского поселения                                                 В.Д. Гуцалюк