Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Божковского сельского поселения» | Ведущий специалист Ворошилова Я.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | X | X | X | 752,8 | 752,8 | 751,4 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист Ворошилова Я.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. |  | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист Ворошилова Я.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | Проведены работы по ремонту пешеходного моста в х. Чекунов, работы по ремонту автодорог Божковского С.П. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 751,8 | 751,8 | 751,4 |  |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист Ворошилова Я.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | Проведены работы по ремонту пешеходного моста в х. Чекунов, работы по ремонту автодорог Божковского С.П. | X | 30.09.2020 | X | X | X | Х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» | Ведущий специалист Ворошилова Я.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | X | X | X | 294,0 | 294,0 | 293,7 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Ведущий специалист Ворошилова Я.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | Проведены мероприятия по покраске пешеходных переходов необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Божковского сельского поселения, работы по установке дорожных знаков. На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 294,0 | 294,0 | 293,7 |  |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Ведущий специалист Ворошилова Я.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | Проведены мероприятия по покраске пешеходных переходов. На сходах граждан и в общеобразовательных учреждениях поселения проведены агитационные беседы по безопасности дорожного движения, соблюдению правил дорожного движения | X | 30.09.2020 | X | X | X | X |
| 8. | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист Ворошилова Я.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | X | X | X | 1046,8 | 1046,8 | 1045,1 |  |

Глава Администрации Божковского сельского поселения                                                  В.Д.Гуцалюк

Исполнитель:  Ворошилова Я.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 17.12.2018г. № 90.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета района предусмотрены ассигнования в сумме 1046,8  тыс. рублей.. Фактическое освоение средств составило 1045,1тыс. рублей или 99,8 % к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 19.12.2018 № 36 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 752,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 751,4 тыс. рублей или 99,8 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий  (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них).

Контрольное событие подпрограммы 1 произведены работы по ремонту пешеходного моста в х. Чекунов, работы по ремонту автодорог Божковского С.П.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 294,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 293,7 тыс. рублей или 99,9 %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения»).

Контрольные события подпрограммы 2 проведены мероприятия  по покраске пешеходных переходов, работы по установке дорожных знаков.

На сходах граждан и в общеобразовательных учреждениях поселения проведены агитационные беседы по безопасности дорожного движения, соблюдению правил дорожного движения.

Глава Администрации Божковского сельского поселения                            В.Д.Гуцалюк

Исполнитель:Специалист Ворошилова Я.В.