РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЖКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019 	                                                          № 23                                                  х. Божковка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Божковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Божковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Божковского сельского поселения                                                             В.Д.Гуцалюк

Приложение

к постановлению

Администрации

Божковского

сельского поселения

от 29.03.2019 № 23

Отчет о реализации муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2018 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 103 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс                                                                                                                                                                                                                                           мероприятий, в результате которых:

бюджет Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год сформирован по программной структуре, на основе 6 утвержденных Администрацией Божковского сельского поселения муниципальных программ. Программное планирование бюджета направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение прозрачности и предсказуемости бюджетной политики;

доходы бюджета поселения исполнены в объеме 13 993,7 тыс. рублей с увеличением к 2017 году на 1 002,8 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 11 176,8 тыс. рублей, или 79,9 процента от всех поступлений. Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 2 816,9 тыс. рублей, или 88,1 процента к годовому плану;

расходы бюджета поселения исполнены в объеме 11 456,5 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом уменьшение на 312,8 тыс. рублей;

на социально-культурную сферу (социальную политику, культуру) направлено 3 917,7 тыс. рублей (34,2 процента всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 25.12.2018 № 77 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Божковском сельском поселении постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 №7 внесены изменения в бюджетный прогноз Божковского сельского поселения на период 2017-2022 годов.

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2018 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 27.12.2017 № 55 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 20.07.2007 № 8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Божковское сельское поселение».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 26.04.2018 № 65 «Об отчете об исполнении бюджета Божковского сельского поселения Красносулинского района за 2017 год», постановлениями Администрации Божковского сельского поселения от утверждены отчеты об исполнении бюджета Божковского сельского поселения Красносулинского района за 1 квартал 2018 года, за 1 полугодие 2018 года и за 9 месяцев 2018 года. По проектам решений Собрания депутатов Божковского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Божковского сельского поселения Красносулинского района за 2017 год» и «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» состоялись публичные слушания.

На официальном сайте Божковского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов Божковского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Божковского сельского поселения Красносулинского района за 2017 год» и «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В целях формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Божковского сельского поселения осуществляется работа с использованием программных продуктов Автоматизированный центр контроля АЦК - Финансы и АЦК-Планирование, входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.

Эффективное управление муниципальным долгом Божковского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения и обеспечило безусловное исполнение обязательств бюджета поселения по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за использованием доходов бюджета поселения и снижением недоимки» выполнено в полном объеме. В целях обеспечения мер по увеличению собираемости налогов в 2018 году Администрацией Божковского сельского поселения проведено проведено 20 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, по результатам заседаний была погашена  налоговая задолженность  в сумме 460,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» выполнено в полном объеме. Бюджет Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год сформирован по программной структуре на основе 7 утвержденных муниципальных программ. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения на 2018 год составляет 97,9 процентов. За 2018 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 11 456,5 тыс. рублей или 83,1 процента к плановым назначениям, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 11 313,8 тыс. рублей или 82,9 процентов к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2018 год составили 98,9 процентов.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение

1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено в полном объеме. Решение о бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год утверждено решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 27.12.2017 № 55 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Проведены публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения бюджет Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В ходе исполнения бюджета подготовлено 6 решений о внесении изменений в бюджет Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В целях обеспечения исполнения бюджетного процесса и приведения в соответствие с областными нормативными документами разработаны и приняты 3 решения Собрания депутатов Божковского сельского поселения, 12 постановлений Администрации Божковского сельского поселения, по вопросам внесения изменений в положение о бюджетном процессе, по годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, о порядке применения бюджетной классификации, администрирования доходов, Порядка санкционирования расходов.

Основное мероприятие 2.2 «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Божковского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Объемы резервного фонда запланированы в 2018 году в соответствии с Бюджетным законодательством. Фактические расходы не производились.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности Администрации Божковского сельского поселения» выполнено не в полном объеме. Расходы запланированы в объеме 5124,8 тыс. руб. фактически израсходовано 4 934,1 тыс. руб., в связи с уменьшением потребности по некоторым статьям расходов (экономия электроэнергии, наличие листов нетрудоспособности и т.п.), а также наличие экономии сложившейся в результате проведения конкурсных процедур в сумме 64.9 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» выполнено не в полном объеме. За 2018 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 11 456,5 тыс. рублей или 83,1 процента к плановым значениям, в связи с отсутствием потребности по некоторым статьям расходов. Главным распорядителем средств бюджета поселения обеспечено своевременное исполнение обязательств по выплате заработной платы, мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Божковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Божковского сельского поселения, управления муниципальным долгом Божковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено в полном объеме. В результате предельный объем муниципального долга Божковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Божковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Божковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 24.12.2017 № 47.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние следующий фактор:

- стабильное финансовое положение предприятий и организаций, находящихся на территории Божковского сельского поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год за счет средств бюджета поселения составил 5 124,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 27.12.2017 №55 «О бюджете Божковского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 5 124,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета поселения – 5 124,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4 934,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 190,7 тыс. рублей, из них:

190,7 тыс. рублей –экономия по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Божковского сельского поселения на долгосрочный период.» – плановое значение - да, фактическое значение - да.

Показатель 2 «Качество управления бюджетным процессом Божковского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района» – плановое значение I степень, фактическое значение I степень.

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения» – плановое значение -10 592,2 тыс.руб., фактическое значение- 11 176,8 тыс.руб., в связи с поступлением недоимки прошлых лет.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Божковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения» – плановое значение - 90%, фактическое значение – 98,9%.

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения» – плановое значение - 95%, фактическое значение – 83,1%, в связи с экономией по факту выполненных работ и конкурсных процедур.

Показатель 3.1 «Отношение объема муниципального долга Божковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений» – плановое значение – отсутствие муниципального долга,  фактическое значение – отсутствие муниципального долга.

Показатель 3.2 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Божковского сельского  поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» – плановое значение – отсутствие муниципального долга,  фактическое значение – отсутствие муниципального долга.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _0,86_, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 0,86 , что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,86.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4934,1 тыс. рублей / 5124,8 тыс. рублей = 0,96.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Божковского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,86/0,96=0,90, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,86 х 0,5 + 0,86 х 0,3 + 0,90 х 0,2 = 0,87, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Божковского сельского поселения.

Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Управление муниципальными финансами»

- за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | всего | 5124,8 | 5124,8 | 4934,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5124,8 | 5124,8 | 4934,1 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 5124,8 | 5124,8 | 4934,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5124,8 | 5124,8 | 4934,1 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Божковского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности Администрации Божковского сельского поселения» | всего | 5124,8 | 5124,8 | 4934,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5124,8 | 5124,8 | 4934,1 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.5. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Божковского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Божковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Управление муниципальными финансами»

- за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Исполнение плана по доходам, снижение недоимки в бюджет поселения | Исполнение плана по доходам в бюджет поселения за 2018 год составило 101,5%, проведено 20 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, по результатам заседаний была погашена налоговая задолженность в сумме 460,1 тыс. рублей. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Формирование расходов бюджета поселения в рамках муниципальных программ не менее 90% | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения на 2018 год составляет 97,9 процентов. За 2018 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 11 456,5 тыс. рублей или 83,1 процента к плановым назначениям, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 11 313,8 тыс. рублей или 82,9 процентов к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2018 год составили 98,9 процентов. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Утвердить бюджетный прогноз Божковского сельского поселения на долгосрочный период 2017-2022 годов, представить в Собрание депутатов Божковского сельского поселения проект решения о бюджете поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов– до 01.12.2018 | Утвержден бюджетный прогноз Божковского сельского поселения на долгосрочный период 2017-2022 годов, представлен в Собрание депутатов Божковского сельского поселения проект решения о бюджете поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов– до 01.12.2018 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Разработка и принятие НПА по организации бюджетного процесса | Проведены публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения бюджет Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. В ходе исполнения бюджета подготовлено 6 решений о внесении изменений в бюджет Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов В целях обеспечения исполнения бюджетного процесса и приведения в соответствие с областными нормативными документами разработаны и приняты 3 решения Собрания депутатов Божковского сельского поселения, 12 постановлений Администрации Божковского сельского поселения, по вопросам внесения изменений в положение о бюджетном процессе, по годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, о порядке применения бюджетной классификации, администрирования доходов, Порядка санкционирования расходов. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Божковского сельского поселения» | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда запланированы в 2018 году в соответствии с Бюджетным законодательством. | Резервный фонд Администрации Божковского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения. Фактические расходы не производились. |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности Администрации Божковского сельского поселения» | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Объем запланированных расходов на обеспечение деятельности администрации составляет 5 124,8 тыс.руб | Расходы запланированы в объеме 5124,8 тыс. руб. фактически израсходовано 4 934,1 тыс. руб., в | в связи с уменьшением потребности по некоторым статьям расходов (экономия электроэнергии, наличие листов нетрудоспособности и т.п.), а также наличие экономии сложившейся в результате проведения конкурсных процедур в сумме 64.9 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.5. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Исполнение расходов в 2018 году в полном объеме. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности. | За 2018 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 11 456,5 тыс. рублей или 83,1 процента к плановым значениям. Главным распорядителем средств бюджета поселения обеспечено своевременное исполнение обязательств по выплате заработной платы, мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам. | в связи с отсутствием потребности по некоторым статьям расходов и экономией по факту выполненных работ |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) |  | Х |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Божковского сельского поселения» | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Божковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Планирование в 2018 году предельного объема муниципального долга Божковского сельского поселения в соответствии с требованиями БК РФ | Предельный объем муниципального долга Божковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Божковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) |  | Х |  | Предельный объем муниципального долга Божковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Божковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | Предельный объем муниципального долга Божковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Божковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ |  |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Управление муниципальными финансами»

- за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Божковского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом Божковского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района | степень | I | I | I | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | тыс. рублей | 10557,6 | 10592,2 | 11176,8 | в связи с поступлением недоимки прошлых лет |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Божковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 98,1 | 90,0 | 98,9 | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 87,3 | 95 | 83,1 | в связи с экономией по факту выполненных работ и конкурсных процедур |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Божковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Божковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Божковского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | - | - | - | - |

- Приложение № 4

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Управление муниципальными финансами»

- за 2018 год

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 2018 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) |  | X | X | X | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) |  | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. Заседания Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 20 заседаний. По результатам заседаний было погашено 460,1 тыс. рублей. В 2018 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. Бюджет Божковского сельского поселения по доходам исполнен в сумме 13993,7 тыс.руб, это 101,5% к годовому плану. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 11176,8 тыс.рублей или 105,5% к годовому плану | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) |  | На 2018 год бюджет поселения сформирован на основе 7 муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. Бюджет Божковского сельского поселения по расходам исполнен в сумме 11456,5 тыс.рублей, или 83,1% к годовому плану. В общем объеме расходов программные расходы составили 98,9%. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) |  | Утвержден бюджетный прогноз Божковского сельского поселения на долгосрочный период 2017-2022 годов, представлен в Собрание депутатов Божковского сельского поселения проект решения о бюджете поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов– до 01.12.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | X | Х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | X | X | X | 5124,8 | 5124,8 | 4934,1 | 387,5 оплата за фактически оказанные услуги |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» |  | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | В отчетном периоде: проведены публичные слушания и решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения №65 от 26.04.18 утвержден отчет об исполнении бюджета за 2017 год; проведены публичные слушания О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, который утвержден решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения №77 от 25.12.18; в ходе исполнения бюджета на 2018 год приняты 6 решений Собрания Депутатов Божковского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; разработано 8 нормативно-правовых актов Божковского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Божковского сельского поселения» |  | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | Резервный фонд Администрации Божковского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Божковского сельского поселения» |  | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2018 год. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5124,8 | 5124,8 | 4934,1 | 387,5 оплата за фактически оказанные услуги |
| 9. | Основное мероприятие 2.5. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» |  | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Божковского сельского поселения методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств. ГРБС поселения обеспечено своевременное исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | Нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, нарушений по срокам и качеству не установлено. | X | 31.12.2018 | X | X | X |  |
| 11. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Божковского сельского поселения» |  | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | X | X | X | - | - | - | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Божковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | Предельный объем муниципального долга Божковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 10592,2 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 |  | Администрация Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.) | Предельный объем муниципального долга Божковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Божковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 31.12.2018 | X | X | X | Х |
| 14. | Итого по муниципальной программе |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Божковского сельского поселения (Начальник СЭиФ Чернявская Н.В.(Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 5013,9 | 5013,9 | 4626,4 | 387,5 оплата за фактически оказанные услуги |