РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019	                                                       № 28                                                              х. Божковка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Божковского сельского поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Божковского сельского поселения и официальному обнародованию.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Божковского

сельского поселения                                                                                     В.Д.Гуцалюк

Приложение

к постановлению

Администрации

Божковского сельского

поселения

от 29.03.2019  №28

Отчет о реализации муниципальной программы

Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2018г

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие культуры,  физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 24.10.2013 № 99.

Для достижения поставленных целей в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

- повышение доступности культурных ценностей для населения Божковского сельского поселения;

- рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;

- среди спортсменов школьных команд было проведено 20 спортивно-массовых мероприятий:   соревнования по боксу, стритболу, баскетболу, футболу, мини-футболу, спортивному ориентированию, волейболу,  настольному теннису, легкой атлетике, ГТО, шахматам, шашкам, Спортивно - туристическая полоса препятствий, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 286 человек:

- спортсмены Божковского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по спортивному ориентированию, волейболу, легкоатлетическому кроссу, ГТО, футболу, плаванию.

Проведено 986 различных по форме и тематике мероприятий, по обеспечении досуга населения: празднование Рождества, Крещения. Мероприятие посвящённое дню студента. Митинги посвященные Дню освобождения Божковского сельского поселения и Красносулинского района от немецко – фашистских захватчиков. Мероприятия посвящённые ко дню влюблённых, дню защитника отечества. Празднование фольклорного праздника Масленица. Праздничные концерты к 8 марта. Беседы, обзоры по темам: наркомания, экология, патриотическому воспитанию. Визиты милосердия к ветеранам, труженикам тыла. Митинги, посвящённые к празднованию 73-ей годовщины победы в ВОВ, праздничные концерты, огоньки. Мероприятия ко дню защиты детей, дню России, дню семьи, дню флага. Чествование  шахтеров, праздники хуторов. Праздники посвящённые: дню пожилого человека, дню народного единства, дню матери, дню инвалида. Проведены новогодние мероприятие: представления, утренники, карнавалы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках программы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта» предусмотрена реализация подпрограммы 1 «Развитие культуры» и подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта»

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия

Основное мероприятие 1.1 ««Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «СДК Божковского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Проведено 986 различных по форме и тематике мероприятий, по обеспечении досуга населения: празднование Рождества, Крещения. Мероприятия, посвящённые дню студента. Митинги, посвященные Дню освобождения Божковского сельского поселения и Красносулинского района от немецко – фашистских захватчиков. Мероприятия, посвящённые ко дню влюблённых, дню защитника отечества. Празднование фольклорного праздника Масленица. Праздничные концерты к 8 марта. Беседы, обзоры по темам: наркомания, экология, патриотическому воспитанию. Визиты милосердия к ветеранам, труженикам тыла. Митинги, посвящённые к празднованию 73-ей годовщины победы в ВОВ, праздничные концерты, огоньки. Мероприятия ко дню защиты детей, дню России, дню семьи, дню флага. Чествование  шахтеров, праздники хуторов. Праздники посвящённые: дню пожилого человека, дню народного единства, дню матери, дню инвалида. Проведены новогодние мероприятие: представления, утренники, карнавалы.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия Основное  мероприятие 2.1  «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий». Проведено 15 спортивно-массовых мероприятий:   соревнования по боксу, стрит болу, баскетболу, футболу, мини-футболу, спортивному ориентированию, волейболу,  настольному теннису, легкой атлетике, ГТО, шахматам, шашкам, Спортивно - туристическая полоса препятствий.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 24.12.2017 № 49.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2018 году, является поступление доходов в бюджет Божковского сельского поселения Красносулинского района

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год за счет средств бюджета поселения составил 3949,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 27.12.2017 №55 «О бюджете Божковского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 3 949,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета поселения – 3 949,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3 829,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 120,1 тыс. рублей, из них:

120,1 тыс. рублей –экономия по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые. Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта»:

Показатель 1 «Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения» - плановое значение 900 единиц, фактическое 986 единиц.

Показатель 2 «Доля жителей Божковского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение 36 %, фактическое значение- 38%.

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры» :

Показатель 1.3 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение – 6,4%, фактическое значение- 6,4%.

Показатель 1.4 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Подпрограмма 2 – «Развитие физической культуры и спорта»:

Показатель 2.1 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности» – плановое значение – 86%, фактическое значение – 90 %.

Показатель 2.2 «Удельный вес детей и молодежи,  регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи» – плановое значение – 80%,  фактическое значение – 80 %.

Показатель 2.3 «Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий» - плановое значение – 28%, фактическое значение – 30 %.

Показатель 2.4 «Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий среди детей» - плановое значение – 12%, фактическое значение – 12 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.3 – 1;

целевого показателя 1.4 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1;

целевого показателя 2.3 – 1;

целевого показателя 2.4 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 8:8 = 1,0. Уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей признан высоким.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 8:8=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Божковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 8:8=1,0;

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 3829,1: 3949,2=0,97;

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:0,998=1,03.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1,03*0,2=1,0.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год следует, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Божковского сельского поселения.

Приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | всего | 3949,2 | 3949,2 | 3829,10 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 507,8 | 507,8 | 507,8 |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 3441,4 | 3441,4 | 3321,3 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | всего | 3809,7 | 3809,7 | 3809,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 507,8 | 507,8 | 507,8 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3301,9 | 3301,9 | 3301,9 |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «СДК Божковского сельского поселения» | всего | 3809,7 | 3809,7 | 3809,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 507,8 | 507,8 | 507,8 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3301,9 | 3301,9 | 3301,9 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 Развитие физической культуры и спорта | всего | 139,5 | 139,5 | 19,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 139,5 | 139,5 | 19,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» | всего | 139,5 | 139,5 | 19,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 139,5 | 139,5 | 19,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | Администрация Божковского сельского поселения, МБУК «СДК Божковского сельского поселения» (И.о.директора Шурхай И.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Администрация Божковского сельского поселения, МБУК «СДК Божковского сельского поселения» (И.о.директора Шурхай И.В.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «СДК Божковского сельского поселения | Проведено 986 различных по форме и тематике мероприятийпо обеспечении досуга населения: празднование Рождества, Крещения. Мероприятия, посвящённые дню студента. Митинги, посвященные Дню освобождения Божковского сельского поселения и Красносулинского района от немецко – фашистских захватчиков. Мероприятия, посвящённые ко дню влюблённых, дню защитника отечества. Празднование фольклорного праздника Масленица. Праздничные концерты к 8 марта. Беседы, обзоры по темам: наркомания, экология, патриотическому воспитанию. Визиты милосердия к ветеранам, труженикам тыла. Митинги, посвящённые к празднованию 73-ей годовщины победы в ВОВ, праздничные концерты, огоньки. Мероприятия ко дню защиты детей, дню России, дню семьи, дню флага. Чествование шахтеров, праздники хуторов. Праздники посвящённые: дню пожилого человека, дню народного единства, дню матери, дню инвалида. Проведены новогодние мероприятие: представления, утренники, карнавалы. |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «СДК Божковского сельского поселения» | Администрация Божковского сельского поселения, МБУК «СДК Божковского сельского поселения» (И.о.директора Шурхай И.В.) | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Развитие физической культуры и спорта | Администрация Божковского сельского поселения (Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» | Администрация Божковского сельского поселения (Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | Проведено 15 спортивно-массовых мероприятий: соревнования по боксу, стрит болу, баскетболу, футболу, мини-футболу, спортивному ориентированию, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, ГТО, шахматам, шашкам, Спортивно - туристическая полоса препятствий. |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения | чел. | 982 | 900 | 986 |  |
| 2. | Доля жителей Божковского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | процент | 35,0 | 36,0 | 38,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 5,5 | 6,4 | 6,4 |  |
| 1.4 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 90,0 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности | процент | 85,0 | 86,0 | 90,0 |  |
| 2.2 | Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | процент | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| 2.3 | Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий | процент | 25,0 | 28,0 | 30,0 |  |
| 2.4 | Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий среди детей | процент | 10,0 | 12,0 | 12,0 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2018 год

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период  12 месяцев 2018 года.

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  | Администрация Божковского сельского поселения, МБУК «СДК Божковского сельского поселения» (И.о.директора Шурхай И.В.) |  | X | X | X | 3809,7 | 3809,7 | 3809,7 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | Администрация Божковского сельского поселения, МБУК «СДК Божковского сельского поселения» (И.о.директора Шурхай И.В.) |  | Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей Божковского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии народной традиционной культуры, народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3809,7 | 3809,7 | 3809,7 |  |
| 4. | Контрольные события муниципальной программы 1.1 | Администрация Божковского сельского поселения, МБУК «СДК Божковского сельского поселения» (И.о.директора Шурхай И.В.) |  |  | Были проведены следующие мероприятия: Казачьи посиделки «Казачьему роду - нет переводу», выставки декоративно – прикладного – искусства, фото – выставки, выставки изобразительного искусства, театрализованное представление «Как-то раз в крещенский вечерок» ,культурно- развлекательные программы, тематические концерты , посвященные Татьяниному дню «В Татьянин день сердца открыты», 23 февраля «Нет выше долга, чем служить России», 8 марта «Мама, милая мама», митинги посвящённые Дню освобождения х.Божковка, х. Чернецов, х. Чекунов и Красносулинского района от немецко – фашистских захватчиков «Обелиски нашей памяти». Фольклорный праздник «Широкая масленица» Беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни. Развлекательная программа к 1 апреля «По жизни с юмором», экологическая акция «Сделаем мир красивей», час памяти «Уроки Чернобыля». Визиты милосердия к ветеранам, труженикам тыла, детям войны. Встреча с ветераном «Ещё раз о войне» , конкурс военно – патриотической песни «Четыре года шла война», Литературно – патриотический вечер «И подвиг жив, неповторим и вечен». Митинги, посвященные празднованию 73 годовщины Победы в ВОВ, Праздничные концерты «Слава тебе, русский солдат», «Победный май», «Под ярким салютом великой победы», «Победа в сердцах поколений». Беседа о вреде табака «жизнь без сигарет», конкурсная программа «Моя семья, моя радость» Конкурсно - игровая программа «Праздник детства», Обрядовый праздник «Троица - зеленые святки», Конкурс стихов и сказок «Пушкин глазами детей». Беседа для детей «Как ведёшь себя в экстремальной ситуации на воде», конкурсно – игровая программа «Азбука пешехода» Праздничный концерт, посвященный дню России «Моя Россия», конкурсная – игровая программа «Символы Российских городов» Митинг «Не гаснет памяти свеча». Танцевально – развлекательная программа к дню молодежи «Танцуй, пока молодой» Вечер отдыха посвященный дню семьи, любви и верности «Семейные традиции», тематический вечер «Нежные мамины руки» познавательные программы для детей «Век живи – век учись», «Братья наши меньшие», «По страницам любимых сказок». Познавательные программа к дню флага «Флаг России – гордость наша». Фото – выставки « по страницам семейного альбома», «Остановись на мгновенье время». Прошли мероприятия посвященные дню шахтера «Добытчикам черного золота посвящается», «Ваша профессия дарит людям тепло», «Шахтерские династии». Фольклорный праздник «Когда душа поёт», казачьи посиделки «Кто частушечку споёт», конкурс рисунков «Волшебная страна - детство», Вечер – отдыха «Давайте чаще улыбаться», беседы посвященные дню трезвости «В трезвости счастье народа», «Я выбираю жизнь». Прошла акция «Погибшим детям Беслана посвящается» Прошли мероприятия посвященные дню х. Божковка «Хуторок, милый сердцу уголок», «Где родился , там и пригодился» .Был проведен огонёк ко Дню пожилого человека «Души запасы золотые». Также была проведена акция « помоги старикам и инвалидам».Тематический концерт ко Дню Единства «Един народ и в этом сила». Ко Дню Матери был проведён праздничный концерт «Мама-первое слово в нашей судьбе». Конкурсная программа «Мамочкины руки». Выставка ДПИ «Чарующая красота своими руками». В декаду инвалидов были проведены такие мероприятия как : огонёк « Вы-сильные духом люди!», копилка добрых дел «Протяни руку помощи», устный журнал «Мир толерантности» .Были проведены выставки ИЗО «Зимняя сказка».Новогодние утренники «Когда зажигаются Ёлки».Год завершил новогодний карнавал «Новый год к нам мчится...!» Было проведено мероприятий 740, количество посетителей 90956 человек. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников культуры составили 2406,9 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 93 договора на общую сумму 1386,0 тыс. рублей. | X | 31.12.2018 | X | X | X |  |
| 5. | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Божковского сельского поселения (Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.) |  |  | X | X | X | 139,5 | 139,5 | 19,4 | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. « Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий» | Администрация Божковского сельского поселения (Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.) |  |  | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Контрольные события муниципальной программы 2.1 | Администрация Божковского сельского поселения (Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.) |  |  | Проведены спортивные мероприятия: Волейбол, соревнования по многоборью Всероссийского комплекса ГТО, настольный теннис, спортивно – игровая программа «Полоса препятствий», соревнования по спортивному ориентированию, эстафеты, соревнования по бадминтону, Спортивно – туристическая полоса препятствий, соревнования по футболу, спортивные конкурсы для детей на природе, соревнования по мини – футболу. Спортивный праздник для детей и родителей «Веселые забавы». Соревнования «Веселая полоса препятствий», «Баскетбольный марафон» - эстафеты с включением украшений из техники игры в баскетбол, соревнования по спортивному ориентированию «Дистанция - выбор». Конкурсы поединки «Сильные, ловкие, смелые». В Божковском сельском поселение проходили соревнования по мини – футболу. К дню хутора прошел спортивный праздник «Эстафеты в парах», игровой час здоровья «Шкатулка здоровья»; Соревнования по волейболу между выпускниками школы и учащимися, соревнования по стритболу. . |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Итого по муниципальной программе | Х |  |  | X | X | X | 3949,2 | 3949,2 | 3829,1 |  |
|  |  | МБУК «СДК Божковского сельского поселения» (И.о. директора Шурхай И.В.) |  |  | X | X | X | 3809,7 | 3809,7 | 3809,7 |  |
|  |  | Администрация Божковского сельского поселения (Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.) |  |  | X | X | X | 139,5 | 139,5 | 19,4 |  |