РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2020  № 25

х. Божковка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Божковского

сельского поселения «Развитие культуры,

физической культуры и спорта» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Божковского сельского поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Божковского сельского поселения и официальному обнародованию.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Божковского

сельского поселения                                                                                                               В.Д. Гуцалюк

Приложение

к постановлению

Администрации

Божковского сельского

поселения

от 23.03.2020  № 25

Отчет о реализации муниципальной программы

Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2019г

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие культуры,  физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 17.12.2018 № 92.

Для достижения поставленных целей в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

- повышение доступности культурных ценностей для населения Божковского сельского поселения;

- рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;

- среди команд Божковского сельского поселения было проведено 20 спортивно-массовых мероприятий:   соревнования по боксу, стритболу, баскетболу, футболу, мини-футболу, спортивному ориентированию, волейболу,  настольному теннису, легкой атлетике, ГТО, шахматам, шашкам, Спортивно - туристическая полоса препятствий, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 290 человек:

- спортсмены Божковского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по спортивному ориентированию, волейболу, легкоатлетическому кроссу, ГТО, футболу, плаванию.

Проведено 987 различных по форме и тематике мероприятий, по обеспечении досуга населения: празднование Рождества, Крещения, мероприятия, посвящённые дню студента. Митинги, посвященные Дню освобождения Божковского сельского поселения и Красносулинского района от немецко – фашистских захватчиков. Мероприятия, посвящённые  дню защитника отечества. Празднование фольклорного праздника Масленица. Праздничные концерты к 8 марта. Беседы, обзоры по темам: наркомания, экология, патриотическому воспитанию. Визиты милосердия к ветерану, труженикам тыла. Митинги, посвящённые к празднованию 74-ой годовщины победы в ВОВ, праздничные концерты, огоньки. Мероприятия ко дню защиты детей, дню России, дню семьи, дню флага. Чествование  шахтеров, праздники хуторов. Праздники посвящённые: дню пожилого человека, дню народного единства, дню матери, дню инвалида. Проведены новогодние мероприятие: представления, утренники, карнавалы. В 2019году в Сельском Доме культуры проходил районный смотр – конкурс самодеятельного народного творчества « Творчество без границ»

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках программы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта» предусмотрена реализация подпрограммы 1 «Развитие культуры» и подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта»

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия

Основное мероприятие 1.1 ««Развитие культурно – досуговой деятельности» выполнено в полном объеме.

Проведено 987 различных по форме и тематике мероприятий, по обеспечении досуга населения: празднование Рождества, Крещения. Мероприятия, посвящённые дню студента. Митинги, посвященные Дню освобождения Божковского сельского поселения и Красносулинского района от немецко – фашистских захватчиков. Мероприятия, посвящённые  дню защитника отечества. Празднование фольклорного праздника Масленица. Праздничные концерты к 8 марта. Беседы, обзоры по темам: наркомания, экология, патриотическому воспитанию. Визиты милосердия к ветерану, труженикам тыла. Митинги, посвящённые к празднованию 74-ой годовщины победы в ВОВ, праздничные концерты, огоньки. Мероприятия ко дню защиты детей, дню России, дню семьи, дню флага. Чествование  шахтеров, праздники хуторов. Праздники посвящённые: дню пожилого человека, дню народного единства, дню матери, дню инвалида. Проведены новогодние мероприятие: представления, утренники, карнавалы. В 2019году в Сельском Доме культуры проходил районный смотр – конкурс самодеятельного народного творчества « Творчество без границ»

В рамках подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия

Основное  мероприятие 2.1  «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» выполнено в полном объеме: проведено 20 спортивно-массовых мероприятий:   соревнования по боксу, стрит болу, баскетболу, футболу, мини-футболу, спортивному ориентированию, волейболу,  настольному теннису, легкой атлетике, ГТО, шахматам, шашкам, Спортивно - туристическая полоса препятствий.

Основное  мероприятие 2.2  «Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения» выполнено в полном объеме: рост числа занимающихся физической культурой и спортом в Божковском сельском поселении.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 19.12.2018 № 38.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, является поступление доходов в бюджет Божковского сельского поселения Красносулинского района

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год за счет средств бюджета поселения составил 4660,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 25.12.2018 №77 «О бюджете Божковского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 4660,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета поселения – 4660,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4657,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 2,9 тыс. рублей, из них:

2,9 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые. Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта»:

Показатель 1 «Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий» - плановое значение 7057 человек, фактическое 123700 человек.

Показатель 2 «Доля жителей Божковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности» – плановое значение 42,5%, фактическое значение – 42,5%.

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»:

Показатель 1.3 «Увеличение численности участников клубных формирований» – плановое значение – 2,3%, фактическое значение- 2,5%.

Показатель 1.4 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Подпрограмма 2 – «Развитие физической культуры и спорта»:

Показатель 2.1 «Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий» – плановое значение – 2%, фактическое значение – 2 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 8:8 = 1,0. Уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей признан высоким.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 8:8=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Божковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 8:8=1,0;

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 4657,3: 4660,2=1,0;

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:1,0=1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=1,0.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2019 год следует, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Божковского сельского поселения.

Приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | всего | 4660,2 | 4660,2 | 4657,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 4561,2 | 4561,2 | 4558,3 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | всего | 4640,2 | 4640,2 | 4637,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |
|  | областной бюджет | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | бюджет района |  |  | - |
|  | бюджет поселения | 4541,2 | 4541,2 | 4538,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Развитие культурно – досуговой деятельности | всего | 4640,2 | 4640,2 | 4637,3 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |
|  | областной бюджет | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | бюджет района |  |  | - |
|  | бюджет поселения | 4541,2 | 4541,2 | 4538,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 Развитие физической культуры и спорта | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» Основное мероприятие 2.2. Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 Развитие физической культуры и спорта | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | Администрация Божковского сельского поселения, МБУК «СДК Божковского сельского поселения» (И.о.директора Шурхай И.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Администрация Божковского сельского поселения, МБУК «СДК Божковского сельского поселения» (И.о.директора Шурхай И.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно – досуговой деятельности» | Администрация Божковского сельского поселения, МБУК «СДК Божковского сельского поселения» (И.о.директора Шурхай И.В.) | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности | Проведено 987 различных по форме и тематике мероприятийпо обеспечении досуга населения. На них присутствовало 123700 чел. Клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32. На них присутствовало 486 чел. |  |
|  | Подпрограмма 2 Развитие физической культуры и спорта | Администрация Божковского сельского поселения (Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» | Администрация Божковского сельского поселения (Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | рост количества участников спортивных и физкультурных мероприятий | Проведено 20 спортивно-массовых мероприятий: соревнования по боксу, стрит болу, баскетболу, футболу, мини-футболу, спортивному ориентированию, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, ГТО, шахматам, шашкам, Спортивно - туристическая полоса препятствий. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения» | Администрация Божковского сельского поселения (Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение количества населения Божковского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий | чел. | - | 7057 | 123700 |  |
| 2. | Доля жителей Божковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | - | 42,5 | 42,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение численности участников клубных формирований | процент | - | 2,3 | 2,5 |  |
| 1.4 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 90,0 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий | процент | - | 2,0 | 2,0 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2019 год

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период  12 месяцев 2019 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | И.о.директора МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В |  |  | X | X | X | 4640,2 | 4640,2 | 4637,3 | 2,6 экономия по факту закупок |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | И.о. директора МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. |  |  | В МБУК СДК Божковского сельского поселения были проведены культурно – развлекательные программы «И так она звалась – Татьяной», Был проведён Митинг, посвящённый Дню освобождения Божковки и Красносулинского р-на «Обелиски памяти нашей». Праздничная программа к 8 марта «Для милых дам!». Был проведен вечер юмора «Смеяться разрешается». Митинги День памяти и скорби «Была война…Была победа!». Ко дню защиты детей была проведена развлекательная программа «Детство это мы….». Концертная программа ко дню России «Ты живи, моя Россия». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4640,2 | 4640,2 | 4637,3 | 2,6 экономия по факту закупок |
| 3. | Контрольные события муниципальной программы 1.1 |  | И.о.директора МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. |  | Коллектив Народного казачьего хора «Казачий край» участвовал в закрытии года волонтёра и открытие года театра в России и года народного творчества на Дону в г. Красный Сулин. В марте в г. Красный Сулин Божковский Народный казачий хор принимал участие в праздновании масленицы «Широкая Масленица», в мае коллектив хора участвовал в областном фестивале «Закруткинская весна » станица Кочетовская. В июне в Пролетарском сельском поселении Божковский народный казачий хор участвовал в фестивале «Играй и пой Сулинский мой баян». 29-го июня в СДК х. Божковка прошёл смотр-конкурс самодеятельного народного творчества «Творчество без границ» В июле было проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, вечер отдыха «Семья, любовь и верность», конкурсная программа «Традиции моей семьи», спортивные мероприятия «Мы дружная семья ». Проведена познавательные программы ко Дню Флага «Российский флаг, великий флаг», «Ты единство России», Прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню шахтера. Проведена тематическая программа «Эхо Бесланской трагедии". Проведены праздничные концерты, посвященные дню хутора Чернецов «Любимый сердцу уголок», хутора Божковка «Я здесь живу и край мне дорог», хутора Чекунов «Родной сердцу уголок». Праздники посвящённые: дню пожилого человека, дню народного единства, дню матери, дню инвалида. Проведены новогодние мероприятие: представления, утренники, карнавалы. Проведено 987 мероприятий, на них присутствовало 123700 чел. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников культуры составили 2846,2 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 127 договоров на общую сумму 1269,0 тыс. рублей | X | 31.12.2019 | X | X | X | - |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк) |  | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий |  | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк) |  | Ко дню хутора были проведены спортивные мероприятия, эстафеты, спортивный молодежный турнир и др. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения |  | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк) |  | Ко дню хутора были проведены спортивные мероприятия, эстафеты, спортивный молодежный турнир и др. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 7. | Контрольные события муниципальной программы 2.1 |  | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк) |  | Проведены спортивные мероприятия: Рождественский турнир по стритболу (январь); Волейбольный турнир среди сельской молодёжи; (январь) Соревнования по спортивному ориентированию «Зимняя сказка» (февраль); Полоса препятствий к 23 февраля; (февраль); Спортивные мероприятия на праздник «Проводы зимы» (март); Соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» (март); Футбольный турнир среди школьников и сельской молодёжи (апрель); Весенний турнир по шашкам (апрель); Эстафета, посвященная 74 годовщине Победы в ВОВ (май); Спортивные мероприятия, посвященные Дню молодёжи (июнь); Летние сельские спортивные игры «Стадион для всех» (июнь, июль); Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника (август); Соревнования по футболу ко Дню хутора среди школьников и сельской молодёжи (сентябрь); Соревнования по спортивному ориентированию «Золотая осень» (октябрь); Соревнования по настольному теннису (ноябрь); Новогодний турнир по мини - футболу среди школьников и сельской молодёжи (декабрь); | X | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 8. | Итого по муниципальной программе |  | Х |  | X | X | X | 4660,2 | 4660,2 | 4657,3 | - |