РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021  № 20

х. Божковка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Божковского

сельского поселения «Развитие культуры,

физической культуры и спорта» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Божковского сельского поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Божковского сельского поселения и официальному обнародованию.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Божковского

сельского поселения                                                                                                               В.Д. Гуцалюк

Приложение

к постановлению

Администрации

Божковского сельского

поселения

от 30.03.2021 № 20

Отчет о реализации муниципальной программы

Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2020г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие культуры,  физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 17.12.2018 № 92.

Для достижения поставленных целей в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

- повышение доступности культурных ценностей для населения Божковского сельского поселения;

- рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;

- среди команд Божковского сельского поселения было проведено 12 спортивных мероприятий по стритболу, баскетболу, футболу, мини-футболу, волейболу,  настольному теннису, легкой атлетике,  шахматам, шашкам, спортивно - туристическая полоса препятствий онлайн - соревнования по спортивному ориентированию. В них приняли участие 186 человека.

В МБУК СДК Божковского сельского поселения были проведены культурно – развлекательные программы, посвященные дню студента и дню Татьяны «Весёлые студенты»,  «От сессии, до сессии», «А Татьяна лучше всех », «Татьянин день». Были  проведёны Митинги, посвящённые Дню освобождения Божковского поселения и Красносулинского р-на от немецко-фашистских захватчиков: «Память бессмертна»,  «Свет подвига», «Обелиски памяти нашей». Были проведены народные гулянья, посвященные проводам Масленица: «Широкая Масленица», «Блинная неделя», Прошли праздничные программа, посвященные 8 марта «Ах, какая женщина!»,  «За милых дам». Также была проведена конкурсная программа «Девочки цветочки». С апреля по июль в Сельских Домах культуры проходят онлайн – мероприятия: патриотическая акция стихи Великой Победы, онлайн конкурс изобразительного искусства «Храним в сердцах огонь Победы», патриотическая акция «С Великой Победой - поздравляем», патриотическая акция «Любимые песни Победы», патриотическая акция «Бессмертный полк», Возложение цветов к Памятникам «Через века, через года, помните!»,  патриотическая акция «Окна Победы». Ко Дню защиты детей были проведены онлайн акции: «Счастливое детство». «Я и мой питомец». Онлайн поздравления, посвященные дню социального работника, онлайн поздравления ко дню медицинского работника «Спасибо, доктор»

Онлайн акция «Окна России». Онлайн поздравления ко дню Семьи, Любви и верности, принимали участие в онлайн акции «Флаг государства». Онлайн поздравления ко дню шахтера «Слава тебе - шахтер». В сентябре прошла акция  в память Беслана «Наш мир без терроризма». Онлайн поздравления жителям х.Божковка с днем хутора «Сердцу дорогой уголок». В Божковском поселении прошли онлайн поздравления, посвященные дня пожилого человека. Участвовали в межпоселенческом онлайн фестивале национальных культур «Сила России в дружбе народов». Были проведены онлайн поздравления  ко дню матери. Участвовали в акциях, приуроченных к декаде инвалидов «Подарим лучики тепла» Во всех СДК Божковского сельского поселения прошли онлайн поздравления к новогодним праздником. Проведено  791  мероприятий, на них присутствовало 43330 чел.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках программы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта» предусмотрена реализация подпрограммы 1 «Развитие культуры» и подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта»

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия

Основное мероприятие 1.1 ««Развитие культурно – досуговой деятельности»

В МБУК СДК Божковского сельского поселения были проведены культурно – развлекательные программы, посвященные дню студента и дню Татьяны «Весёлые студенты»,  «От сессии, до сессии», «А Татьяна лучше всех », «Татьянин день». Были  проведёны Митинги, посвящённые Дню освобождения Божковского поселения и Красносулинского р-на от немецко-фашистских захватчиков: «Память бессмертна»,  «Свет подвига», «Обелиски памяти нашей». Были проведены народные гулянья, посвященные проводам Масленица: «Широкая Масленица», «Блинная неделя», Прошли праздничные программа, посвященные 8 марта «Ах, какая женщина!»,  «За милых дам». Также была проведена конкурсная программа «Девочки цветочки». С апреля по июль в Сельских Домах культуры проходят онлайн – мероприятия: патриотическая акция стихи Великой Победы, онлайн конкурс изобразительного искусства «Храним в сердцах огонь Победы», патриотическая акция «С Великой Победой - поздравляем», патриотическая акция «Любимые песни Победы», патриотическая акция «Бессмертный полк», Возложение цветов к Памятникам «Через века, через года, помните!»,  патриотическая акция «Окна Победы». Ко Дню защиты детей были проведены онлайн акции: «Счастливое детство». «Я и мой питомец». Онлайн поздравления, посвященные дню социального работника, онлайн поздравления ко дню медицинского работника «Спасибо, доктор»

Онлайн акция «Окна России». Онлайн поздравления ко дню Семьи, Любви и верности, принимали участие в онлайн акции «Флаг государства». Онлайн поздравления ко дню шахтера «Слава тебе - шахтер». В сентябре прошла акция  в память Беслана «Наш мир без терроризма». Онлайн поздравления жителям х.Божковка с днем хутора «Сердцу дорогой уголок». В Божковском поселении прошли онлайн поздравления, посвященные дня пожилого человека. Участвовали в межпоселенческом онлайн фестивале национальных культур «Сила России в дружбе народов». Были проведены онлайн поздравления  ко дню матери. Участвовали в акциях, приуроченных к декаде инвалидов «Подарим лучики тепла» Во всех СДК Божковского сельского поселения прошли онлайн поздравления к новогодним праздником. Проведено  791  мероприятий, на них присутствовало 43330 чел.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия

Основное  мероприятие 2.1  «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» выполнено в полном объеме: - среди команд Божковского сельского поселения было проведено 12 спортивных мероприятий по стритболу, баскетболу, футболу, мини-футболу, волейболу,  настольному теннису, легкой атлетике,  шахматам, шашкам, спортивно - туристическая полоса препятствий, онлайн - соревнования по спортивному ориентированию. В них приняли участие 186 человек.

Основное  мероприятие 2.2  «Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения» проведено 12 мероприятий.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 19.12.2018 № 38.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, является поступление доходов в бюджет Божковского сельского поселения Красносулинского района

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год за счет средств бюджета поселения составил 6 204,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 24.12.2019 №100 «О бюджете Божковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 6 204,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета поселения – 6 204,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6 203,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 0,9 тыс. рублей- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые. Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта»:

Показатель 1 «Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий» - плановое значение 7 058,0 человек, фактическое 43330,0 человек.

Показатель 2 «Доля жителей Божковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности» – плановое значение 43,5%, фактическое значение – 43,5%.

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»:

Показатель 1.3 «Увеличение численности участников клубных формирований» – плановое значение – 2,3%, фактическое значение- 2,5%.

Показатель 1.4 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Подпрограмма 2 – «Развитие физической культуры и спорта»:

Показатель 2.1 «Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий» – плановое значение – 2%, фактическое значение – 2 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 8:8 = 1,0. Уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей признан высоким.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 8:8=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Божковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 8:8=1,0;

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 6 203,4 : 6 204,3 =1,0;

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:1,0=1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=1,0.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2020 год следует, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Божковского сельского поселения.

Приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2020год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | всего | 6 204,3 | 6 204,3 | 6 203,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 6 204,3 | 6 204,3 | 6 203,4 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | всего | 6 184,3 | 6 184,3 | 6 183,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района |  |  | - |
|  | бюджет поселения | 6 184,3 | 6 184,3 | 6 183,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Развитие культурно – досуговой деятельности | всего | 6 184,3 | 6 184,3 | 6 183,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района |  |  | - |
|  | бюджет поселения | 6 184,3 | 6 184,3 | 6 183,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 Развитие физической культуры и спорта | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» Основное мероприятие 2.2. Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 Развитие физической культуры и спорта | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | Администрация Божковского сельского поселения, МБУК «СДК Божковского сельского поселения» (директор Шурхай И.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Администрация Божковского сельского поселения, МБУК «СДК Божковского сельского поселения» (директор Шурхай И.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно – досуговой деятельности» | Администрация Божковского сельского поселения, МБУК «СДК Божковского сельского поселения» (директор Шурхай И.В.) | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности | Проведено 791 различных по форме и тематике мероприятийпо обеспечении досуга населения. На них присутствовало 43330 чел. Клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32. На них присутствовало 486 чел. |  |
|  | Подпрограмма 2 Развитие физической культуры и спорта | Администрация Божковского сельского поселения (Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» | Администрация Божковского сельского поселения (Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | рост количества участников спортивных и физкультурных мероприятий | Проведены спортивные мероприятия: соревнования по волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, стритболу, спортивно - туристическая полоса препятствий, соревнования по спортивному ориентированию, соревнования по футболу, соревнования по мини – футболу, соревнования по шахматам и шашкам. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения» | Администрация Божковского сельского поселения (Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом | Население Божковского сельского поселения, систематически занимается физической культурой и спортом |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий | чел. | 123 700 | 7058 | 43330 |  |
| 2. | Доля жителей Божковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 42,5 | 43,5 | 43,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение численности участников клубных формирований | процент | 2,5 | 2,3 | 2,5 |  |
| 1.4 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100,0 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий | процент | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2020 год

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период  12 месяцев 2020 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В |  |  | X | X | X | 6 204,3 | 6 204,3 | 6 203,4 | 0,9 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. |  |  | В МБУК СДК Божковского сельского поселения были проведены культурно – развлекательные программы, посвященные дню студента и дню Татьяны «Весёлые студенты», «От сессии, до сессии», «А Татьяна лучше всех », «Татьянин день». Были проведёны Митинги, посвящённые Дню освобождения Божковского поселения и Красносулинского р-на от немецко – фашистских захватчиков: «Память бессмертна», «Свет подвига», «Обелиски памяти нашей». Были проведены народные гулянья, посвященные проводам Масленица: «Широкая Масленица», «Блинная неделя», Прошли праздничные программа, посвященные 8 марта «Ах, какая женщина!», «За милых дам». Также была проведена конкурсная программа «Девочки цветочки». С апреля по июль в Сельских Домах культуры проходят онлайн – мероприятия: патриотическая акция стихи Великой Победы, онлайн конкурс изобразительного искусства «Храним в сердцах огонь Победы», патриотическая акция «С Великой Победой - поздравляем», патриотическая акция «Любимые песни Победы», патриотическая акция «Бессмертный полк», Возложение цветов к Памятникам «Через века, через года, помните!», патриотическая акция «Окна Победы». Ко Дню защиты детей были проведены онлайн акции: «Счастливое детство». «Я и мой питомец». Онлайн поздравления, посвященные дню социального работника, онлайн поздравления ко дню медицинского работника «Спасибо, доктор» Онлайн акция «Окна России». Онлайн поздравления ко дню Семьи, Любви и верности, принимали участие в онлайн акции «Флаг государства». Онлайн поздравления ко дню шахтера «Слава тебе - шахтер». В сентябре прошла акция в память Беслана «Наш мир без терроризма». Онлайн поздравления жителям х.Божковка с днем хутора «Сердцу дорогой уголок». В Божковском поселении прошли онлайн поздравления, посвященные дня пожилого человека. Участвовали в межпоселенческом онлайн фестивале национальных культур «Сила России в дружбе народов». Были проведены онлайн поздравления ко дню матери. Участвовали в акциях, приуроченных к декаде инвалидов «Подарим лучики тепла» Во всех СДК Божковского сельского поселения прошли онлайн поздравления к Новогодним праздником. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6 184,3 | 6 184,3 | 6 183,4 | 0,9 Экономия сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
| 3. | Контрольные события муниципальной программы 1.1 |  | директор МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. |  | Проведено 791 мероприятий, на них присутствовало 43330 чел. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников культуры составили 2903,1 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 125 договоров на общую сумму 3 280,3 тыс. рублей | X | 31.12.2020 | X | X | X | - |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк) |  | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий |  | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк) |  | Проведены спортивные мероприятия: по стритболу, баскетболу, футболу, мини-футболу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, шахматам, шашкам, спортивно - туристическая полоса препятствий онлайн - соревнования по спортивному ориентированию | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Развитие физической культуры и спорта Божковского сельского поселения |  | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк) |  | Проведены спортивные мероприятия: по стритболу, баскетболу, футболу, мини-футболу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, шахматам, шашкам, спортивно - туристическая полоса препятствий онлайн - соревнования по спортивному ориентированию | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 7. | Контрольные события муниципальной программы 2.1 |  | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк) |  | Проведены спортивные мероприятия: по стритболу, баскетболу, футболу, мини-футболу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, шахматам, шашкам, спортивно - туристическая полоса препятствий онлайн - соревнования по спортивному ориентированию. | X | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 8. | Итого по муниципальной программе |  | Х |  | X | X | X | 6 204,3 | 6 204,3 | 6 203,4 | - |