РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЖКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2015 	                                                       №37                                            х.Божковка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 06.09.2013 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Божковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Божковского

сельского поселения                                                           В.Д.Гуцалюк

Приложение

к постановлению

Администрации

Божковского

сельского поселения

от 31.03.2015 № 37

Отчет о реализации муниципальной программы

Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 24.10.2013 № 99.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- совершенствование системы физического воспитания населения;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Задачи программы:

- повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

- пропаганда здорового образа жизни;

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;

- развитие материально-технической базы.

Для достижения поставленных целей в 2014 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

-  среди спортсменов школьных команд было проведено 13 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 320 человек:

В 2013 году -240 человек

- спортсмены Божковского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по ориентированию, легкоатлетическому кроссу;  18- призовых мест: соревнования по спортивному ориентированию, легкая атлетика 6;

-  спортивные снаряды, имеющиеся в СДК п.Тополевый, х.Божковка, х Чернецов -  позволяют заниматься спортом жителям любого возраста.( кружки  )

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 27.11.2014 № 27.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие культуры» было предусмотрено 2 основных мероприятий «Развитие библиотечного дела».

2   «Развитие культурно-досуговой деятельности» Данные мероприятия выполнены в полном объеме,

По подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 1 основное мероприятие «Организация и проведение спортивно-массовый мероприятий», которое выполнено на 100 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2014 году не предусматривались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 4 095,7 тыс. руб.,  фактических расходов 4 075,6 тыс.руб.,

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3  к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение одного показателя и по подпрограмме 2 предусмотрено достижение одного показателя, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Божковского сельского поселения «Развитие культуры,  физической культуры и спорта»:

1. Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 23.06.2014 № 84 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 99 «Развитие культуры,  физической культуры и спорта». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Божковского сельского поселения.

2. Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 20.11.2014 № 112 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 99 «Развитие культуры,  физической культуры и спорта». Причина изменений – уменьшение на 10,0 тыс. руб. бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основного мероприятия муниципальной программы «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 20.11.2014 № 80 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» для осуществления выездов на районные и областные соревнования.

3. Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 31.12.2014 № 133 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 99 «Развитие культуры,  физической культуры и спорта». Причина изменений – уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основного мероприятия муниципальной программы «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 25.12.2014 № 86 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия по муниципальной программы в 2014 году выполнены на 99,5%. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены не в полном объеме

## Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2014 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

- степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

,

где:

С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).

С = (1+1+1+1) / 4 = 1

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

.

S1 = 700 / 700 x 100 % = 1

S2 = 27 / 27 x 100 % = 1

S1.1 = 17 / 17 x 100 % = 1

S1.2 = 26,7 / 26,7 x 100 % = 1

S1.3 = 3,2 / 3,2 x 100 % = 1

S1.4 = 64,9 / 64,9 x 100 % = 1

S2.1 = 8 / 8 x 100 % = 1

S2.2 = 35 / 35 x 100 % = 1

S2.3 = 22 / 22 x 100 % = 1

S2.4 = 8 / 8 x 100 % = 1

где:

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где:

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат бюджета поселения в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете поселения на отчетный год в отчетном году.

З = 0 / 6 х 100 % = 0

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

,

где:

Э - оценка эффективности использования средств бюджета поселения;

С - оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы);

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения.

Э= 1 / 0х100%=0

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

М - оценка степени реализации муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го основного

М= (1+1) / 2=1

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2014 год составила 99,5%. Следовательно программа реализовалась эффективно, без вложений денежных средств.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 27.11.2014 № 27 утвержден  план реализации муниципальной программы на 2015 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |
| 1. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий и библиотек на 1000 человек населения | чел | 650 | 700 | 700 | показатель выполнен, в связи с проведением массовых мероприятий |
| 2. | Доля граждан Божковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности | процент | 25 | 27 | 27 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1. | Количество посещений библиотеки | тыс. чел. | 17,0 | 17,0 | 17,0 |  |
| 1.2. | Количество выданных документов из фонда библиотеки | тыс. экз. | 2,5 | 26,7 | 26,7 | показатель выполнен , в связи с проведением массовых мероприятий по продвижению книги и чтению. |
| 1.3 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 2,5 | 3,2 | 3,2 |  |
| 1.4. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 56,1 | 64,9 | 64,9 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |
| 2.1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями,исходя из нормальной потребности. | процент | 78 | 80 | 80 | - |
| 2.2. | Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи. | процент | 32,5 | 35,0 | 35,0 | - |
| 2.3 | Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий. | единиц | 21 | 22 | 22 |  |
| 2.4 | Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий среди детей | единиц | 7 | 8 | 8 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитиекультуры, физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие культуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | Специалист Аникеенко Н.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация мероприятия направлена на развитие библиотечного фонда обслуживания населения Божковского сельского поселения, обеспечение равного доступа населения Божковского сельского поселения к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохранения фонда муниципальной библиотеки. |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Специалист Сафронова Т.В. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества Божковского сельского поселения. |  | 1.1 |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» | Специалист Гнилорыбова С.А. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан поселения, пропаганда здорового образа жизни | Школьные команды Божковского сельского поселения обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, шашки, шахматы). Выезды на районные и областные соревнования планируются в 2015 г. Оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий Жители поселения обеспечены 3 спортивными залами, 3 спортивные площади, спортивные сооружения. Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | всего | 4 095,7 | 4 075,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 6,0 | 6,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4 089,7 | 4 069,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего | 3 436,7 | 3 416,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 436,7 | 3 416,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 569,0 | 658,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 6,0 | 6,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 563,0 | 652,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 87,1 | 87,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 87,1 | 87,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» | всего | 87,1 | 87,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 87,1 | 87,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |