РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЖКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2016 	                                                       № 31                                          х. Божковка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 06.09.2013 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Божковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Божковского

сельского поселения                                                            В.Д.Гуцалюк

Приложение

к постановлению

Администрации

Божковского

сельского поселения

от 31.03.2016 № 31

Отчет о реализации муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2015 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Божковского сельского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Божковского сельского поселения;

Задачи программы:

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- организация уличного освещения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

В 2015 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены:

- 4 общественных субботника;

- ликвидированы 2 несанкционированные свалки.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантийной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 27.11.2014 № 119.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий  управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов». Техническое состояние многоквартирных домов приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2015г.  Разработаны схемы газоснабжения п.Тополевый, х.Божковка, х.Чернецов, х.Обухов-4, произведен частичный ремонт уличного водоправода, проводилась работа по дизенфекции питьевой воды.

Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства». Техническое состояние многоквартирных домов приведено в соответствие с нормативными требованиями.

Основное мероприятие 1.3 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства». Информация по вопросам ЖКХ размещена на стендах поселения. Проведены сходы граждан, на которых проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения». Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Оплата работ произведена.

Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов». Уборка мусора и несанкционированных свалок. Установка контейнерных площадок.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено в полном объеме.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:
- неплатежеспособность отдельной категории граждан;
- изменений налогооблагаемой базы.
        В связи с этим по итогам 2015 года произошло изменение плановых назначений отдельных мероприятий программы.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 5249,6 тыс. руб., фактически освоено 5237,3 тыс. руб. (99,8 %).

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения» план – 2 069,8 тыс. руб. освоено 2064,1 тыс. руб. (99,7 %);

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» израсходовано 3179,8 тыс. руб., освоено 3173,2 тыс. руб. (99,8 %);

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2015 год также приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2015 год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).
           Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год с обоснованием отклонений представлены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года вносились изменения в муниципальную  программу Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»:

1. Постановление № 10 от 30.01.2015г. - «О внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97

2. Постановление № 18А от 31.03.2015г. - «О внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97

3. Постановление № 41 от 27.05.2015г. - «О внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97

4. Постановление № 62 от 30.06.2015г. - «О внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97

5. Постановление № 80 от 27.07.2015г. - «О внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 « Об утверждении муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

6. Постановление № 81/2 от 31.07.2015г. - «О внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97

7. Постановление № 94 от 31.08.2015г. - «О внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97

8. Постановление № 102 от 30.09.2015г. - «О внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 « Об утверждении муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

9. Постановление № 118 от 30.10.2015г. - «О внесении изменений в постановление Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 « Об утверждении муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

10. Постановление № 132 от 10.11.2015г. - «О внесении изменений в постановление Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 « Об утверждении муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

11. Постановление № 136 от 31.11.2015г. - «О внесении изменений в постановление Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 « Об утверждении муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

12. Постановление № 137 от 10.12.2015г. - «О внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97

13. Постановление № 154 от 30.12.2015г. - «О внесении изменений в постановление Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 « Об утверждении муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки.
Оценка эффективности осуществлена на основе сопоставления:
1) фактических и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы;
2) фактических и планируемых объемов расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы;
3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.
          Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2015 году, составлял 5249,6 тыс. рублей. Исполнение указанных расходов по итогам 2015 года составило 5237,3 тыс. рублей, или 99,8 процентов.
          В ходе проведения оценки бюджетной эффективности установлено, что при реализации муниципальной программы достигнуты заданные результаты с использованием наименьшего объема средств. Вместе с тем все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.
           Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Божковского сельского поселения.

Раздел 8.

Результаты реализации мер муниципального правового регулирования

Реализация мер правового регулирования в 2015 году не предусмотрена.

Раздел 9.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.
Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Таблица 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 2015 г.

| Статус муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 5249,6 | 5249,6 | 5237,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5249,6 | 5249,6 | 5237,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | всего | 2069,8 | 2069,8 | 2064,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2069,8 | 2069,8 | 2064,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | всего | 2069,8 | 2069,8 | 2064,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2069,8 | 2069,8 | 2064,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | всего | 3179,8 | 3179,8 | 3173,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3179,8 | 3179,8 | 3173,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | всего | 651,4 | 651,4 | 645,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 651,4 | 651,4 | 645,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых | всего | 347,5 | 347,5 | 347,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 347,5 | 347,5 | 347,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | всего | 2180,9 | 2180,9 | 2180,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2180,9 | 2180,9 | 2180,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Информирование население по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

- Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | 70,0 | 80,0 | Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры связано с отсутствием капитального ремонта и замены труб |
| 2. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | - | 50,0 | 50,0 | Стоят две водонапорные башни п.Тополевый |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | - | 50,0 | 50,0 | Стоят две водонапорные башни п.Тополевый |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | 70,0 | 20,0 | - |
| 1.3. | Уровень газификации Божковского сельского поселения | процентов | - | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | - | 30,0 | 40,0 | МУП КХ «Божковское сельское поселение» |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | - | 5 | 2 |  |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | - | 30 | 25 |  |
| 2.4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 50 | 50 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.