,

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017 	                                                       №  29                                            х. Божковка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 06.09.2013 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Божковского сельского поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Божковского сельского поселения и официальному обнародованию.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Божковского

сельского поселения                                                                                     В.Д.Гуцалюк

Приложение

к постановлению

Администрации

Божковского сельского

поселения

от 31.03.2017  № 29

Отчет о реализации муниципальной программы

Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2016г

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие культуры,  физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 24.10.2013 № 99.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- формированию единого культурного пространства Божковского сельского поселения;

- совершенствовать механизмы обеспечения права граждан на участие в культурной жизни;

- сохранять лучшие традиции культуры поселения;

- обновлять библиотечный фонд;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- совершенствование системы физического воспитания населения;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Задачи программы:

- обеспечен

Для достижения поставленных целей в 2016 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

- повышение доступности культурных ценностей для населения Божковского сельского поселения;

- рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;

-  среди спортсменов школьных команд было проведено 10 спортивно-массовых мероприятий: по футболу, спортивному ориентированию, волейболу, баскетболу, стритболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 196 человек:

- спортсмены Божковского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по спортивному ориентированию, настольному теннису, волейболу, пляжному волейболу, легкоатлетическому кроссу, футболу , плаванию.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 14.12.2015 № 54.

Для достижения намеченной цели предусматривается реализация основного мероприятия: «Развитие культуры,  физической культуры и спорта» в Божковского сельского поселении, включая:

реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Божковского сельского поселения, в том числе:

выезды на районные соревнования;

комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Божковского сельского поселения;

мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе через средства массовой информации;

содействие в материально-техническом обеспечении, в том числе: экипировкой, наградной атрибутикой (кубки, медали, дипломами, призы и другие награды) победителей и призёров спортивных мероприятий, в том числе среди инвалидов.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2016 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету.

Описание результатов реализации основных мероприятий программы в 2016 году отражено в  приложении 3 к  настоящему отчету.

Раздел 3.

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 14.12.2015 № 54 в 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Проведены митинги посвящённые Дню освобождения Божковки и Красносулинского района; Митинг День памяти и скорби «Я хочу , чтоб не было больше войны»,беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни, оформлялись выставки: выставки  рисунков «Наша армия родная», «Когда я выросту, я стану…», «Мир глазами детей», фото – выставки «Помнить, чтобы жить…», «Моя семья», викторины различной тематики, акция «Поменяй сигарету на конфету», тематические вечера «Россия вольная, страна прекрасная», «Листая памяти страницы», «Бравые солдаты», конкурсно -   игровые программы «Береги природу», «День хорошего настроения», «Искусство быть толерантным», Устный журнал «Мои потомки».Вечер отдыха «Семья, любовь и верность»,Развлекательная программа «Любви все возрасты покорны»,Устный журнал «Моя семья, моя радость» ,Познавательная программа «Мы не скучаем, дружно весело живем»,Игровая программа «День хорошего настроения»;Акция «Твори добро»;Экологическая программа «Планета наш дом»; Конкурсно – игровая программа «Делу – время потехе час»;Праздничный концерт «Наш флаг- наша гордость»; Праздничный концерт «Шахтерам слава»; Выставка ДПИ «Россыпи народных талантов»;Праздник хутора «Хуторок – милый сердцу уголок»; Игровая программа «Мир моих увлечений»; Конкурсная программа «Время осенних чудес»,совместная  игра с родителями «Праздник дружной семьи» , праздничный огонек к Дню пожилого человека «От сердца к сердцу».К дню единства к ноябре  были проведены  праздничные мероприятия ;  Конкурс поделок  из природного  материала «Осенние фантазии», праздничный концерт «Прекрасен мир любовью материнской», прошли мероприятия посвященные дню инвалида – акции милосердия и добра. Тематический вечер, посвященный всемирному дню борьбы со СПИДом «СПИД. Знать, чтобы бороться», тематическая программа «Сохраним жизнь» познавательная программа «За здоровый образ жизни», устный журнал «Если с другом вышел в путь», казачьи посиделки «С песней веселей нам жить». Новогодний утренник «Дед мороз спешит на помощь», театрализованное представление «Снежная королева», новогодний карнавал «С танцем в новый год»др.

.Было проведено мероприятий 918, количество посетителей 110170 человек. Проведены беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, оформлялись книжные выставки Волшебство  книжного лета «»Литература сближает народы»»Россия священная наша держава» викторины различной тематики В гостях у сказки», акция «Читаем детям о войне», день информации  темы:, «Терроризм – угроза обществу» Толерантность путь к миру» круглый стол «Поймем мы друг друга»

Час воспоминания «Люди земли Донской» «Гордимся своими земляками» Литературные вечера Пушкин с нами» ,Гайдар шагает впереди» « Герои Шолохова с нами» ,Поэтические чтения Воспетая Русь.. Конкурс чтецов «О долге и чести» «Обзоры «Мы с книгой открываем мир»»Кн. выставка-письмо «треугольным простым конвертом постучимся в ваши сердца». Урок мужества « Неизвестный солдат – ты для каждого вечно живой и др. Книжные выставки «Читаем всей семьей»; «Зов белых журавлей»; Конкурс рисунка « Нам в конфликтах жить нельзя, возьмемся за руки друзья»; Детский утренник «Дружба»   викторина – «Знаешь ли ты  историю своего края»,Устный журнал – Дон казачий –Дон православный» «Час экологии-Природа ищет защиты» «Час пэзиии-«И жизнь ,и слезы ,и стихи !» «Все о тебе родной»,»Тем вечер .Сказочный калейдоскоп», «Дискусия –Три ступеньки вниз- не оступись»,»нам года не беда»,-тем вечер ,Беседа «ТЫ имеешь право», «Парад книг-  «Край мой славен именами»,Путешествие в прошлое «Имя этому народу –казаки», «Где тепло ,там и добро!», «Ко днюинвалида ,Час истории «Эхо народной беды»,Тем.Вечер.»Три цвета праздника», «В единстве сила России», «Их имена в памяти народной «, «Толерантность – путь  к миру +Дискусия «Главный закон жизни _Круглый стол .»Передай добро другому _Час общения .      «молодежь и книга против наркотиков»\День информации «О спорт ты жизнь»Лит. Вечер «Сказочник Датского королевства». «Фольклорные посиделки «Народные традиции в культуре «Час сообщения»Война ломает судьбы»(Украина ) Обзор «Мы с книгой открываем мир»

.2Белая смерть»,»Наркотикам скажем нет»Урок мужества «День памяти и скорби»Праздник –Мы молодые» «  Час здоровья «Живи и пусть живут другие».» Урок мужества «Время выбрало нас»Литерр .Компазиция «Хлеб войны хлеб Победы»Визиты милосердия «»Как это было «и др.

Обслужено 606 читателей, количество посещений библиотек составило 5024 человек, услуги книговыдачи 9950 экземпляров..

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Проведены спортивно-оздоровительные мероприятия: «К новым рекордам в труде и спорте» , «Путешествия по станциям»   , игровая программа «Один день из армейской жизни» , День здоровья; спортивные эстафеты. Спортивные состязания «Сильные, смелые, ловкие, умелые!»;Спортивно –игровые программы «Игры на свежем воздухе»; «Игры в жизни моей семьи»; «Неразлучные друзья –спорт, мой друг и я»; «День здоровья»; Игровые программы «Время осенних чудес»; «День рождения воздушного шара»; Спортивная эстафета «Со спортом дружить – здоровыми быть» , спортивные состязания «Спорт – ты сила и красота»,  спортивно- оздоровительные программы «Мои первые рекорды», «От игры к спорту» «Береги здоровье смолоду» «Мои первые рекорды»и др.

Описание результатов реализации контрольных событий программы в 2016 году отражено в  приложении 3 к  настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

- замедление темпов поступления доходов в бюджет Божковского сельского поселения Красносулинского района по отношению к ранее запланированному;

- нестабильное финансовое положение предприятий и организаций, находящихся на территории Божковского сельского поселения;

- неплатежеспособность плательщиков налогов.

Раздел 5.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 4855,2 тыс. руб., фактические расходы 4693,8 тыс. руб..

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

В 2016 году предусмотрено 8 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года в муниципальную программу 7 раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Божковского сельского поселения от 29.04.2016 № 48, от 29.07.2016 № 95, от 09.08.2016 № 100, от 26.09.2016 № 109, от 25.10.2016 № 11, от 15.12.2016 № 35, от22.12.2016 № 52.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 28.12.2015 № 126 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2016 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 8 целевых показателей все достигли своих плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 1.3 – 1;

целевого показателя 1.4 – 0;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1;

целевого показателя 2.3 – 1;

целевого показателя 2.4 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 9:10 = 0,9. Уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей признан высоким.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 3:3=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Божковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 3:3=1,0;

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 4693,8: 4855,2=0,966;

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:0,966=1,035.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,9*0,5+1,0*0,3+1,035*0,2=0,957.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год следует, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Божковского сельского поселения.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

В течение 2016 года проводилась работа по совершенствованию нормативно-правовой базы Божковского сельского поселения в целях поддержания устойчивого исполнения и сбалансированности основных показателей бюджета Божковского сельского поселения Красносулинского района.

В рамках реализации муниципальной программы в 2016 году была обеспечена сбалансированность бюджета поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Реализация мер правового регулирования в 2016 году не предусмотрена.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 23.12.2016 № 28 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2017 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания  депутатов Божковского сельского поселения от 27.12.2016 № 30 «О бюджете  Божковского  сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2017-2019 годах.

Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | всего | 4855,2 | 4855,2 | 4693,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 900,5 | 900,5 | 900,5 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3954,7 | 3954,7 | 3793,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | всего | 4755,2 | 4755,2 | 4618,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 900,5 | 900,5 | 900,5 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3854,7 | 3854,7 | 3719,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «ЦБ Божковского сельского поселения» | всего | 752,8 | 752,8 | 746,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 220,6 | 220,6 | 220,6 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 532,2 | 532,2 | 525,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «СДК Божковского сельского поселения» | всего | 4002,4 | 4002,4 | 3872,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 679,9 | 679,9 | 679,9 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3322,5 | 3322,5 | 3192,9 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 Развитие физической культуры и спорта | всего | 100,00 | 100,00 | 75,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 100,00 | 100,00 | 75,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» | всего | 100,0 | 100,00 | 75,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 100,00 | 100,00 | 75,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

- за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий и библиотек на 1000 человек населения | чел. | 765 | 800 | 800 |  |
| 2. | Доля жителей Божковского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | процент | 30,0 | 32,0 | 32,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество посещений библиотеки | тыс. чел. | 20,7 | 17,0 | 17,0 | - |
| 1.2 | Количество выданных документов из фонда библиотеки | тыс. ед. | 30,9 | 26,7 | 30.9 |  |
| 1.3 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 3,5 | 5,3 | 5,3 |  |
| 1.4 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 93,0 | 82,4 | 74,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности | процент | 82,0 | 84,0 | 84,0 |  |
| 2.2 | Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | процент | 80,0 | 40,0 | 80,0 | - |
| 2.3 | Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий | процент | 24,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 2.4 | Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий среди детей | процент | 9,0 | 10,0 | 10,0 |  |

- Приложение 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

- за 2016 год

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период за 2016год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Подпрограмма 1«Развитие культуры» | И.о.директора МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В |  |  | X | X | X | 4002,4 | 4002,4 | 3872,8 | 846,4 | 129,6 экономия сложившаяся по оплате коммунальных услуг |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» | Директор МБУК «ЦБ Божковского сельского поселения» Аникеенко Н.В. |  |  | Обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в предоставлении библиотечных фондов. Укрепление местной информационно-библиотечной сети, обеспечение возможностей саморазвития и самообразования жителей поселения, качественное библиотечное обслуживание. | Основное мероприятие 2.1. «Развитие библиотечного дела» | Директор МБУК «ЦБ Божковского сельского поселения» Аникеенко Н.В. | Обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в предоставлении библиотечных фондов. Укрепление местной информационно-библиотечной сети, обеспечение возможностей саморазвития и самообразования жителей поселения, качественное библиотечное обслуживание. | Основное мероприятие 2.1. «Развитие библиотечного дела» | Директор МБУК «ЦБ Божковского сельского поселения» Аникеенко Н.В. | Обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в предоставлении библиотечных фондов. Укрепление местной информационно-библиотечной сети, обеспечение возможностей саморазвития и самообразования жителей поселения, качественное библиотечное обслуживание. | Основное мероприятие 2.1. «Развитие библиотечного дела» |
| 4. | Контрольные события муниципальной программы 1.1 | Директор МБУК «ЦБ Божковского сельского поселения» Аникеенко Н.В. |  |  | Проведены беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, оформлялись книжные выставки Волшебство книжного лета «»Литература сближает народы»»Россия священная наша держава» викторины различной тематики В гостях у сказки», акция «Читаем детям о войне», день информации темы:, «Терроризм – угроза обществу» Толерантность путь к миру» круглый стол «Поймем мы друг друга» Час воспоминания «Люди земли Донской» «Гордимся своими земляками» Литературные вечера Пушкин с нами» ,Гайдар шагает впереди» « Герои Шолохова с нами» ,Поэтические чтения Воспетая Русь.. Конкурс чтецов «О долге и чести» «Обзоры «Мы с книгой открываем мир»»Кн. выставка-письмо «треугольным простым конвертом постучимся в ваши сердца». Урок мужества « Неизвестный солдат – ты для каждого вечно живой и др. Книжные выставки «Читаем всей семьей»; «Зов белых журавлей»; Конкурс рисунка « Нам в конфликтах жить нельзя, возьмемся за руки друзья»; Детский утренник «Дружба» викторина –«Знаешь ли ты историю своего края»,Устный журнал – Дон казачий –Дон православный» «Час экологии-Природа ищет защиты» «Час пэзиии-«И жизнь ,и слезы ,и стихи !» «Все о тебе родной»,»Тем вечер .Сказочный калейдоскоп», «Дискусия –Три ступеньки вниз- не оступись»,»нам года не беда»,-тем вечер ,Беседа «ТЫ имеешь право», «Парад книг- «Край мой славен именами»,Путешествие в прошлое «Имя этому народу –казаки», «Где тепло ,там и добро!», «Ко днюинвалида ,Час истории «Эхо народной беды»,Тем.Вечер.»Три цвета праздника», «В единстве сила России», «Их имена в памяти народной «, «Толерантность – путь к миру +Дискусия «Главный закон жизни _Круглый стол .»Передай добро другому _Час общения . «молодежь и книга против наркотиков»\День информации «О спорт ты жизнь»Лит. Вечер «Сказочник Датского королевства». «Фольклорные посиделки «Народные традиции в культуре «Час сообщения»Война ломает судьбы»(Украина ) Обзор «Мы с книгой открываем мир» .2Белая смерть»,»Наркотикам скажем нет»Урок мужества «День памяти и скорби»Праздник –Мы молодые» « Час здоровья «Живи и пусть живут другие».» Урок мужества «Время выбрало нас»Литерр .Компазиция «Хлеб войны хлеб Победы»Визиты милосердия «»Как это было «и др. Обслужено 606 читателей, количество посещений библиотек составило 5024 человек, услуги книговыдачи 9950 экземпляров. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников библиотек составили 662,0 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 10договоров на предоставление услуг связи (договор №SHAО1165 от 01.01.2016., №679439 от 30.12.2015г.), информационно-консультационных услуг (№2016СБ12 от 04.02.16г,№17420311/16 от 11.08.16) подписка на периодические издания (договор №4 от 04.04.2016г.,Д.№10от 17.10.16), приобретение канц.товаров (№ 1 от 15.02.16 г,№2 от20.04.16,№3 от12.12.16), приобретение программного обеспечения (№ 66 от 15.02.16 г.), на общую сумму 84,0 тыс. рублей. | Контрольные события муниципальной программы 2.1 | Директор МБУК «ЦБ Божковского сельского поселения» Аникеенко Н.В. | Проведены беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, оформлялись книжные выставки Волшебство книжного лета «»Литература сближает народы»»Россия священная наша держава» викторины различной тематики В гостях у сказки», акция «Читаем детям о войне», день информации темы:, «Терроризм – угроза обществу» Толерантность путь к миру» круглый стол «Поймем мы друг друга» Час воспоминания «Люди земли Донской» «Гордимся своими земляками» Литературные вечера Пушкин с нами» ,Гайдар шагает впереди» « Герои Шолохова с нами» ,Поэтические чтения Воспетая Русь.. Конкурс чтецов «О долге и чести» «Обзоры «Мы с книгой открываем мир»»Кн. выставка-письмо «треугольным простым конвертом постучимся в ваши сердца». Урок мужества « Неизвестный солдат – ты для каждого вечно живой и др. Книжные выставки «Читаем всей семьей»; «Зов белых журавлей»; Конкурс рисунка « Нам в конфликтах жить нельзя, возьмемся за руки друзья»; Детский утренник «Дружба» викторина –«Знаешь ли ты историю своего края»,Устный журнал – Дон казачий –Дон православный» «Час экологии-Природа ищет защиты» «Час пэзиии-«И жизнь ,и слезы ,и стихи !» «Все о тебе родной»,»Тем вечер .Сказочный калейдоскоп», «Дискусия –Три ступеньки вниз- не оступись»,»нам года не беда»,-тем вечер ,Беседа «ТЫ имеешь право», «Парад книг- «Край мой славен именами»,Путешествие в прошлое «Имя этому народу –казаки», «Где тепло ,там и добро!», «Ко днюинвалида ,Час истории «Эхо народной беды»,Тем.Вечер.»Три цвета праздника», «В единстве сила России», «Их имена в памяти народной «, «Толерантность – путь к миру +Дискусия «Главный закон жизни _Круглый стол .»Передай добро другому _Час общения . «молодежь и книга против наркотиков»\День информации «О спорт ты жизнь»Лит. Вечер «Сказочник Датского королевства». «Фольклорные посиделки «Народные традиции в культуре «Час сообщения»Война ломает судьбы»(Украина ) Обзор «Мы с книгой открываем мир» .2Белая смерть»,»Наркотикам скажем нет»Урок мужества «День памяти и скорби»Праздник –Мы молодые» « Час здоровья «Живи и пусть живут другие».» Урок мужества «Время выбрало нас»Литерр .Компазиция «Хлеб войны хлеб Победы»Визиты милосердия «»Как это было «и др. Обслужено 606 читателей, количество посещений библиотек составило 5024 человек, услуги книговыдачи 9950 экземпляров. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников библиотек составили 662,0 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 10договоров на предоставление услуг связи (договор №SHAО1165 от 01.01.2016., №679439 от 30.12.2015г.), информационно-консультационных услуг (№2016СБ12 от 04.02.16г,№17420311/16 от 11.08.16) подписка на периодические издания (договор №4 от 04.04.2016г.,Д.№10от 17.10.16), приобретение канц.товаров (№ 1 от 15.02.16 г,№2 от20.04.16,№3 от12.12.16), приобретение программного обеспечения (№ 66 от 15.02.16 г.), на общую сумму 84,0 тыс. рублей. | Контрольные события муниципальной программы 2.1 | Директор МБУК «ЦБ Божковского сельского поселения» Аникеенко Н.В. | Проведены беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, оформлялись книжные выставки Волшебство книжного лета «»Литература сближает народы»»Россия священная наша держава» викторины различной тематики В гостях у сказки», акция «Читаем детям о войне», день информации темы:, «Терроризм – угроза обществу» Толерантность путь к миру» круглый стол «Поймем мы друг друга» Час воспоминания «Люди земли Донской» «Гордимся своими земляками» Литературные вечера Пушкин с нами» ,Гайдар шагает впереди» « Герои Шолохова с нами» ,Поэтические чтения Воспетая Русь.. Конкурс чтецов «О долге и чести» «Обзоры «Мы с книгой открываем мир»»Кн. выставка-письмо «треугольным простым конвертом постучимся в ваши сердца». Урок мужества « Неизвестный солдат – ты для каждого вечно живой и др. Книжные выставки «Читаем всей семьей»; «Зов белых журавлей»; Конкурс рисунка « Нам в конфликтах жить нельзя, возьмемся за руки друзья»; Детский утренник «Дружба» викторина –«Знаешь ли ты историю своего края»,Устный журнал – Дон казачий –Дон православный» «Час экологии-Природа ищет защиты» «Час пэзиии-«И жизнь ,и слезы ,и стихи !» «Все о тебе родной»,»Тем вечер .Сказочный калейдоскоп», «Дискусия –Три ступеньки вниз- не оступись»,»нам года не беда»,-тем вечер ,Беседа «ТЫ имеешь право», «Парад книг- «Край мой славен именами»,Путешествие в прошлое «Имя этому народу –казаки», «Где тепло ,там и добро!», «Ко днюинвалида ,Час истории «Эхо народной беды»,Тем.Вечер.»Три цвета праздника», «В единстве сила России», «Их имена в памяти народной «, «Толерантность – путь к миру +Дискусия «Главный закон жизни _Круглый стол .»Передай добро другому _Час общения . «молодежь и книга против наркотиков»\День информации «О спорт ты жизнь»Лит. Вечер «Сказочник Датского королевства». «Фольклорные посиделки «Народные традиции в культуре «Час сообщения»Война ломает судьбы»(Украина ) Обзор «Мы с книгой открываем мир» .2Белая смерть»,»Наркотикам скажем нет»Урок мужества «День памяти и скорби»Праздник –Мы молодые» « Час здоровья «Живи и пусть живут другие».» Урок мужества «Время выбрало нас»Литерр .Компазиция «Хлеб войны хлеб Победы»Визиты милосердия «»Как это было «и др. Обслужено 606 читателей, количество посещений библиотек составило 5024 человек, услуги книговыдачи 9950 экземпляров. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников библиотек составили 662,0 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 10договоров на предоставление услуг связи (договор №SHAО1165 от 01.01.2016., №679439 от 30.12.2015г.), информационно-консультационных услуг (№2016СБ12 от 04.02.16г,№17420311/16 от 11.08.16) подписка на периодические издания (договор №4 от 04.04.2016г.,Д.№10от 17.10.16), приобретение канц.товаров (№ 1 от 15.02.16 г,№2 от20.04.16,№3 от12.12.16), приобретение программного обеспечения (№ 66 от 15.02.16 г.), на общую сумму 84,0 тыс. рублей. | Контрольные события муниципальной программы 2.1 |
| 5. | Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | И.о. директора МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. |  |  | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Божковского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4002,4 | 4002,4 | 3872,8 | 846,4 |  |
| 6. | Контрольные события муниципальной программы 1.2 |  | И.о.директора МБУК «СДК Божковского сельского поселения» Шурхай И.В. |  | Проведены митинги посвящённые Дню освобождения Божковки и Красносулинского района; Митинг День памяти и скорби «Я хочу , чтоб не было больше войны»,беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни, оформлялись выставки: выставки рисунков «Наша армия родная», «Когда я выросту, я стану…», «Мир глазами детей», фото – выставки «Помнить, чтобы жить…», «Моя семья», викторины различной тематики, акция «Поменяй сигарету на конфету», тематические вечера «Россия вольная, страна прекрасная», «Листая памяти страницы», «Бравые солдаты», конкурсно - игровые программы «Береги природу», «День хорошего настроения», «Искусство быть толерантным», Устный журнал «Мои потомки».Вечер отдыха «Семья, любовь и верность»,Развлекательная программа «Любви все возрасты покорны»,Устный журнал «Моя семья, моя радость» ,Познавательная программа «Мы не скучаем, дружно весело живем»,Игровая программа «День хорошего настроения»;Акция «Твори добро»;Экологическая программа «Планета наш дом»; Конкурсно – игровая программа «Делу – время потехе час»;Праздничный концерт «Наш флаг- наша гордость»; Праздничный концерт «Шахтерам слава»; Выставка ДПИ «Россыпи народных талантов»;Праздник хутора «Хуторок – милый сердцу уголок»; Игровая программа «Мир моих увлечений»; Конкурсная программа «Время осенних чудес»,совместная игра с родителями «Праздник дружной семьи» , праздничный огонек к Дню пожилого человека «От сердца к сердцу».К дню единства к ноябре были проведены праздничные мероприятия ; Конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии», праздничный концерт «Прекрасен мир любовью материнской», прошли мероприятия посвященные дню инвалида – акции милосердия и добра. Тематический вечер, посвященный всемирному дню борьбы со СПИДом «СПИД. Знать, чтобы бороться», тематическая программа «Сохраним жизнь» познавательная программа «За здоровый образ жизни», устный журнал «Если с другом вышел в путь», казачьи посиделки «С песней веселей нам жить». Новогодний утренник «Дед мороз спешит на помощь», театрализованное представление «Снежная королева», новогодний карнавал «С танцем в новый год»др. .Было проведено мероприятий 918, количество посетителей 110170 человек. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников культуры составили 3014,8 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 49 договоров : на предоставление коммунальных услуг (№7089 от 30.12.2015г.), услуг связи (договор №679306 от 30.12.15г.), информационно-консультационных услуг (№2016СБ11 от5.02.2016г.;№17420304/16от 3.08.16), подписка на периодические издания (договор №137/06 от 16.06.2016г;№201/12от15.12.16), транспортные расходы дог.1 от11.03.16г. дог. б/н от 20.05.16г дог.11 от15.08.16;№37от12.12.16), приобретение твердого топлива (№4/011-16 от 01.02.16г.;№4/027-16 от16.03.16г;№4/122-16от28.11.16;№4/123-16от30.11.16) приобретение товаров (№ 1 от 26.01.16 г;№3 от18.04.16г №244 от 08.08.16;№8от05.08.16;№11 от02.12.16),содержан. имущ. (№290от05.08.16;№291от05.08.16;№22от20.07.16;№703от15.11.16;№26от16.12.16) приобретениеО.С.(№15/09/16от15.09.16) приобретение программного обеспечения (№ 9 от 20.01.16 г. №17420304/16 от 03.08.16;№2016НБ447от7.11.16;№17420069/16УЦот21.12.16), на общую сумму 846,4 тыс. рублей. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X |  |
| 7. | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) |  | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 2 договора на 75,0 | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. « Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий» |  | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) |  | совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Контрольные события муниципальной программы 2.1 |  | Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава поселения В.Д.Гуцалюк) |  | Проведены спортивно-оздоровительные мероприятия: «К новым рекордам в труде и спорте» , «Путешествия по станциям» , игровая программа «Один день из армейской жизни» , День здоровья; спортивные эстафеты. Спортивные состязания «Сильные, смелые, ловкие, умелые!»;Спортивно –игровые программы «Игры на свежем воздухе»; «Игры в жизни моей семьи»; «Неразлучные друзья –спорт, мой друг и я»; «День здоровья»; Игровые программы «Время осенних чудес»; «День рождения воздушного шара»; Спортивная эстафета «Со спортом дружить – здоровыми быть» , спортивные состязания «Спорт – ты сила и красота», спортивно- оздоровительные программы «Мои первые рекорды», «От игры к спорту» «Береги здоровье смолоду» «Мои первые рекорды»и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Итого по муниципальной программе |  | Х |  | X | X | X | 4855,2 | 4855,2 | 4686,8 | 998,4 |  |
|  |  |  | Участник 1 – МБУК «СДК Божковского сельского поселения» (И.о. директора Шурхай И.В.) |  | X | X | X | 4002,4 | 4002,4 | 3872,8 | 846,4 |  |
|  |  |  | Участник 2 – МБУК «ЦБ Божковского сельского поселения» (Директор Аникеенко Н.В.) |  | X | X | X | 752,8 | 752,8 | 746,0 | 84,0 |  |
|  |  |  | Участник 3 – Руководитель сектора ФК и спорта Гнилорыбова С.С.(Глава поселения В.Д.Гуцалюк) |  | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 75,0 |  |