**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» по итогам 2015 года»

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 104 На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 4294,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 4174,5 тыс. рублей, или 97,2 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Божковского сельского поселения»;

В соответствии с постановлением от 27.11.2014 № 122 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2015 год предусмотрено 4294,4 тыс. рублей. По итогам 2015 года заключено 56 муниципальных контракта и договора на сумму 3662,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4174,5 тыс. рублей, или 97,2 %. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 119,9 тыс. рублей в связи с выплат по больничным листам, а также экономией по итогам конкурсных процедур.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по итогам 2015 года показатели объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, предусмотренные в бюджете поселения на 2014-2016 годы, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 2015 года представлен в приложении к пояснительной информации.