Проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЖКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2015 	                                                       №                                            х.Божковка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 06.09.2013 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Божковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Божковского

сельского поселения                                                            В.Д.Гуцалюк

Приложение

к постановлению

Администрации

Божковского

сельского поселения

от                2015 №

Отчет о реализации муниципальной программы

Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 24.10.2013 № 102 .

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Божковского  сельского поселения (далее – муниципальная служба);

- повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Божковского сельского поселения.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления один специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками», что позволит в дальнейшем избежать ошибок при заключении муниципальных контрактов.

Глава  Божковского сельского поселения 2 раза принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

Начисления и выплаты государственной пенсии за выслугу лет  пенсионеру, замещавшему муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении. В 2014году не производилось.

Мероприятие по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Божковском сельском поселении перенесено на 2015 год по итогам работы за 2014 год.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Божковского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты отражены в таблице 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Эффективности хода реализации целевых показателей муниципальной программы за 2014 год составила       %.

Бюджетная эффективность муниципальной программы определялась как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану и составила в 2014 году 46,2 %.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 27.11.2014 № 31.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» запланирована реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области» исполнено в полном объеме, Глава поселения 2 раза принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, в результате была получена возможность оказания организационной, методической, юридической и информационной поддержки.

Основное мероприятие 1.2 «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» выполнено частично,  в целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления один специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками».

Основное мероприятие 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Божковского сельского поселения» реализовано в полном объеме, для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» запланирована реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Божковском сельском поселении» не было проведено.Реализация мероприятия перенесена на  2015 год.

Основное мероприятие 2.2 «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Божковского сельского поселения, проектов правовых актов Божковского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации» исполнено на 100 %, все нормативно-правовые акты, проекты правовых актов, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

По подпрограмме 3 «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» запланирована реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении» не производилось.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году отражено в  Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а также предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 188,7 тыс. руб., фактически израсходовано – 87,2 тыс. руб. (46,2%).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления»

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» израсходовано 116,7 тыс. руб., плановые значения – 87,2 тыс. руб. (74,7%)

По подпрограмме 3 «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском  сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» израсходовано 0 тыс. руб., плановые значения – 72,0 тыс. руб. (0%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников приведены  в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

В 2014 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Фактический показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение»  составил 10 %, при плане 10 %, Показатель «Доля граждан положительно оценивающих деятельность Администрации Божковского сельского поселения» не определен, так как мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на  2015 года.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском  сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения .

В полном объеме достигнут показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение», при плановом значении 10%, фактический показатель – 10 %.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по одному показателю (индикатору).

Показатель «Доля населения Божковского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения» не определен, так как мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на 2015 год.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1  к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Божковского сельского поселения «Муниципальная политика»:

1. Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 23.05.2014 № 43 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика». Причинами изменений стали:

- корректировка бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 13.05.2014 № 63 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:                      увеличение на 40,0 тыс. руб. для публикации и  обнародования нормативно-правовых актов Божковского сельского поселения, проектов правовых актов Божковского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации.

2. Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2014 № 96 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика». Причина изменений – уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 24.10.2014 № 74 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на -13,3 тыс. руб. для публикации и обнародования нормативно-правовых актов Божковского сельского поселения, проектов правовых актов Божковского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей муниципальной программы осуществлялась по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп=ИДпИЦп×100,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы (процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Э1=047×100 = 0 %Э2=1010×100 = 100 %

В расчете третьего показателя (индикатора) нет необходимости, так как плановое и фактическое значения равны 0, значит Э3 = 100 %.

Э4=10×100 = 0 %Э1.1=1010×100 = 10 %

Э1.2=00×100 = 0 %Э1.3=37,537,5×100 = 100 %

Э2.1=075×100 = 0 %Э2.2=100100×100 = 100 %

Э3.1=10×100 = 0 %

В результате по некоторым показателям наблюдаются отклонения фактических результатов от запланированных, поэтому при дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо изменение плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период.

Бюджетная эффективность муниципальной программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Эбюд=ФиФп×100,

где:

Эбюд – бюджетная эффективность муниципальной программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Эбюд=87,2188,7×100 = 46,2 %

Данное значение бюджетной эффективности сложилось в результате невыполнения доходной части бюджета, что привело к затруднительному финансовому положению.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа вносит определенный вклад в   социально-экономическое развитие Божковского сельского поселения: повышается эффективность деятельности Администрации Божковского сельского поселения; уровень доверия населения к муниципальным служащим; уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих; качество жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 27.11.2014 № 31 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Божковского сельского поселения | единицы | - | 47 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на 2015 год |
| 2. | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение | проценты | - | 10 | 10 |  |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | - | - | - | - |
| 4. | Количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет | человек | - | 1 | 0 | Не был предоставлен полный пакет документов. |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного обучения | проценты | - | 20 | 20 |  |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | - | 37,5 | 37,5 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Божковского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения | проценты | - | 75 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на 2015 год |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативно-правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации | проценты | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет | человек | - | 1 | 0 | Не был предоставлен полный пакет документов. - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Ведущий специалист первой категории Сафронова Г В. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Возможность получения организационной, методической, юридической и информационной поддержки | Администрация Божковского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» | Ведущий специалист первой категории Сафронова Г В. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, согласно договора на оказание платных образовательных услуг |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Божковского сельского поселения» | Ведущий специалист первой категории Сафронова Г В. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение социологического опроса оценки населения Божковского сельского поселения о деятельности Администрации поселения» | Ведущий специалист первой категории Сафронова Г В. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Организация и проведение социологического исследования Божковского сельского поселения. Подготовка аналитического отчета. Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах. | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на 2015 год | к |
| 2.2 | Основное мероприятие «Официальная публикация и обнародование нормативно-правовых актов Божковского сельского поселения, проектов правовых актов Божковского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации» | Ведущий специалист первой категории Сафронова Г В. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении» | Ведущий специалист первой категории Сафронова Г В. (Глава поселения В.Д.Гуцалюк) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих. | государственная пенсия за выслугу лет пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении не выплачивалась | Не был предоставлен полный пакет документов. |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика»    за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 188,7 | 87,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 188,7 | 87,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Божковского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 116,7 | 87,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 116,7 | 87,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Проведение социологического опроса оценки населения о деятельности Администрации поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Божковского сельского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов в средствах массовой информации» | всего | 116,7 | 87,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 116,7 | 87,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Божковского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» | всего | 72,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 72,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Социальная поддержка пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих» | всего | 72,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 72,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |