РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЖКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.03.2020 	                                                          №                                                    х. Божковка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Божковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Божковского сельского поселения                                                             В.Д. Гуцалюк

Приложение

к постановлению

Администрации

Божковского

сельского поселения

от.03.2020 №

Отчет о реализации муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2019 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 88 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс   мероприятий, в результате которых:

муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Божковского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления один специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками», что позволит в дальнейшем избежать ошибок при заключении муниципальных контрактов.

Глава Администрации Божковского сельского поселения принимал активное участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

Начисления и выплаты государственной пенсии за выслугу лет пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении производились своевременно и в полном объеме.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» исполнено в полном объеме, получение организационной, методической, юридической и информационной поддержки специалистами администрации.

Основное мероприятие 1.2 «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» выполнено полностью,  в целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 4 человека муниципальных служащих прошли дистанционное обучение на информационно-образовательном  Интернет-портале подготовки кадров государственного и муниципального управления Правительства Ростовской области по темам «Работа с молодежью на территории  муниципального образования», «Жилищно-коммунальное хозяйство. Ценообразование и регулирование тарифов», «Осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд», «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия» Все 4 человек сдали итоговое тестирование на «Отлично», один специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками».

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» запланирована реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события..

Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса оценки населения Божковского сельского поселения о деятельности Администрации Божковского сельского               поселения» не выполнено. Реализация мероприятия перенесена на 2020 год.

Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативных - правовых актов и иных информационных материалов Божковского сельского поселения в СМИ» исполнено в полном объеме, все нормативно-правовые акты, проекты правовых актов, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Божковского сельского поселения» выполнено в полном объеме. На официальном сайте Администрации Божковского сельского поселения в полном объеме размещена информация о ее деятельности.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

В рамках подпрограммы 3 «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Социальная поддержка пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих» выполнено в полном объеме. Начисления и выплаты государственной пенсии за выслугу лет пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении производились своевременно и в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 19.12.2018 № 34.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2019году, является своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год за счет средств бюджета поселения составил 212,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 25.12.2018 № 77 «О бюджете Божковского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 212,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета поселения – 212,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 157,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 54,8 тыс. рублей, из них:

54,8 тыс. рублей –экономия по факту оказанных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации        Божковского сельского            поселения» – плановое значение – 55%, фактическое значение – опрос не проводился перенесен на 2020 год.

Показатель 2. «Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации Божковского сельского поселения» – плановое значение - 51%, фактическое значение – опрос не проводился перенесен на 2020 год.

Показатель 3. «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение» – плановое значение -25%, фактическое значение -25%.

Показатель 1.1. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» – плановое значение -100%, фактическое значение- 100%.

Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса» – плановое значение - 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.3. «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» – плановое значение - 25%, фактическое значение – 25%, в связи с прохождением дистанционного обучения на сайте Правительства РО.

Показатель 1.4. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – плановое значение - 70%, фактическое значение – 75%.

Показатель 2.1. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ» – плановое значение - 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 2.2. «Доля размещенных (обнародованных) нормативных правовых актов Администрации Божковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Божковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов и иной правовой информации, подлежащих размещению (обнародованию) в соответствии с законодательством» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 3.1. «Доля бывших муниципальных служащих, имеющих право на получение пенсии за выслугу лет» – плановое значение – 100%,  фактическое значение – 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. – 0;

степень достижения целевого показателя 2. – 0;

степень достижения целевого показателя 3. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _0,8_, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 0,8 , что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,8.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

157,6 тыс. рублей / 212,4 тыс. рублей = 0,74.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Божковского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,8/0,74=1,08, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8 х 0,5 + 0,8 х 0,3 + 1,08 х 0,2 = 0,86, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Муниципальная политика»

- за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | 212,4 | 212,4 | 157,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 212,4 | 212,4 | 157,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы Божковского сельского поселения, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | всего | 20,0 | 20,0 | 8,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 8,2 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | всего | 20,0 | 20,0 | 8,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 8,2 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 84,4 | 84,4 | 74,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 84,4 | 84,4 | 74,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 Проведение социологического опроса оценки населения Божковского сельского поселения о деятельности Администрации Божковского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2 Официальная публикация нормативных -правовых актов и иных информационных материалов Божковского сельского поселения в СМИ | всего | 70,0 | 70,0 | 60,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 70,0 | 70,0 | 60,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение доступа населения к информации о Деятельности Администрации Божковского сельского поселения | всего | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Божковского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет | всего | 108,0 | 108,0 | 75,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 108,0 | 108,0 | 75,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1 Социальная поддержка пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих | всего | 108,0 | 108,0 | 75,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 108,0 | 108,0 | 75,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Муниципальная политика»

- за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Сафронова Г.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Сафронова Г.В.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение эффективности деятельности Администрации Божковского сельского поселения | получение организационной, методической, юридической и информационной поддержки. один специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками», |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Сафронова Г.В.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Божковском сельском поселении | 4 муниципальных служащих прошли дистанционное обучение на информационно-образовательном Интернет-портале подготовки кадров государственного и муниципального управления Правительства Ростовской области |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Сафронова Г.В.) | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Размещение в полном объеме информации на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной системе Интернет | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация в полном объеме |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика»» | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Сафронова Г.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Проведение социологического опроса оценки населения Божковского сельского поселения о деятельности Администрации Божковского сельского поселения | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Сафронова Г.В.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Организация и проведение социологического исследования Божковского сельского поселения. Подготовка аналитического отчета. Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах.. | Социологический опрос не проводился. | Проведение мероприятия перенесено на 2020 год |
|  | Основное мероприятие 2.2 Официальная публикация нормативных -правовых актов и иных информационных материалов Божковского сельского поселения в СМИ | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Сафронова Г.В.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации публикуются в районной газете «Красносулинский вестник». |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Божковского сельского поселения | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Сафронова Г.В.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации обнародуются на официальном сайте администрации поселения. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Сафронова Г.В.) | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Публикация и обнародование НПА в соответствии с действующим законодательством | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации, размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). |  |
|  | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Божковского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Сафронова Г.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Социальная поддержка пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих. | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Сафронова Г.В.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение благосостояния отдельной категории населения поселения, сокращение бедности путем увеличения уровня её доходов. | Назначена и производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет 2 пенсионерам из числа муниципальных служащих Божковского сельского поселения |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Администрация Божковского сельского поселения (Ведущий специалист Сафронова Г.В.) |  | Х |  | Выплата в 2019году государственной пенсии за выслугу лет своевременно и в полном объеме. | За 2019 год выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. |  |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Муниципальная политика»

- за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Божковского сельского поселения | проценты | - | 55 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на 2020 год |
| 2. | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации Божковского сельского поселения | проценты | - | 51 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на 2020 год |
| 3. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | проценты | 25 | 25 | 25 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | 100 | 25,0 | 25,0 |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 75,0 | 70,0 | 75,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Доля размещенных (обнародованных) нормативных правовых актов Администрации Божковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Божковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов и иной правовой информации, подлежащих размещению (обнародованию) в соответствии с законодательством | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Божковского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля, бывших муниципальных служащих, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет | проценты | 100 | 100 | 100 |  |

- Приложение № 4

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Божковского сельского поселения

- «Муниципальная политика»

- за 2019 год

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 12 месяцев 2019 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници-пальной программ-мой | предусмотрено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы Божковского сельского поселения, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | Ведущий специалист Г.В.Сафронова, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 8,2 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Ведущий специалист Г.В.Сафронова, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | Эффективность деятель-ности муниципальных служащих характе-ризуется качеством выполнения своих должностных обязан-ностей и исполнения законодательства РФ. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | Ведущий специалист Г.В.Сафронова, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | Обучение прошли специалисты администрации на бесплатной основе в режиме видеоконференций, дистанционного обучения и 2 специалиста прошли курсы повышения квалификации на платной основе. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 20,0 | 8,2 | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист Г.В.Сафронова, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | За отчетный период согласно административным регламентам оказана 2480 ед. муниципальных услуг, отнесенная к вопросам местного самоуправления. В течение 2019 года было принято 105 постановлений администрации. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам. | X | 31.12.2019 | X | X | X | Х |
| 5. | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» | Ведущий специалист Г.В.Сафронова, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | X | X | X | 84,4 | 84,4 | 74,4 | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Проведение социологического опроса оценки населения Божковского сельского поселения о деятельности Администрации Божковского сельского поселения | Ведущий специалист Г.В.Сафронова, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | Социологический опрос не проводился. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Официальная публикация нормативных -правовых актов и иных информационных материалов Божковского сельского поселения в СМИ | Ведущий специалист Г.В.Сафронова, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации печатаются в районной газете «Красносулинский вестник» и на официальном сайте поселения в сети «Интернет» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 70,0 | 70,0 | 60,0 | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Божковского сельского поселения | Ведущий специалист Г.В.Сафронова, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | Деятельность администрации всегда прозрачна и подтверждается на официальном сайте Божковского сельского поселения. На сайте все граждане могут задать интересующие вопросы и найти всю информацию о принятых и действующих нормативно-правовых актах поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Ведущий специалист Г.В.Сафронова, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | Прозрачность деятельности отражена на информационных стендах поселения, официальном сайте и в районной газете. Заключен договор по информированию населения о деятельности органа местного самоуправления | X | 31.12.2019 | X | Х | Х | Х |
| 10. | Подпрограмма 3. Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Божковского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет | Ведущий специалист Г.В.Сафронова, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | Х | Х | Х | 108,0 | 108,0 | 75,0 | - |
| 11. | Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих | Ведущий специалист Г.В.Сафронова, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | Назначена и производится выплата государственной пенсии за выслугу лет 2 пенсионерам из числа муниципальных служащих Божковского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 108,0 | 108,0 | 75,0 | - |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Ведущий специалист Г.В.Сафронова, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | За 12 мес.2019 года выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. | X | 31.12.2019 | X | Х | Х | Х |
| 13. | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист Г.В.Сафронова, Глава Администрации Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк | X | X | X | 212,4 | 212,4 | 157,6 | - |