Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 92.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 10 538,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью, – 10 538,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 3 930,9 тыс. рублей или 37,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Божковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие культуры»;

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие физической культуры и спорта».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории Божковского сельского поселения»   в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателя муниципальной (комплексной) программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, все показатели будут достигнуты в полном объеме в установленный срок.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 8 620,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8 620,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 3 930,9 тыс. рублей или 45,6 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры»   в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат) которое: выполнено в срок: обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Божковского сельского поселения.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Развитие культуры» оценивается на основании 5 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 4, с нарушением установленного срока – 0.

09 января 2025 года заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (контрольная точка 1.1.);

проведены культурные мероприятия (контрольная точка 1.3.);

осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальным учреждением за 1 полугодие 2025 года (контрольная точка 1.4.);

запланированные на 1 полугодие 2025 года услуги оказаны, работы выполнены (контрольная точка 1.5.)

Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1 918,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 918,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года не производилось.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»   в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат) которое: выполнено в срок: обеспечено развитие физической культуры и спорта на территории Божковского сельского поселения.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Развитие физической культуры и спорта» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 1 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 4, с нарушением установленного срока – 0.

План- график закупок на 2025-2027 года  размещен в ЕИС 09 января 2025 года (контрольная точка 1.1.).

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Наталья Викторовна Чернявская

8(863)22-1-90