Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 88.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 636,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью, – 636,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 250,3 тыс. рублей или 39,3 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Божковского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Комплекс процессных мероприятий – «Реализация муниципальной информационной политики»;

Комплекс процессных мероприятий – «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Божковского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Божковского сельского поселения «Муниципальная политика»   в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной (комплексной) программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, все показатели будут достигнуты в полном объеме в установленный срок.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 40,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 40,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 20,0 тыс. рублей или 50 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»   в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.            Завершение 1 мероприятия (результата) запланировано на конец года, риски невыполнения отсутствуют. Выполнено в срок - Мероприятие (результат) 1.

Поддержка деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области».

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 5 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 5, с нарушением установленного срока – 0.

Глава администрации Божковского сельского поселения приняла участие в Общем собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» (контрольная точка 1.1.);

Глава администрации Божковского сельского поселения приняла участие в торжественном собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», посвященного Дню местного самоуправления (контрольная точка 1.2.);

06 февраля 2025 года заключен договор на уплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области» (контрольная точка 1.3.);

06 февраля 2025 года произведена уплата членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области» (контрольная точка 1.4.);

09 января 2025 года закупка на мероприятия по обучению муниципальных служащих администрации, повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления включена в план-график закупок на 2025-2027 года (контрольная точка 2.1.).

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Реализация муниципальной информационной политики» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 169,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 169,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 16,5 тыс. рублей или 9,8 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация муниципальной информационной политики»   в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), из которых: выполнены в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.            Завершение 1 мероприятия (результата) запланировано на конец года, риски невыполнения отсутствуют. Выполнено в срок - Мероприятие (результат) 1. Официальное опубликование нормативных правовых актов Божковского сельского поселения в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района; Мероприятие (результат) 2. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Божковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Божковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Реализация муниципальной информационной политики» оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 8 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 8, с нарушением установленного срока – 0.

09 января 2025 года план-график закупок на 2025-2027 года размещен  в ЕИС (контрольная точка 1.1.);

заключено 3 муниципальных контракта в рамках реализации мероприятия (результата) «Официальное опубликование нормативных правовых актов Божковского сельского поселения в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района» (контрольная точка 1.2.);

муниципальные контракты включены в реестр контрактов (контрольная точка 1.3., 2.3.);

оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам) производена  в полном объеме и без нарушения сроков оплаты (контрольная точка 1.4., 2.4);

заключен 1 муниципальный контракт в рамках реализации мероприятия (результата) «Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Божковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Божковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» (контрольная точка 2.2.).

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Божковского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 427,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 427,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 213,8 тыс. рублей или 50 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Божковского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет»   в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0. Выполнено в установленный срок Мероприятие (результат) 1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Божковского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 1.

Ежемесячно до 25 числа осуществлена в полном объеме выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Божковском сельском поселении (контрольная точка 1.1.).

Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Наталья Викторовна Чернявская

8(863)22-1-90